ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами»

отчетный период 9 месяцев 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)  | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование»** | Глава Администрации– Дубравина С.М. Начальник СЭиФ Гавриков Е.Е. | X | X | X | - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки» | Глава Администрации– Дубравина С.М. Начальник СЭиФ Гавриков Е.Е. | Реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки отражена в постановлении Администрации Михайловского сельского поселения от 28.11.2013 № 40 «Об утверждении Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов, включая мероприятия, направленные на рост доходов, оптимизацию расходов, а также сокращение муниципального долга в Михайловском сельском поселении до 2017 года»». Налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения исполнены в сумме 6 597,3 тыс.рублей или 92,5% к годовому плану. Рабочей группой по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей Администрации поселения проведены 9 заседаний. | 01.01.2021 | 30.09.2021 | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2.«Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» | Глава Администрации– Дубравина С.М. Начальник СЭиФ Гавриков Е.Е. | Бюджет поселения на 2021 год сформирован по программной структуре на основе 7 утвержденных муниципальных программ.. Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, составила 98,3 процента в общем объеме расходов бюджета поселения | 01.01.2021 | 30.09.2021 | - | - | - | - |
| 4 | Контрольное событие программы 1.1.  | Глава Администрации– Дубравина С.М. Начальник СЭиФ Гавриков Е.Е. | Заседания Рабочей группы по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей проводятся регулярно, согласно графика проведено 9 заседаний. В 2021 году бюджет поселения сформирован по программной структуре на основе утвержденных муниципальных программ,применяется программная бюджетная классификация. | X | 30.09.2021 | X | X | X | Х |
| 5 | **Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»**  | Глава Администрации– Дубравина С.М. Начальник СЭиФ Гавриков Е.Е. | X | X | X | 6062,3 | 6062,3 | 3886,0 | 2196,3 |
| 6 | Основное мероприятие 2.1.«Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса»  | Глава Администрации– Дубравина С.М. Начальник СЭиФ Гавриков Е.Е. | Разработано 16 нормативно-правовых актов Михайловского сельского поселения в части совершенствования бюджетного процесса | 01.01.2021 | 30.09.2021 | - | - | - | - |
| 7 | Основное мероприятие 2.2. «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Михайловского сельского поселения» | Глава Администрации– Дубравина С.М. Начальник СЭиФ Гавриков Е.Е. | Резервный фонд Администрации Михайловского сельского поселения запланирован в объеме, не превышающем 3 процента общего объема расходов бюджета поселения | 01.01.2021 | 30.09.2021 | - | - | - | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение деятельности Администрации Михайловского сельского поселения» | Глава Администрации– Дубравина С.М. Начальник СЭиФ Гавриков Е.Е. | Обеспечение деятельности Администрации Михайловского сельского поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2020 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2021 год | 01.01.2021 | 30.09.2021 | 6062,3 | 6062,3 | 3886,0 | 2196,3 |
| 9 | Основное мероприятие 2.4. «Межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» | Глава Администрации– Дубравина С.М. Начальник СЭиФ Гавриков Е.Е. | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2021 | 30.09.2021 | - | - | - | - |
| 10 | Основное мероприятие 2.5 «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения» |  Глава Администрации– Дубравина С.М. Начальник СЭиФ Гавриков Е.Е. | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения осуществлялось в соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от25.12.2015 № 206 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета поселения и бюджетных росписей главного распорядителя средств бюджета поселения (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета поселения)» и от 26.05.2017 № 71«О порядке исполнения бюджета поселения по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета поселения и порядке составления и ведения кассового плана бюджета поселения» Кассовое исполнение расходов бюджета поселения за 2021 год составило 78 509,9 тыс. рублей или 97,87% к годовым плановым назначениям. | 01.01.2021 | 30.09.2021 | - | - | - | - |
| 11 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава Администрации– Дубравина С.М. Начальник СЭиФ Гавриков Е.Е. | Нормативные правовые акты в части совершенствования бюджетного процесса разработаны в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. Бюджетные ассигнования запланированы на основании утвержденной методики.Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно.Проект решения Собрания депутатов Михайловского сельского поселения «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы» внесен в Собрание депутатов 14 ноября 2020 года. | X | 30.09.2021 | X | X | X | X |
| 12 | **Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Михайловского сельского поселения»**  | Глава Администрации– Дубравина С.М. Начальник СЭиФ Гавриков Е.Е. | X | X | X | - | - | - | - |
| 13 | Основное мероприятие 3.1.«Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Михайловского сельского поселения, управления муниципальным долгом Михайловского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации»  | Глава Администрации– Дубравина С.М. Начальник СЭиФ Гавриков Е.Е. | Предельный объем муниципального долга Михайловского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ в сумме 7384,9 тыс. рублей и не превышает утвержденный общий годовой объем доходов бюджета поселения | 01.01.2021 | 30.09.2021 | - | - | - | - |
| 14 | Основное мероприятие 3.2.«Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Михайловского сельского поселения»  | Глава Администрации– Дубравина С.М. Начальник СЭиФ Гавриков Е.Е. | объем расходов на обслуживание муниципального долга Михайловского сельского поселения 0,0 тыс. рублей | 01.01.2021 | 30.09.2021 | - | - | - | - |
| 15 | Контрольное событие программы 3.1 | Глава Администрации– Дубравина С.М. Начальник СЭиФ Гавриков Е.Е. | Предельный объем муниципального долга Михайловского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Михайловского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ | X | 30.09.2021 | X | X | X | Х |
| 16 | Итого по муниципальной программе  | X | X | X | X | 6062,3 | 6062,3 | 3886,0 | 2196,3 |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Михайловского сельского поселения Глава Администрации– Дубравина С.М. Начальник СЭиФ Гавриков Е.Е. | X | X | X | 6062,3 | 6062,3 | 3886,0 | 2196,3 |