Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие культуры»

отчетный период 01.07.2015 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | **Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела»** | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие: «Развитие библиотечного дела» | Директор МБУК МСП «Библиотека им.А.П. Чехова» Можаева Н.С.  (Глава поселения С.М. Дубравина) | За 1 полугодие 2015 года количество обслуженных потребителей, установленным составило 3 391 человека. Фактический объем предоставленных услуг – 9 075 экземпляров. Обеспечен доступ населения к библиотечному фонду; в оказании библиотечных услуг используются информационные технологии | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 303,0 | 141,1 | 49,1 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Директор МБУК МСП «Библиотека им.А.П. Чехова» Можаева Н.С.  (Глава поселения С.М. Дубравина) | Жителям поселения предоставлен доступ к библиотечным фондам; в оказании библиотечных услуг используются информационные технологии; Выделено денежное поощрение лучшему работнику. | X | 30.06.2015 | X | X | X |
| **2** | **Подпрограмма 2 «Развитие культурно – досуговой деятельности»** | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие Развитие культурно-досуговой деятельности | Директор МБУК СДК МСП Писаренко Е.В. (Глава поселения  С.М. Дубравина) | Проведено 342 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения. Количество участников мероприятий составило 18 408 человека. В самодеятельных коллективах народного творчества 386 участника. | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 2 879,4 | 1 535,5 | 631,6 |
| 2.1 | Контрольное событие  программы | Директор МБУК СДК МСП Писаренко Е.В. (Глава поселения  С.М. Дубравина) | Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества | X | 30.06.2015 | X | X | X |

Глава Михайловского сельского поселения С.М. Дубравина