**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности**

**муниципальных программ**

**Михайловского сельского поселения**

**по итогам 2018 год.**

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |
| --- |
| 1. Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения по итогам 2018 года |
| 2. Муниципальная программа Михайловского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» |
| 3. Муниципальная программа Михайловского сельского поселения «Муниципальная политика» |
| 4. Муниципальная программа Михайловского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| 5. Муниципальная программа Михайловского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |
| 6. Муниципальная программа Михайловского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно - коммунальное хозяйство» |
| 7. Муниципальная программа Михайловского сельского поселения «Развитие культуры» |
| 8. Муниципальная программа Михайловского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Михайловского сельского по итогам 2018 года**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения по итогам 2018 года подготовлен сектором экономики и финансов на основании п. 5.14 постановления Администрации Михайловского сельского поселения от 19.02.2018 № 23 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций».

В соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 09.09.2013г. №102«Об утверждении Перечня муниципальных программ Михайловского сельского поселения», в 2018 осуществлялась реализация семи муниципальных программ:

- «Управление муниципальными финансами»;

- «Муниципальная политика»;

- «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

- «Развитие транспортной системы»;

- «Благоустройство территории и жилищно - коммунальное хозяйство»;

- «Развитие культуры»;

- «Развитие физической культуры и спорта».

Вышеуказанные муниципальные программы Михайловского сельского поселения сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 19.02.2018 № 23.

Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2018 году (с учетом внесенных изменений) составил 78 950,9 тыс. рублей (98,3% расходов бюджета поселения), из которых:

средства областного бюджета – 63 334,1 тыс. рублей;

средства бюджета района – 2 598,3 тыс. рублей;

средств бюджета поселения – 13 018,5 тыс. рублей.

Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2018 году освоено 77 184,4 тыс. рублей (94,5% - расходов бюджета поселения), в том числе:

средства областного бюджета – 61 892,7 тыс. рублей;

средства бюджета района – 2 416,5 тыс. рублей;

средств бюджета поселения – 12 875,2тыс. рублей

В соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 19.02.2018 № 23 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций» ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ. На основании данных, представленных в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и результативности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения проводилась в составе годовых отчетов о реализации муниципальных программ в соответствии с методическими рекомендациями.

По результатам оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения решения о необходимости прекращения какой-либо из действующих муниципальных программ Михайловского сельского поселения не принято. Реализация семи муниципальных программ Пролетарского сельского поселения будет продолжена в 2018 году.

На основании данной информации подготовлен сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения в разрезе каждой муниципальной программы.

**Результаты проведенной оценки эффективности муниципальных программ приведены в таблице № 1**

Таблица № 1

| **N****п/п** | **Наименование****муниципальной программы** | **Выполнение целевых показателей программы, %** | **Использование бюджетных средств в сравнении с плановыми показателями программы, %** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | «Управление муниципальными финансами» | 101,9 | 99,9 |
| 2. | «Муниципальная политика» | 90,0 | 83,9 |
| 3. | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 80,0 | 98,0 |
| 4. | «Развитие транспортной системы» | 121,7 | 99,9 |
| 5. | «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» | 94,1 | 97,8 |
| 6. | «Развитие культуры» | 108,8 | 99,2 |
| 7. | «Развитие физической культуры и спорта» | 100,0 | 0,0 |

По результатам оценки, эффективность реализации по четырем муниципальным программ признана высокой («Развитие физической культуры и спорта», «Развитие культуры», «Развитие транспортной системы», «Управление муниципальными финансами»); по трем муниципальным программам признана удовлетворительной («Муниципальная политика»; «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», «Благоустройство территории и жилищно - коммунальное хозяйство»).

Основной причиной удовлетворительной оценки эффективности реализации муниципальных программ является низкий уровень достижения целевых показателей программы.

Рассмотрим основные результаты реализации муниципальных программ в 2018 году.

**Муниципальная программа Михайловского сельского поселения**

**«Управление муниципальными финансами»**

Муниципальная программа Михайловского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 №30. Основная задача муниципальной программы – проведение эффективной бюджетной политики.

Для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Михайловского сельского поселения в 2018 году в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы удалось достичь следующих результатов.

Бюджет Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2018 год сформирован по программной структуре, на основе 7 утвержденных Администрацией Михайловского сельского поселения муниципальных программ. Данное планирование бюджета позволяет повысить эффективность расходования бюджетных средств, повысить прозрачность и предсказуемость бюджетной политики.

Доходы бюджета поселения исполнены в объеме 75 012,5 тыс. рублей с увеличением к 2016 году на 63 453,3,0 тыс. рублей. Налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 6 597,3 тыс. рублей, или 8,8 процент от всех поступлений, с уменьшением по сравнению с прошлым годом на 2 788,99 тыс. рублей, или 70,3 процента, в связи с изменением норматива отчислений по некоторым видам налогов.

Объем безвозмездных поступлений бюджета поселения составил 68 415,2 тыс. рублей, или 97,7 процентов к годовому плану, в том числе дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поступила согласно годовому плану в сумме 3 932,6 тыс.рублей.

Расходы бюджета поселения исполнены в объеме 78 509,9 тыс. рублей, по сравнению с 2016 годом увеличение на 66 278,4 тыс. рублей, или в 6 раз.

За 2018 год расходы бюджета поселения исполнены в сумме 78 509,9 тыс. рублей, что составляет 97,8 процентов от плановых назначений, в том числе в рамках реализации муниципальных программ в сумме 77 184,4 тыс. рублей или 97,8 процента к плану. В общем объеме расходов программные расходы за 2018 год составили 98,3 процента.

Основные приоритеты расходов в 2018 году связаны с обеспечением социально значимых направлений. На финансирование отраслей социальной направленности, к которым относятся культура, спорт было направлено 2 809,2 тыс. рублей. Это 3,6 процента от общего объема расходов.

В рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета поселения одним из важных результатов реализации муниципальной программы стало принятие решения Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 27.12.2018 № 138 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». Бюджет Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов сформирован сектором экономики и финансов, представлен Главе Михайловского сельского поселения и направлен для рассмотрения в Собрание депутатов Михайловского сельского поселения 14.11.2018. Проект бюджета прошел публичные слушания и утвержден решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения.

В целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования в Михайловском сельском поселении постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 31.12.2015 № 223 утверждены правила разработки и утверждения бюджетного прогноза Михайловского сельского поселения на долгосрочный период. В соответствии с данными правилами в 2018 году утвержден бюджетный прогноз Михайловского сельского поселения.

Задачи сбалансированности бюджета поселения и нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса решались в 2018 году путем внесения ряда изменений в решения Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 27.12.2016 № 138 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2018 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», от 27.07.2007 № 12 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Михайловское сельское поселение».

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами принято решение Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 18.04.2018 № 148 «Об отчете об исполнении бюджета Михайловского сельского поселения Красносулинского района за 2016 год»,.

На официальном сайте Михайловского сельского поселения размещены материалы «Бюджет для граждан» по решениям Собрания депутатов Михайловского сельского поселения «Об отчете об исполнении бюджета Михайловского сельского поселения Красносулинского района за 2017 год» и «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

Использование единого программного продукта сектором экономики и финансов для обеспечения бюджетного процесса.

Эффективное управление муниципальным долгом Михайловского сельского поселения способствовало обеспечению сбалансированности бюджета поселения и обеспечило безусловное исполнение обязательств бюджета поселения по обслуживанию ранее принятых долговых обязательств.

В целях исполнения контрольной функции сектор экономики и финансов осуществляет исключительные полномочия по санкционированию оплаты каждого денежного обязательства получателей средств после проверки документов, подтверждающих возникновение таких обязательств.

Сектором экономики и финансов осуществлялась организация исполнения бюджета поселения, формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета поселения, проверка бюджетной отчетности подведомственных учреждений.

**Муниципальная программа Михайловского сельского поселения**

**«Муниципальная политика»**

Муниципальная программа Михайловского сельского поселения «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 №31.

Реализация муниципальной программы «Муниципальная политика» в 2018 году нацелена на:

- развитие муниципального управления и муниципальной службы в Михайловском сельском поселении;

- совершенствование муниципального управления и муниципальной службы Михайловского сельского поселения (далее – муниципальная служба);

- повышение качества жизни лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы Михайловского сельского поселения;

- сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности

Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2018 году достигнуты следующие результаты:

- для повышения качества кадрового обеспечения органа местного самоуправления, а так же в целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления ведущий специалист получил дополнительное профессиональное обучение, по итогам которого получено удостоверение установленного образца о прохождении программы повышение квалификации «Обучение по охране труда руководителей и специалистов предприятий всех форм собственности», ведущим специалистом получено удостоверение о проверке знаний требований охраны труда;

- в декабре 2018 года все муниципальные служащие прошли дистанционное бучение на информационно – образовательном Интернет – портале Правительства Ростовской области по подготовке кадров государственного и муниципального управления по темам:

«Компетенция органов местного самоуправления городских и сельских поселений»;

«Порядок разработки муниципальных правовых актов»;

«Формирование административных материалов по привлечению к административной ответственности по ст. ст. 4.4, 4.5 Областного закона Ростовской области от 25.10.2002 №273-ЗС «Об административных правонарушения».

- Глава Михайловского сельского поселения принимал участие в заседании совета муниципальных образований Ростовской области, на которых была получена организационная, методическая, юридическая и информационная поддержка, в результате чего повышается эффективность деятельности Администрации сельского поселения и уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих;

- в целях повышения профессионального уровня лиц, занятых в системе местного самоуправления муниципальные служащие приняли участие в обучающих семинарах, в том числе в режиме видеоконференции по направлениям профессиональной деятельности;

- на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание; была создана вкладка: «Опрос населения о деятельности органов местного самоуправления»;

- все нормативно-правовые акты, проекты нормативно-правовых актов и иные информационные ресурсы, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»), что положительно влияет на уровень доверия населения к муниципальным служащим и престиж муниципальной службы. Так же увеличилась посещаемость официального сайта Администрации;

- проведена специальная оценка условий труда на 16 рабочих мест. Условия труда в Администрации Михайловского сельского поселения соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда;

- проведена диспансеризация муниципальных служащих.

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы: муниципальная служба стала более эффективной, открытой, конкурентоспособной; повысилась эффективность деятельности Администрации Михайловского сельского поселения; увеличено количество лиц, занятых в системе местного самоуправления прошедших курсы повышения квалификации, обучение; повышается уровень доверия населения к муниципальным служащим, сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

**Муниципальная программа Михайловского сельского поселения**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» была утверждена 25.10.2013 постановлением Администрации Михайловского сельского поселения № 28.

Целью данной программы является:

- минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- противодействие терроризму и экстремизму.

Задачи программы:

 -обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации пожаров и происшествий на водных объектах;

 -организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на водных объектах;

 -воспитание гражданской ответственности и толерантности, противодействие любым проявлениям экстремизма и ксенофобии;

-обеспечение антитеррористической защищенности населения.

В 2018 году в целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

- на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по предупреждению происшествий на водных объектах;

- обеспечение пожарной безопасности (произведена опашка территории, патрулирование, локализация пожарных очагов);

- оформлен 1 стенд по пожарной безопасности;

- Глава поселения и специалист 1 категории по ГО и ЧС и ПБ прошли обучение по пожарно- техническому минимуму;

- в зимний период раздавались памятки по правилам о безопасности на льду.

- на информационных стендах размещены памятки антитеррористической безопасности, а так же размещалась информация о порядке действия населения при угрозе возникновения террористических актов. В Михайловской библиотеке, школе проведены беседы для подростков и молодёжи по профилактике экстремизма и терроризма, по миграционному законодательству, по традициям и обычаям народов России. На территории Михайловского сельского поселения не выявлено проявлений национальной и расовой нетерпимости; распространение экстремистской литературы; экстремистские молодёжные группировки; на территории поселения нет незаконных мигрантов.

**Муниципальная программа Михайловского сельского поселения**

**«Развитие транспортной системы»**

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» была утверждена постановлением Администрации Михайловского сельского поселения 25.10.2013 № 29.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Михайловского сельского поселения;

- повышение уровня безопасности дорожного движения.

Задачи муниципальной программы:

 - обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Михайловского сельского поселения;

 -сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

-улучшение транспортного обслуживания населения.

В 2018 году для обеспечения функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Михайловского сельского поселения были достигнуты следующие результаты:

- проведены работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега; скашивание травы на обочинах дорог; очистка проезжей части дорог и обочин; грейдирование и подсыпка дорог);

- проведен ремонт 1 участка дороги с асфальтовым покрытием в хуторе Михайловка;

- получено положительное заключение проектно-сметной документации на капитальный ремонт по ул. Стротительная в х. Холодный Плес;

- с населением на сходах граждан проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения.

- установлены дорожные знаки, установлены «искусственные неровности»;

- установлен автобусный павильон.

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2018 году составил 2 353,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 219,7 тыс. рублей, за счет средств бюджета района 1 251,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета поселения – 883,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2018 года составило 2 200,2 тыс. рублей (93,5 процента), в том числе за счет средств областного бюджета – 219,7 тыс. рублей, за счет средств бюджета района 1 097,4 тыс. рублей за счет средств бюджета поселения – 883,1 тыс. рублей

**Муниципальная программа Михайловского сельского поселения**

**«Благоустройство территории и жилищно - коммунальное хозяйство»**

Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» была утверждена 25.10.2013 постановлением Администрации Михайловского сельского поселения №32.

Целью данной программы является:

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Михайловского сельского поселения;

-качественное благоустройство населенных пунктов на территории Михайловского сельского поселения.

Задачи программы:

- увеличение объема капитального ремонта многоквартирных домов для повышения их комфортности и энергоэффективности;

- эффективное управление многоквартирными домами;

-повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов;

- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

- развитие коммунальной инфраструктуры;

- улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения;

- создание комфортной среды проживания на территории поселения;

Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2018 году достигнуты следующие результаты:

- проводились работы по содержанию и обслуживанию жилищного хозяйства и оплаты электроэнергии насосной для водоснабжения населения.

- проведены мероприятия по приобретению и замене отработанных ламп уличного освещения в хуторах поселения, производилась оплата за уличное освещение;

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 4 субботника;

- проводилась работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора, а так же по содержанию придворовых территорий в порядке;

-проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности, а так же ее выкос;

- выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования, по дезинфекции питьевой системы, проведено бактериологическое исследование питьевой воды;

- сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок прилегающие территории памятников, территории спортивных и детской площадок;

- информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений;

- в х. Михайловка проведено строительство подводящих и разводящих сетей газоснабжения;

- для проведения работ по благоустройству оказаны услуги по содержанию техники, приобретались расходные материалы.

На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, о необходимости очистки придворовых территорий от мусора. На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки о содержании придворовых территорий в порядке, необходимости устранения нарушений. На официальном сайте поселения размещены правила по благоустройству.

**Муниципальная программа Михайловского сельского поселения**

 **«Развитие культуры»**

Муниципальная программа «Развитие культуры» была утверждена 25.10.2013 постановлением Администрации Михайловского сельского поселения № 26.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- сохранение, восстановление и развитие традиционной народной культуры как основной составляющей единого культурного пространства Михайловского сельского поселения;

- реализация творческого потенциала населения Михайловского сельского поселения, обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.

Администрация Михайловского сельского поселения является учредителем муниципального учреждения культуры МБУК «СДК Михайловского СП», данное учреждение - участник и реализатор муниципальной программы «Развитие культуры». Участниками муниципальной программы в 2018 году достигнуты следующие результаты:

- работниками сельского дома культуры было проведено 1149 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (рождественских праздников, масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, 1 мая, дня победы, день защиты детей, день семьи, любви и верности, день работников культуры, день хуторов, день шахтера, день знаний, день молодежи, день пожилого человека, день народного единства, день матери, празднование нового года); количество участников мероприятий составило 69307 человек; в самодеятельных коллективах народного творчества 429 участников;

- проведены массовые гуляния к народным и календарным праздникам, с участием большого количества участников художественной самодеятельности и зрителей;

- ко всем мероприятиям были организованы выставки декоративно – прикладного творчества, оформлены уголки народной культуры;

- организованы танцевальные вечера, вечера отдыха, концертные программы; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества: работают клубные формирования «Золотой карандаш», «Звоночки», «Созвездие», «Родники», «Вернисаж», «Фантазия», «Чудесная вышивка», «Афродита», «Чудеса в лукошке», «Казачек», «Поселковые девчата», «Сверчек»,«Веселые ребята», «Грация», «Волшебная иголочка», «Хуторянка», «Наш чудесный мир», «Мастерок»;

- осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий.

**Муниципальная программа**

**«Развитие физической культуры и спорта»**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» была утверждена 25.10.2013 постановлением Администрации Михайловского сельского поселения № 27.

Целью данной программы является:

привлечение к занятиям физической культурой и спортом максимального количества граждан Михайловского сельского поселения, пропаганда здорового образа жизни.

Задачи программы:

 - совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения;

 -улучшение материальной и спортивной базы поселения.

В 2018 году спортсмены поселения принимали участие в 6 межпоселенческих спортивно-массовых мероприятиях: по волейболу, баскетболу, теннису, легкой атлетике, дартсу, шахматам, шашкам, футболу, мини футболу которые были проведены на хорошем организационном уровне. В них приняли участие 100 человек. Спортивные снаряды, имеющиеся в МБОУ «Михайловская СОШ», позволяют заниматься спортом жителям любого возраста. В 2018 году спортсмены Михайловского сельского поселения приняли участие в районных соревнованиях: по ориентированию, легкоатлетическому кроссу.

Муниципальные программы Михайловского сельского поселения не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития. В связи с чем, ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ предложено повысить качество работы с программами, в частности:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

2. Продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, особенно по объемам финансирования, утверждением планов реализации муниципальных программ в установленные сроки, их корректировкой и размещением в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Начальник сектора экономики и финансов Левшина Л.В.