Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период  2014 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» |
| 1.1 | Основное мероприятие: «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Специалист 1 категории по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС. Федянина Я.Н. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Проведены профилактические мероприятия, на сходах граждан проводились беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 23,7 | 23,7 | 23,7 |
| 1.1.1. | Мероприятие: проведению информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам пожарной безопасности | Специалист 1 категории по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС. Федянина Я.Н. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Проведено 8 заседаний КЧС и ОПБ, на 8 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности и о мерах обеспечения противопожарной безопасности в период проведения новогодних и рождественских праздников. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 1.1.2. | Мероприятие: поддержанию высокой готовности и дооснащению современной техникой и оборудованием Администрации Михайловского сельского поселения | Специалист 1 категории по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС. Федянина Я.Н. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Были приобретены 5 ранцевый огнетушители по договором №113 от 19.05.2014г, №56 06.11.14; застрахована жизнь членов Добровольной пожарной дружины сельского поселения, прошло обучению должностное лицо по программе пожарно-технического минимума на сумму 9,4 тыс.рублей – договора №КНС-СК/0026-14 от 05.02.2014, №114 от 19.05.2014г. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 23,7 | 23,7 | 23,7 |
| 1. | Контрольное событие программы | Специалист 1 категории по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС. Федянина Я.Н. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Проведено 8 заседаний КЧС и ОПБ, на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности. Приобретено 5 ранцевых огнетушителей, должностное лицо прошло обучение, застрахована жизнь членов ДПД. | X | 31.12.2014 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
| 2.1. | Основное мероприятие: «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | Специалист 1 категории по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС. Федянина Я.Н. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Заключен договор № 87 от 24.12.2013 на обучение должностных лиц и специалистов по ГО и ЧС на сумму 2,5 тыс. рублей. Проведено 8 заседаний КЧС и ОПБ, на 7 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС и поведение жителей при возникновении ЧС. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2,6 | 2,5 | 2,5 |
| 2.2. | Основное мероприятие: «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения» | Специалист 1 категории по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС. Федянина Я.Н. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Заключено соглашение №9 от 29.10.2013 по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения на общую сумму 77,6 тыс. рублей. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 77,6 | 77,6 | 77,6 |
| 2. | Контрольное событие программы | Специалист 1 категории по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС. Федянина Я.Н. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Заключен договор на обучение должностных лиц и специалистов по ГО и ЧС на сумму 2,5 тыс. рублей. Проведено 8 заседаний КЧС и ОПБ, на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС. Заключено соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения. | X | 31.12.2014 | X | X | X |
| 3. | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на водных объектах» |
| 3.1 | Основное мероприятие: «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Специалист 1 категории по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС. Федянина Я.Н. (Глава поселения Дубравина С.М.) | На 8 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 3.1.1 | Мероприятие: «Приобретение предупреждающих табличек на водных объектах» | Специалист 1 категории по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС. Федянина Я.Н. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Приобретены, и установлены на водных объектах предупреждающие знаки «Купаться запрещено», договор №26 от 04.06.2014, раздавались памятки по правилам о безопасности на льду. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 3. | Контрольное событие программы | Специалист 1 категории по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС. Федянина Я.Н. (Глава поселения Дубравина С.М.) | На 8 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах, и по правилам безопасности на льду. Приобретены, и установлены на водных объектах предупреждающие знаки «Купаться запрещено» на сумму 10,0 тыс.рублей | X | 31.12.2014 | X | X | X |

Глава Михайловского сельского поселения                                                                     С.М. Дубравина