РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИХАЙЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  МИХАЙЛОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.03.2020 № 18

х. Михайловка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика межнациональных конфликтов, экстремизма и терроризма на территории Михайловского сельского поселения» за 2019 год

# В соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения 19.02.2018 № 23 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст.33 Устава муниципального образования «Михайловское сельское поселение», Администрация Михайловского сельского поселения -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» утвержденной постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 19.12.2018 № 45, за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования на официальном сайте муниципального образования «Михайловского сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Михайловского сельского поселения                                 С.М. Дубравина

Приложение

к постановлению Администрации  Михайловского сельского поселения

от 29.03.2019 № 37

Отчет о реализации муниципальной программы

Михайловского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» за 2019 г.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

В целях создания условий для минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарами и происшествиями на водных объектах, противодействиями терроризму и экстремизму в рамках реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма», утвержденной постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 19.12.2018 № 45, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- обеспечено эффективное предупреждение и ликвидация пожаров и происшествий на водных объектах;

- на  сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, по предупреждению происшествий на водных объектах,  безопасности на водоемах и недопущения оставления детей без присмотра вблизи водоемов, о предупредительно-профилактических мерах по противодействию террористическим угрозам и обеспечению общественной безопасности граждан, межнациональное и межконфессиональное согласие;

- на  сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по предупреждению происшествий на водных объектах;

- обеспечение пожарной безопасности (произведена опашка территории, патрулирование, локализация пожарных очагов);

- оформлен 1 стенд по пожарной безопасности;

- Глава поселения и ведущий специалист прошли обучение по пожарно- техническому минимуму;

- установлены запрещающие знаки «Купание запрещено»;

- в зимний период раздавались памятки по правилам о безопасности на льду;

- проведены профилактические мероприятия по противодействию терроризма и экстремизма.

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории Михайловского сельского поселения в Администрации Михайловского сельского поселения   имеются средства и оборудования пожаротушения.

В 2019 году муниципальная программа реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в трех подпрограммах. Распоряжением Администрации Михайловского сельского поселения от 22.12.2018 № 53 утвержден план реализации муниципальной программы на 2019 год.

По подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» основное мероприятие «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» выполнено в полном объеме. Администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров (имеются 8 ранцевых огнетушителей, 4 резиновых хлопушки (для тушения пожаров), 1 противопожарный щит, противопожарная сигнализация), оформлен стенд по пожарной безопасности, проведено 12 заседаний рабочей группы по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности на территории Михайловского сельского поселения, распространены памятки по пожарной безопасности, проведено пожарно - тактическое учение. Локализовано 16 пожарных очагов. На территории поселения создана добровольная пожарная дружина в составе 7 человек.

По подпрограмме 2 «Обеспечение безопасности на воде» основное мероприятие «Предупреждение происшествий на водных объектах» выполнено в полном объеме. Проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. В зимний период раздавались памятки по правилам о безопасности на льду. В общеобразовательных учреждениях проводилась разъяснительная беседа по правилам поведения на воде во время летних каникул. Установлены запрещающие знаки «Купание запрещено». На информационных стендах размещены памятки.

По подпрограмма 3. «Профилактика межнациональных конфликтов, экстремизма и терроризма на территории Михайловского сельского поселения» запланирована реализация двух основных мероприятий:

- основное мероприятие 3.1. «Привлечение граждан, негосударственных структур и общественных объединений к участию в профилактике экстремизма и терроризма» выполнено в полном объеме. Проведены сходы граждан, на которых рассмотрены вопросы соблюдения требований режимных ограничений на обеспечение надлежащего порядка на Государственной границе РФ; обеспечена готовность спасательных сил и средств к немедленным действиям; ориентировки предполагаемых террористов размещены в местах массового скопления людей; розданы памятки по действию при террористической угрозе, а также обнаружению подозрительных предметов; усилена разъяснительная работа среди населения. В учреждениях культуры прошили следующие мероприятия: познавательная программа «Толерантность, ка образ жизни»; литературная программа «Свет – человеческих душ»; акция «Дань памяти жертвам Беслана».

- основное мероприятие 3.2.« Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму на территории поселения» выполнено в полном объеме.

На официальном сайте поселения размещена информация о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов. На сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа по профилактике терроризма и экстремизма на территории  Михайловского сельского поселения.

Раздел 2. Результаты реализации основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

а также сведения о достижении контрольных событий

Достижению результатов по итогам 2019 года, описанных в разделе 1 настоящего отчета о реализации муниципальной программы, способствовала реализация 4 основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы и 3 контрольных событий, результат исполнения которых подробно представлен в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Нереализованные или реализованные не в полном объеме основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют. Все контрольные события исполнены в установленные сроки.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы являются:

- недостаточное материально-техническое и финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления;

- сложные погодные условия (высокая пожароопасность) стали причиной увеличения ландшафтных пожаров;

- нарушение населением требований пожарной безопасности, выжигание сухой растительности;

- невозможность соблюдения подразделениями пожарной охраны нормативного времени прибытия к месту вызова по причине их удаленности;

- минимизация ущерба от пожаров следствие профилактической работы (патрулирования) и своевременная локализация пожарных очагов добровольной пожарной дружиной.

Раздел 4. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы

На реализацию 4 основных мероприятий муниципальной программой в 2019 году были запланированы бюджетные ассигнования в сумме 30,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 99,7 процентов.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 24.12.2018 № 18 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

На реализацию основного мероприятия 1.1. «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» на 2019 год предусмотрено 27,1 тыс. рублей, фактическое освоение составило 100 процентов. В рамках реализации данного основного мероприятия приобретены 16 извещателей пожарных дымовых на сумму  5,1 тыс. рублей, оформлен 1 информационный стенд для уголка пожарная безопасность, проведена раздача листовок и наглядных пособий, проведена опашка защитных противопожарных полос на сумму 22,0 тыс.рублей. Отсутствие новых закупок на состояние готовности сил и средств не повлияло в связи с тем, что нормативный срок эксплуатации имеющейся на оснащении техники, оборудования и снаряжения не истек.

На реализацию основного мероприятия 2.1. «Предупреждение происшествий на водных объектах» подпрограммы 2 «Обеспечение безопасности на водных объектах» на 2019 год предусмотрено 3,4 тыс. рублей, фактические расходы составили 100 процентов. Приобретены и установлены знаки «Купание запрещено».

На реализацию основного мероприятия 3.2.«Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму на территории поселения» подпрограммы 3 «Профилактика межнациональных конфликтов, экстремизма и терроризма на территории Михайловского сельского поселения» на 2019 год предусмотрено 0,1 тыс. рублей фактических расходов не было.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2019 год также приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 9 показателей, по 7 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 2 показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Динамика сокращения числа возгораний на территории сельского поселения», плановое значение 90 процентов, фактическое значение 133 процента.

Показатель 2. «Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях Михайловского сельского поселения», плановое значение 4 единиц, фактическое значение 4 единиц.

Показатель 3. «Доля территории сельского поселения, на которой осуществляет деятельность добровольная пожарная дружина», плановое значение 100 процентов, фактическое значение 100 процентов.

Показатель 4. «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с террористическими и экстремистскими проявлениями на межэтнической почве», плановое значение 3 процента, фактическое значение 0 процента.

Показатель 1.1. «Количество обученных лиц в области пожарной безопасности на территории поселения», плановое значение 2 человека, фактическое значение 2 человек.

Показатель 1.2. «Приобретение технических средств пожаротушения», плановое значение 4 единиц, фактическое значение 4.

Показатель 2.1. «Количество предотвращенных происшествий на водных объектах», плановое значение 100 процентов, фактическое значение 100 процентов.

Показатель 3.1. «Количество проведенных мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма», плановое значение 2 единицы, фактическое значение 2.

Показатель 3.2. «Количество распространенных информационных материалов  антиэкстремистской и антитеррористической направленности на территории поселения» плановое значение 300 единиц, фактическое значение 300 единиц.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, представлены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о результатах оценки

эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 19.02.2018 № 23 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций».

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 равна 0;

степень достижения целевого показателя 2 равна 1;

степень достижения целевого показателя 3 равна 1;

степень достижения целевого показателя 4 равна 0;

степень достижения целевого показателя 1.1. равна 1;

степень достижения целевого показателя 1.2. равна 1;

степень достижения целевого показателя 2.1. равна 1;

степень достижения целевого показателя 3.1. равна 1;

степень достижения целевого показателя 3.2. равна 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,78 (Со= 7/9=0,78), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2019 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году, составляет 1 (СРом = 4/4 = 1), что характеризует высркий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения основных мероприятий в 2019 году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. 1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Михайловского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения - составляет 1,0 (СРм = 3/3=1,0).

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составляет 1,0 (ССуз = 30,5/30,6 =0,99).

3. Эффективность использования средств бюджета поселения составляет 1,0 (Эис = 1,0/0,99=1,0), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2019 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,89 (УРпр = 0,78*0,5+1,0*0,3+1,0*0,2=0,89). Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном  уровне реализации муниципальной программы по итогам 2019 года.

Все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика межнациональных конфликтов, экстремизма и терроризма на территории Михайловского сельского поселения»  за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

«Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика межнациональных конфликтов, экстремизма и терроризма на территории Михайловского сельского поселения» за 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 муниципальной программы «Пожарная безопасность» | Глава Администрации – Дубравина С.М. Инспектор по ПБ – Шепелева С.Е. | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Глава Администрации – Дубравина С.М. Инспектор по ПБ – Шепелева С.Е. | 31 декабря 2019 г. | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Михайловского сельского поселения, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности. Организовано распространение листовок среди населения по вопросам соблюдения пожарной безопасности. Произведена опашка территории 5,0 км., ведется патрулирование территории, локализованы 16 пожарных очагов). Оформлен информационный стенд для уголка пожарная безопасность, проводилось вручение листовок. | - |
| 3. | Контрольное событие 1.1. «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Глава Администрации – Дубравина С.М. Инспектор по ПБ – Шепелева С.Е | 31 декабря 2019 г. | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением; Приобретение современных средств спасения людей при пожарах. | уменьшение количества пожаров и возгораний | - |
| 4. | Подпрограмма 2 муниципальной программы «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Глава Администрации – Дубравина С.М. Инспектор по ПБ – Шепелева С.Е | 31 декабря 2019 г. | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | - | - | - |
| 5. | Основное мероприятие 2.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Глава Администрации – Дубравина С.М. Инспектор по ПБ – Шепелева С.Е | 31 декабря 2019 г. | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Администрации Михайловского сельского поселения | в зимний период раздавались памятки по правилам о безопасности на льду. В общеобразовательных учреждениях проводилась разъяснительная беседа по правилам поведения на воде во время летних каникул. Приобретены и установлены запрещающие знаки «Купание запрещено» | - |
| 6. | Контрольное событие 2.1. «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Глава Администрации – Дубравина С.М. Инспектор по ПБ – Шепелева С.Е | 31 декабря 2019 г. | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | снизить риски возникновения несчастных случаев на воде и смягчить возможные их последствия | проведена профилактическая работа по предотвращению происшествий на водных объектах | - |
| 7. | Подпрограмма 3. «Профилактика межнациональных конфликтов, экстремизма и терроризма на территории Михайловского сельского поселения» | Глава Администрации – Дубравина С.М. Инспектор по ПБ – Шепелева С.Е. | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Основное мероприятие 3.1. «Привлечение граждан, негосударственных структур и общественных объединений к участию в профилактике экстремизма и терроризма» | Глава Администрации – Дубравина С.М. Инспектор по ПБ – Шепелева С.Е. | 31 декабря 2019 г. | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения населения | на сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа по профилактике терроризма и экстремизма на территории Михайловского сельского поселения. | - |
| 11. | Основное мероприятие 3.2. «Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму на территории поселения» | Глава Администрации – Дубравина С.М. Инспектор по ПБ – Шепелева С.Е. | 31 декабря 2019 г. | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | повышение антитеррористической защищенности территории Михайловского сельского поселения | проведена работа учреждениями культуры в сферах гармонизации межэтнических отношений и профилактики и противодействии экстремизму. Раздача листовок, памяток. | - |
| 12. | Контрольное событие 3.1. «Проведение пропагандистской работы с населением Михайловского сельского поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности населения» | Глава Администрации – Дубравина С.М. Инспектор по ПБ – Шепелева С.Е. | 31 декабря 2019 г. | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления Михайловского сельского поселения, правоохранительных органов, общественных объединений и граждан в решении задач по противодействию терроризму и экстремизму, а также предупреждения межнациональных конфликтов | на информационных стендах размещены памятки антитеррористической безопасности, а так же размещена информация о порядке действия населения при угрозе возникновения террористических актов. В Михайловской библиотеке проведены беседы для подростков и молодёжи по профилактике экстремизма и терроризма, по миграционному законодательству, по традициям и обычаям народов России. На территории Михайловского сельского поселения не выявлено проявлений национальной и расовой нетерпимости; распространение экстремистской литературы; экстремистские молодёжные группировки; на территории поселения нет незаконных мигрантов. | - |

-------------------------------

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика межнациональных конфликтов, экстремизма и терроризма на территории Михайловского сельского поселения»  за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика межнациональных конфликтов, экстремизма и терроризма на территории Михайловского сельского поселения» | всего | 30,6 | 30,6 | 30,5 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 30,6 | 30,6 | 30,5 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | всего | 27,1 | 27,1 | 27,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 27,1 | 27,1 | 27,1 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.1«Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | всего | 27,1 | 27,1 | 27,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 27,1 | 27,1 | 27,1 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | всего | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. « Предупреждение происшествий на водных объектах» | всего | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 3. «Профилактика межнациональных конфликтов, экстремизма и терроризма на территории Михайловского сельского поселения» | всего | 0,1 | 0,1 | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 0,1 | 0,1 | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 3.1. «Привлечение граждан, негосударственных структур и общественных объединений к участию в профилактике экстремизма и терроризма » | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 3.2.« Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму на территории поселения » | всего | 0,1 | 0,1 | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 0,1 | 0,1 | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика межнациональных конфликтов, экстремизма и терроризма на территории Михайловского сельского поселения»  за 2019 год

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика межнациональных конфликтов, экстремизма и терроризма на территории Михайловского сельского поселения» |
| 1. | 1. Динамика сокращения числа возгораний на территории сельского поселения | процент | - | 90 | 33,3 | сложные погодные условия (высокая пожароопасность) |
| 2. | 2. Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях Михайловского сельского поселения | единицы | - | 4 | 4 | - |
| 3. | 3. Доля территории сельского поселения, на которой осуществляет деятельность добровольная пожарная дружина | процент | - | 100 | 100 | - |
| 4. | 4. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с террористическими и экстремистскими проявлениями на межэтнической почве | процент | - | 3 | 0 | В ходе мониторинга лиц столкнувшимися с террористическими и экстремистскими проявлениями на межэтнической почве не выявлено. |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |
| 5. | 1.1. Количество обученных лиц в области пожарной безопасности на территории поселения | человек | - | 2 | 2 | - |
| 6. | 1.2. Приобретение технических средств пожаротушения | единицы | - | 4 | 0 | отсутствие денежных средств в бюджете поселения |
| Подпрограмма 2одпрограмма 3бумага на сумму 1,0 тыс. бий на сумму 1,0 рууюлей «Обеспечение безопасности на водных объектах» |
| 7. | 2.1. Количество предотвращенных происшествий на водных объектах | процент | - | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 3. «Профилактика межнациональных конфликтов, экстремизма и терроризма на территории Михайловского сельского поселения» |
| 8. | 3.1. Количество проведенных мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма | единицы | - | 2 | 2 | - |
| 9. | 3.2. Количество распространенных информационных материалов антиэкстремистской и антитеррористической направленности на территории поселения | единицы | - | 300 | 300 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.