РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИХАЙЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2024 г. № 135

х. Михайловка

О внесении изменений в постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 19.12.2018 № 47 «Об утверждении муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 30.07.2024 № 90 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения», руководствуясь ст. 37 Устава муниципального образования «Михайловское сельское поселение», Администрация Михайловского сельского поселения,-

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 19.12.2018 № 47 «Об утверждении муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» изменения, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования, но не ранее 01.01.2025г., и распространяется на правоотношения, возникшие начиная с Формирования муниципальных программ Михайловского сельского поселения для составления проекта бюджета Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Михайловского

сельского поселения                                                                         С.М. Дубравина

Приложение

к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения

от 05.12.2024 № 135

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Михайловского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

муниципальной программы Михайловского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

1. Оценка текущего состояния сферы

реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

Муниципальная программа Михайловского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» (далее также – муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Михайловского сельского поселения.

Важным компонентом развития поселения, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Существенным аспектом в реализации данного вопроса является создание условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной поселковой инфраструктуры.

Содержание территории в чистоте и проведение прочих мероприятий по благоустройству способствует созданию благоприятных условий саморазвития, эстетического воспитания подрастающего поколения.

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из основных составляющих экономики, охватывающих многоотраслевой производственно-технический комплекс, обеспечивающих население жизненно важными услугами, определяющими качество жизни населения, в том числе такие как жилищные условия и коммунальное обслуживание.

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Михайловского сельского поселения, качественного благоустройства населенных пунктов территории Михайловского сельского поселения в рамках реализации данной муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

обеспечено освещение улиц;

повысился уровень благоустройства общественных территорий;

обеспечено санитарное благополучие территории, в том числе проведена  акарицидная (противоклещевая) обработка территории (кладбища, парки, места массового отдыха людей);

обеспечено проведение субботников и месячников по благоустройству с привлечением жителей сельского поселения;

население обеспечено питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами и безвредности;

проводится газификация населенных пунктов;

организована работа по борьбе со свалочными очагами, ликвидации несанкционированных свалок;

обустроены места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов.

Создания комфортных условий проживания на территории Михайловского  сельского поселения путем качественного повышения уровня благоустройства населенных пунктов Михайловского сельского поселения будет способствовать концентрации в поселении человеческого капитала, обеспечению устойчивого социально-экономического развития Михайловского сельского поселения.

2. Описание приоритетов и целей государственной политики

в сфере реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

Основными приоритетами являются:

улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств;

формирование новых возможностей для отдыха людей;

повышение заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территории Михайловского сельского поселения (Дни древонасаждений и месячники чистоты);

повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;

улучшение технического состояния многоквартирных домов;

установка детских игровых площадок является необходимым аспектом для здорового образа жизни и физического развития детей и их занятости;

поддержание надлежащего уровня санитарного состояния территории.

Исходя из приоритетов развития Михайловского сельского поселения, сформированы цели муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»:

повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Михайловского сельского поселения.

повышение уровня благоустройства территории Михайловского сельского поселения.

Достижение целей и целевых значений показателей муниципальной программы будет осуществляться посредством реализации ее структурных элементов:

комплекса процессных мероприятий «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Михайловского сельского поселения»;

комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории Михайловского сельского поселения».

3. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения в сфере

реализации муниципальной программы

Важнейшим направлением в сфере благоустройства Михайловского сельского поселения является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

Основные задачи муниципальной программы:

созданы условия для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Михайловского сельского поселения;

созданы условия для улучшения экологической обстановки на территории Михайловского сельского поселения и эстетичного вида поселения.

Решение указанных задач будет осуществляться за счет реализации комплексов процессных мероприятий.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Михайловского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы | – | Дубравина Светлана Михайловна, глава Администрации Михайловского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Администрация Михайловского сельского поселения (Дубравина Светлана Михайловна, глава Администрации Михайловского сельского поселения) |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы | – | этап I: 2019 – 2024 годы; этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | – | Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Михайловского сельского поселения. Повышение уровня благоустройства территории Михайловского сельского поселения. |
| 1.5. | Финансовое обеспечение муниципальной программы | – | 71 748,5 тыс. рублей: этап I: 47 513,6 тыс. рублей; этап II: 24 234,9 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области | – | – |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показа-теля | Признак возраста-ния/убыва-ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя (2023 год) | Значения показателей по годам |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показа-телями национальных целей | Информа-ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Михайловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля жителей, обеспеченных питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами | МП | возрастания | процентов | ведомственный | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | Администрация Михайловского сельского поселения | – | – |
| 2. Цель муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства территории Михайловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество благоустроенных мест общего пользования | МП | возрастания | единиц | ведомственный | - | 3 | 3 | 3 | 5 | - | Администрация Михайловского сельского поселения | – | – |

- Примечание.

Используемое сокращение: ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Структура муниципальной программы

| - № п/п | - Задача структурного элемента | - Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | - Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. Комплекс процессных мероприятий - «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Михайловского сельского поселения» - Ответственный за реализацию: Администрация Михайловского сельского поселения. - Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| - 1.1. | - Созданы условия для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Михайловского сельского поселения | обеспечение населения поселения качественной питьевой водой; рост уровня газификации поселения; увеличение протяженности газовых сетей; повышение удовлетворенности населения Михайловского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с нормативными требованиями | - доля жителей, обеспеченных питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; |
| - 1.2. | - Сокращен жилищный фонд, - признанный аварийным и подлежащим - сносу или реконструкции, расселен - ветхий фонд | - обеспечены безопасные условия - проживания граждан, вовлечены в оборот земельные участки | Количество семей, улучшивших - жилищные условия |
| - 2. Комплекс процессных мероприятий - «Благоустройство территории Михайловского сельского поселения» - Ответственный за реализацию: Администрация Михайловского сельского поселения. - Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| - 2.1. | Созданы условия для улучшения экологической обстановки на территории Михайловского сельского поселения и эстетичного вида поселения | - совершенствование эстетического состояния территории поселения, создание зеленых зон для отдыха граждан; - создание комфортных и безопасных условий проживания граждан; - увеличение площади зеленых насаждений на территории поселения; - улучшение экологической обстановки в поселении; - увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования; - уборка территории поселения от мусора; - призвать жителей к соблюдению чистоты и порядка на территории поселения | - количество благоустроенных мест общего пользования |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| - № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | - Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 2025 | - 2026 | 2027 | - Всего |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| - 1. | - Муниципальная программа Михайловского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» (всего), в том числе: | - 15 757,6 | - 5236,9 | - 1 290,4 | - 22 284,9 |
|  | - Бюджет поселения (всего), из них | - 15 757,6 | - 5 236,9 | - 1 290,4 | - 22 284,9 |
|  | - безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | - - | - - | - - | - - |
|  | - федерального бюджета | - - | - - | - - | - - |
|  | - областного бюджета | - 9 421,4 | - - | - - | - 9 421,4 |
|  | бюджет района | - - | - - | - - | - - |
|  | бюджет поселения | - 6 336,2 | - 5 236,9 | - 1 290,4 | - 12 863,5 |
| - 2. | - Комплекс процессных мероприятий - «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Михайловского сельского поселения» (всего), в том числе: | - 12 289,6 | - 1 780,5 | - 960,4 | - 15 030,5 |
|  | - Бюджет поселения (всего), из них | - 12 289,6 | - 1 780,5 | - 960,4 | - 15 030,5 |
|  | - безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | - - | - - | - - | - - |
|  | - федерального бюджета | - - | - - | - - | - - |
|  | - областного бюджета | - 9 421,4 | - - | - - | - 9 421,4 |
|  | бюджет района | - - | - - | - - | - - |
|  | бюджет поселения | - 2 868,2 | - 1 780,5 | - 960,4 | - 5 609,1 |
| - 3. | - Комплекс процессных мероприятий - «Благоустройство территории Михайловского сельского поселения» (всего), в том числе: | - 3 468,0 | - 3 456,4 | - 330,0 | - 7 254,4 |
|  | - Бюджет поселения (всего), из них | - 3 468,0 | - 3 456,4 | - 330,0 | - 7 254,4 |
|  | - безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | - - | - - | - - | - - |
|  | - федерального бюджета | - - | - - | - - | - - |
|  | - областного бюджета | - - | - - | - - | - - |
|  | бюджет района | - - | - - | - - | - - |
|  | бюджет поселения | - 3 468,0 | - 3 456,4 | - 330,0 | - 7 254,4 |

- III. ПАСПОРТ

- комплекса процессных мероприятий «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Михайловского сельского поселения»

- 1. Основные положения

| - 1.1. | - Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Михайловского сельского поселения» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | - – | - Администрация Михайловского сельского поселения - (Тарарина Наталья Михайловна, инспектор, - Юзеева Ольга Михайловна, ведущий специалист, Левшина Л.В. начальник сектора экономики и финансов) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1.2. | - Связь с муниципальной программой Михайловского сельского поселения | - – | - муниципальная программа Михайловского сельского поселения - «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возраста-ния/убыва-ния | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя (2023) | Значения показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информацион-ная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справо чно) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Михайловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля многоквартирных домов в целом по Михайловскому сельскому поселению, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов, обслуживающих организаций или иного специализированного потребительского кооператива | возрастания | КПМ | процентов | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 90,0 | Администрация Михайловского сельского поселения | - |
| 1.2. | Уровень газификации Михайловского сельского поселения | возрастания | КПМ | процентов | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 50,0 | Администрация Михайловского сельского поселения | – |
| - 2. Задача комплекса процессных мероприятий - «Сокращен жилищный фонд, признанный аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, расселен ветхий фонд» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество семей, реализовавших свое право на переселение из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу, в благоустроенные жилые помещения | возрастания | КПМ | процентов | 0,0 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Михайловского сельского поселения | – |

Примечание.

Используемое сокращение: ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения; КПМ – комплекс процессных мероприятий.

- 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| - № п/п | - Наименование мероприятия (результата) | - Тип мероприятия (результата) | - Характеристика | - Единица измерения (по ОКЕИ) | - Базовое значение - (2023) | - Значение результата - по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - 2025 | - 2026 | - 2027 |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. Задача комплекса процессных мероприятий - «Созданы условия для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Михайловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | - Мероприятие (результат) «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | - приобретение товаров, работ и услуг | - повышение удовлетворенности населения Михайловского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | - условных - единиц | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 |
| - 1.2. | - Мероприятие (результат) «Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» | - иные мероприятия | - обеспечена деятельность некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | - условных - единиц | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 |
| - 1.3. | - Мероприятие (результат) - «Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению» | - приобретение товаров, работ и услуг | - качественное и своевременное решение вопросов местного значения, что значительно увеличит социально-экономические показатели выполнения поставленных задач | - условных - единиц | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 |
| - 1.4. | - Мероприятие (результат) - «Газификация Михайловского сельского поселения» | - приобретение товаров, работ и услуг | - повышение уровня жизни населения | - условных - единиц | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 |
| - 1.5. | - Мероприятие (результат) «Содержание и обслуживание объектов жилищного хозяйства » | - приобретение товаров, работ и услуг | - техническое состояние многоквартирных домов будет приведено в соответствие с нормативными требованиям | - условных - единиц | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 |
| - 1.6. | - Мероприятие (результат) - «Обеспечены мероприятия по переселению граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции » | - приобретение товаров, работ и услуг | - улучшение жилищных условий | - условных - единиц | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| - № - п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | - Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2025 | - 2026 | - 2027 | - Всего |
| 1. | - Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Михайловского сельского поселения» - (всего), в том числе: | Х | 12 289,6 | 1 780,5 | 960,4 | 15 030,5 |
|  | - Бюджет поселения (всего), из них |  | - 12 289,6 | - 1 780,5 | - 960,4 | - 15 030,5 |
|  | - федерального бюджета |  | - - | - - | - - | - - |
|  | - областного бюджета |  | - 9 421,4 | - - | - - | - 9 421,4 |
|  | бюджет района |  |  |  |  |  |
|  | бюджет поселения |  | - 2 868,2 | - 1 780,5 | - 960,4 | - 5 609,1 |
| 2. | - Мероприятие (результат) - 1. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» (всего), в том числе: | Х | 648,5 | 58,6 | 49,8 | 756,9 |
|  | - Бюджет поселения (всего), из них |  | 648,5 | 58,6 | 49,8 | 756,9 |
|  | - федерального бюджета |  | - - | - - | - - | - - |
|  | - областного бюджета |  | - - | - - | - - | - - |
|  | бюджет района |  | - - | - - | - - | - - |
|  | бюджет поселения |  |  |  |  |  |
|  |  | 951 0502 0540120090 240 | 648,5 | 58,6 | 49,8 | 756,9 |
| 3. | - Мероприятие (результат) - 2. «Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» (всего), в том числе: | Х | 365,9 | 365,9 | 165,0 | 896,8 |
|  | - Бюджет поселения (всего), из них |  | 365,9 | 365,9 | 165,0 | 896,8 |
|  | - федерального бюджета |  | - - | - - | - - | - - |
|  | - областного бюджета |  | - - | - - | - - | - - |
|  | бюджет района |  | - - | - - | - - | - - |
|  | бюджет поселения |  | 365,9 | 365,9 | 165,0 | 896,8 |
|  |  | 951 0501 0540120250 240 | 365,9 | 365,9 | 165,0 | 896,8 |
| 4. | - Мероприятие (результат) - 3.«Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению» - (всего), в том числе: | Х | - 1961,6 | - - | - - | - 1 961,6 |
|  | - Бюджет поселения (всего), из них |  | - 1961,6 | - - | - - | - 1 961,6 |
|  | - федерального бюджета |  | - - | - - | - - | - - |
|  | - областного бюджета |  | - 1 940,8 | - - | - - | - 1 940,8 |
|  | бюджет района |  | - - | - - | - - | - - |
|  | бюджет поселения |  | - 20,8 | - - | - - | - 20,8 |
|  |  | 951 0502 05401S3660 810 | - 1961,6 | - - | - - | - 1 961,6 |
| 5. | - Мероприятие (результат) - 4. «Газификация Михайловского сельского поселения» (всего), в том числе: | Х | 376,1 | 390,7 | 370,6 | 1 137,4 |
|  | - Бюджет поселения (всего), из них |  | 376,1 | 390,7 | 370,6 | 1 137,4 |
|  | - федерального бюджета |  | - - | - - | - - | - - |
|  | - областного бюджета |  | - - | - - | - - | - - |
|  | бюджет района |  | - - | - - | - - | - - |
|  | бюджет поселения |  | 376,1 | 390,7 | 370,6 | 1 137,4 |
|  |  | 951 0502 0540120320 240 | 376,1 | 390,7 | 370,6 | 1 137,4 |
| 6. | - Мероприятие (результат) - 5. «Содержание и обслуживание объектов жилищного хозяйства » (всего), в том числе: | Х | 928,2 | 965,3 | 375,0 | 22 685,0 |
|  | - Бюджет поселения (всего), из них |  | 928,2 | 965,3 | 375,0 | 22 685,0 |
|  | - федерального бюджета |  | - - | - - | - - | - - |
|  | - областного бюджета |  | - - | - - | - - | - - |
|  | бюджет района |  | - - | - - | - - | - - |
|  | бюджет поселения |  | 928,2 | 965,3 | 375,0 | 22 685,0 |
|  |  | 951 0501 0540120360 240 | 928,2 | 965,3 | 375,0 | 22 685,0 |
| 7. | - Мероприятие (результат) - 6. «Обеспечены мероприятия по переселению граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции » (всего), в том числе: | Х | 8 009,3 | 0,0 | 0,0 | 8 009,3 |
|  | - Бюджет поселения (всего), из них |  | 8 009,3 | 0,0 | 0,0 | 8 009,3 |
|  | - федерального бюджета |  | - | - - | - - | - - |
|  | - областного бюджета |  | 7 480,6 | - - | - - | - 7 480,6 |
|  | бюджет района |  | - | - - | - - | - - |
|  | бюджет поселения |  | 528,7 | - - | - - | - 528,7 |
|  |  | 951 0502 05401S3160 410 | 8 009,3 | 0,0 | 0,0 | 8 009,3 |

Примечание.

Используемое сокращение:

Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование органа местного самоуправления Михайловского сельского поселения, организации, ФИО, должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Михайловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Мероприятие (результат) - 1. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Х | Администрация Михайловского поселения (Левшина В.В., начальник сектора экономики и финансов, Юзеева О.М., ведущий специалист) | - | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план – график закупок | 10 января 2025 г. | Администрация Михайловского сельского поселения (Юзеева О.М., ведущий специалист) | ИКЗ в плане - графике закупок | единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) |
| 1.3 | Контрольная точка 1.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 31 декабря 2025 г. | Администрация Михайловского сельского поселения (Юзеева О.М., ведущий специалист) | акт сдачи-приемки оказанных услуг (документ о приемке | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3. Закупка включена в план – график закупок | 10 января 2026 г. | Администрация Михайловского сельского поселения (Юзеева О.М., ведущий специалист) | ИКЗ в плане - графике закупок | единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) |
| 1.5. | Контрольная точка 1.4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 31 декабря 2026 г. | Администрация Михайловского сельского поселения (Юзеева О.М., ведущий специалист) | акт сдачи-приемки оказанных услуг (документ о приемке | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Контрольная точка 1.5. Закупка включена в план – график закупок | 10 января 2027 г. | Администрация Михайловского сельского поселения (Юзеева О.М., ведущий специалист) | ИКЗ в плане - графике закупок | единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) |
| 1.7. | Контрольная точка 1.6. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 31 декабря 2027 г. | Администрация Михайловского сельского поселения (Юзеева О.М., ведущий специалист) | акт сдачи-приемки оказанных услуг (документ о приемке | информационная система отсутствует |
| 1.8 | - Мероприятие (результат) - 2. «Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» | Х | Администрация Михайловского поселения (Левшина В.В., начальник сектора экономики и финансов, Юзеева О.М., ведущий специалист) | - | информационная система отсутствует |
| 1.9 | Контрольная точка 2.1. Осуществлена ежемесячная уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Михайловского сельского поселения | 10 февраля 2025 г. 10 марта 2025 г. 10 апреля 2025 г. 10 мая 2025 г. 10 июня 2025 г. 10 июля 2025 г. 10 августа 2025 г. 10 сентября 2025 г. 10 октября 2025 г. 10 ноября 2025 г. 10 декабря 2025 г. 25 декабря 2025 г. | Администрация Михайловского сельского поселения (Юзеева О.М., ведущий специалист) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.10 | Контрольная точка 2.2. Осуществлена ежемесячная уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Михайловского сельского поселения | 10 февраля 2026 г. 10 марта 2026 г. 10 апреля 2026 г. 10 мая 2026 г. 10 июня 2026 г. 10 июля 2026 г. 10 августа 2026 г. 10 сентября 2026 г. 10 октября 2026 г. 10 ноября 2026 г. 10 декабря 2026 г. 25 декабря 2026 г | Администрация Михайловского сельского поселения (Юзеева О.М., ведущий специалист) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.11 | Контрольная точка 2.3. Осуществлена ежемесячная уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Михайловского сельского поселения | 10 февраля 2027 г. 10 марта 2027 г. 10 апреля 2027 г. 10 мая 2027 г. 10 июня 2027 г. 10 июля 2027 г. 10 августа 2027 г. 10 сентября 2027 г. 10 октября 2027 г. 10 ноября 2027 г. 10 декабря 2027 г. 25 декабря 2027 г.. | Администрация Михайловского сельского поселения (Юзеева О.М., ведущий специалист) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.12 | - Мероприятие (результат) - 3.«Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению» | Х | Администрация Михайловского поселения (Левшина В.В., начальник сектора экономики и финансов, Юзеева О.М., ведущий специалист) | - | информационная система отсутствует |
| 1.13 | Контрольная точка 3.1. Мониторинг заключенных договоров | 31 декабря 2025 г. | Администрация Михайловского сельского поселения (Юзеева О.М., ведущий специалист) | - | информационная система отсутствует |
| 1.14 | Контрольная точка 3.2. Мониторинг заключенных договоров | 31 декабря 2026 г. | Администрация Михайловского сельского поселения (Юзеева О.М., ведущий специалист) | - | информационная система отсутствует |
| 1.15 | Контрольная точка 3.3. Мониторинг заключенных договоров | 31 декабря 2026 г. | Администрация Михайловского сельского поселения (Юзеева О.М., ведущий специалист) | - | информационная система отсутствует |
| 1.16 | - Мероприятие (результат) 4. «Газификация Михайловского сельского поселения» | Х | Администрация Михайловского поселения (Левшина В.В., начальник сектора экономики и финансов, Юзеева О.М., ведущий специалист) | - | информационная система отсутствует |
| 1.17 | Контрольная точка 4.1. Закупка включена в план – график закупок | 10 января 2025 г. | Администрация Михайловского сельского поселения (Юзеева О.М., ведущий специалист) | ИКЗ в плане - графике закупок | единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) |
| 1.18 | Контрольная точка 4.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 31 декабря 2025 г. | Администрация Михайловского сельского поселения (Юзеева О.М., ведущий специалист) | акт сдачи-приемки оказанных услуг (документ о приемке | информационная система отсутствует |
| 1.19 | Контрольная точка 4.3. Закупка включена в план – график закупок | 10 января 2026 г. | Администрация Михайловского сельского поселения (Юзеева О.М., ведущий специалист) | ИКЗ в плане - графике закупок | единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) |
| 1.20 | Контрольная точка 4.4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 31 декабря 2026 г. | Администрация Михайловского сельского поселения (Юзеева О.М., ведущий специалист) | акт сдачи-приемки оказанных услуг (документ о приемке | информационная система отсутствует |
| 1.21 | Контрольная точка 4.5. Закупка включена в план – график закупок | 10 января 2027 г. | Администрация Михайловского сельского поселения (Юзеева О.М., ведущий специалист) | ИКЗ в плане - графике закупок | единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) |
| 1.22 | Контрольная точка 4.6. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 31 декабря 2027 г. | Администрация Михайловского сельского поселения (Юзеева О.М., ведущий специалист) | акт сдачи-приемки оказанных услуг (документ о приемке | информационная система отсутствует |
| 1.23 | - Мероприятие (результат) 5. «Содержание и обслуживание объектов жилищного хозяйства | Х | Администрация Михайловского сельского поселения (Левшина В.В., начальник сектора экономики и финансов, Юзеева О.М., ведущий специалист) | - | информационная система отсутствует |
| 1.24 | Контрольная точка 5.1. Закупка включена в план – график закупок | 10 января 2025 г. | Администрация Михайловского сельского поселения (Юзеева О.М., ведущий специалист) | ИКЗ в плане - графике закупок | единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) |
| 1.25 | Контрольная точка 5.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 31 декабря 2025 г. | Администрация Михайловского сельского поселения (Юзеева О.М., ведущий специалист) | акт сдачи-приемки оказанных услуг (документ о приемке | информационная система отсутствует |
| 1.26 | Контрольная точка 5.3. Закупка включена в план – график закупок | 10 января 2026 г. | Администрация Михайловского сельского поселения (Юзеева О.М., ведущий специалист) | ИКЗ в плане - графике закупок | единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) |
| 1.27 | Контрольная точка 5.4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 31 декабря 2026 г. | Администрация Михайловского сельского поселения (Юзеева О.М., ведущий специалист) | акт сдачи-приемки оказанных услуг (документ о приемке | информационная система отсутствует |
| 1.28 | Контрольная точка 5.5. Закупка включена в план – график закупок | 10 января 2027 г. | Администрация Михайловского сельского поселения (Юзеева О.М., ведущий специалист) | ИКЗ в плане - графике закупок | единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) |
| 1.29 | Контрольная точка 5.6. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 31 декабря 2027 г. | Администрация Михайловского сельского поселения (Юзеева О.М., ведущий специалист) | акт сдачи-приемки оказанных услуг (документ о приемке | информационная система отсутствует |
| 1.30 | - Мероприятие (результат) - 6. «Обеспечены мероприятия по переселению граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции » | Х | Администрация Михайловского поселения (Левшина В.В., начальник сектора экономики и финансов, Антипенко М.В.., ведущий специалист) | - | информационная система отсутствует |
| 1.31 | Контрольная точка 6.1. «проведены мероприятия по выявлению собственников включенных в программу переселения» | 30 апреля 2025 г.; 30 апреля 2026 г.; 30 апреля 2027 г. | Администрация Михайловского сельского поселения (Антипенко М.В.., ведущий специалист) | информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.32 | Контрольная точка 6.2. Заключены договора об изъятии жилых помещений непригодных для проживания | 25 декабря 2025 г. 25 декабря 2026 г. 25 декабря 2027 г. | Администрация Михайловского сельского поселения (Антипенко М.В.., ведущий специалист) | Договор об изъятии жилого помещения | информационная система отсутствует |

- IV. ПАСПОРТ

- комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории Михайловского сельского поселения»

- 1. Основные положения

| - 1.1. | - Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории Михайловского сельского поселения» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | - – | - Администрация Михайловского сельского поселения - (Тарарина Н.М., инспектор, Юзеева О.М., ведущий специалист) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1.2. | - Связь с муниципальной программой Михайловского сельского поселения | - – | - муниципальная программа Михайловского сельского поселения - «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возраста-ния/убыва-ния | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя (2023) | Значения показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информацион-ная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для улучшения экологической обстановки на территории Михайловского сельского поселения и эстетичного вида поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля освещенных улиц от общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | возраста-ния | КПМ | процентов | 33,7 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 50,0 | Администрация Михайловского сельского поселения | – |
| 1.2. | Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора | возраста-ния | КПМ | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация Михайловского сельского поселения | – |
| 1.3. | Доля контейнерных площадок, соответствующих санитарным требованиям | возраста-ния | КПМ | процентов | - | 80,0 | 82,0 | 85,0 | 100,0 | Администрация Михайловского сельского поселения | – |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

КПМ – комплекс процессных мероприятий.

- 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| - № п/п | - Наименование мероприятия (результата) | - Тип мероприятия (результата) | - Характеристика | - Единица измерения (по ОКЕИ) | - Базовое значение - (2023) | - Значение результата - по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - 2025 | - 2026 | - 2027 |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. Задача комплекса процессных мероприятий - «Созданы условия для улучшения экологической обстановки на территории Михайловского сельского поселения и эстетичного вида поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | - Мероприятие (результат) - 1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | - приобретение товаров, работ и услуг | - обеспечение комфортного проживания населения, безопасного передвижения пешеходов и транспортных средств, улучшение архитектурного облика поселения в вечернее и ночное время суток; обеспечение надёжной работы наружного освещения, путём ремонта, замены существующего, физически и технически устаревшего оборудования на современное, имеющее больший ресурс работы и надёжности; - внедрение энергосберегающих технологий | - условных - единиц | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 |
| - 1.2. | - Мероприятие (результат) - 2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | - приобретение товаров, работ и услуг | - повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения; - улучшение состояния окружающей среды и внешнего облика территории Михайловского сельского поселения | - условных - единиц | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 |
| - 1.3. | - Мероприятие (результат) - 3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | - приобретение товаров, работ и услуг | - повышение уровня благоустройства территории поселения; - увеличение количества благоустроенных территорий поселения | - условных - единиц | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 |

Примечание.

Используемое сокращение: ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| - № - п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | - Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2025 | - 2026 | - 2027 | - Всего |
| 1. | - Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Михайловского сельского поселения» - (всего), в том числе: | Х | 3 468,0 | 3 456,4 | 330,0 | 7 254,4 |
|  | - Бюджет поселения (всего), из них |  | 3 468,0 | 3 456,4 | 330,0 | 7 254,4 |
|  | - федерального бюджета |  | - - | - - | - - | - - |
|  | - областного бюджета |  | - - | - - | - - | - - |
|  | бюджет района |  | - - | - - | - - | - - |
|  | бюджет поселения |  | 3 468,0 | 3 456,4 | 330,0 | 7 254,4 |
| 2. | - Мероприятие (результат) - 1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» (всего), в том числе: | Х | 1 099,6 | 1 143,6 | 310,0 | 2553,2 |
|  | - Бюджет поселения (всего), из них |  | 1 099,6 | 1 143,6 | 310,0 | 2553,2 |
|  | - федерального бюджета |  | - - | - - | - - | - - |
|  | - областного бюджета |  | - - | - - | - - | - - |
|  | бюджет района |  | - - | - - | - - | - - |
|  | бюджет поселения |  | 1 099,6 | 1 143,6 | 310,0 | 2553,2 |
|  |  | 951 0503 0540220100 240 | 648,5 | 58,6 | 49,8 | 756,9 |
| 3. | - Мероприятие (результат) - 2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» (всего), в том числе: | Х | 474,5 | 493,5 | 10,0 | 978,0 |
|  | - Бюджет поселения (всего), из них |  | 474,5 | 493,5 | 10,0 | 978,0 |
|  | - федерального бюджета |  | - - | - - | - - | - - |
|  | - областного бюджета |  | - - | - - | - - | - - |
|  | бюджет района |  | - - | - - | - - | - - |
|  | бюджет поселения |  | 474,5 | 493,5 | 10,0 | 978,0 |
|  |  | 951 0503 0540220120 240 | 474,5 | 493,5 | 10,0 | 978,0 |
| 4. | - Мероприятие (результат) - 3.« Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» - (всего), в том числе: | Х | - 1 893,9 | - 1 819,3 | - 10,0 | - 3 723,2 |
|  | - Бюджет поселения (всего), из них |  | - 1 893,9 | - 1 819,3 | - 10,0 | - 3 723,2 |
|  | - федерального бюджета |  | - - | - - | - - | - - |
|  | - областного бюджета |  | - - | - - | - - | - - |
|  | бюджет района |  | - - | - - | - - | - - |
|  | бюджет поселения |  | - 1 893,9 | - 1 819,3 | - 10,0 | - 3 723,2 |
|  |  | 951 0503 0540220130 240 | - 1 893,9 | - 1 819,3 | - 10,0 | - 3 723,2 |

Примечание.

Используемое сокращение:

Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование органа местного самоуправления Михайловского сельского поселения, организации, ФИО, должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для улучшения экологической обстановки на территории Михайловского сельского поселения и эстетичного вида поселения» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Х | Администрация Михайловского сельского поселения (Тарарина Н.М., инспектор, Юзеева О.М., ведущий специалист) | - | информационная система отсутствует |
| 1.2 | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план – график закупок | 10 января 2025 г. 10 января 2026 г 10 января 2027 г | Администрация Михайловского сельского поселения Тарарина Н.М., инспектор, Юзеева О.М., ведущий специалист) | ИКЗ в плане - графике закупок | единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2. Заключены муниципальные контракты (договора) | 25 декабря 2025 г. 25 декабря 2026 г. 25 декабря 2027 г | Администрация Михайловского сельского поселения Тарарина Н.М., инспектор, Юзеева О.М., ведущий специалист) | муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 25 декабря 2025 г. 25 декабря 2026 г. 25 декабря 2027 г. | Администрация Михайловского сельского поселения Тарарина Н.М., инспектор, Юзеева О.М., ведущий специалист)) | акт сдачи-приемки оказанных услуг (документ о приемке) | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 20 апреля 2025 г. 20 июля 2025 г. 20 октября 2025 г. | Администрация Михайловского сельского поселения Тарарина Н.М., инспектор, Юзеева О.М., ведущий специалист) | платежный документ | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Мероприятие (результат) 2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Х | Администрация Михайловского сельского поселения Тарарина Н.М., инспектор, Юзеева О.М., ведущий специалист) | - | информационная система отсутствует |
| 1.7 | Контрольная точка 2.1. Закупка включена в план – график закупок | 10 января 2025 г. 10 января 2026 г 10 января 2027 г | Администрация Михайловского сельского поселения Тарарина Н.М., инспектор, Юзеева О.М., ведущий специалист) | ИКЗ в плане - графике закупок | единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) |
| 1.8. | Контрольная точка 2.2. Заключены муниципальные контракты (договора) | 25 декабря 2025 г. 25 декабря 2026 г. 25 декабря 2027 г | Администрация Михайловского сельского поселения Тарарина Н.М., инспектор, Юзеева О.М., ведущий специалист) | муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.9. | Контрольная точка 2.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 25 декабря 2025 г. 25 декабря 2026 г. 25 декабря 2027 г. | Администрация Михайловского сельского поселения Тарарина Н.М., инспектор, Юзеева О.М., ведущий специалист)) | акт сдачи-приемки оказанных услуг (документ о приемке) | информационная система отсутствует |
| 1.10. | Контрольная точка 2.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 20 апреля 2025 г. 20 июля 2025 г. 20 октября 2025 г. | Администрация Михайловского сельского поселения Тарарина Н.М., инспектор, Юзеева О.М., ведущий специалист) | платежный документ | информационная система отсутствует |
| 1.11. | Мероприятие (результат) 3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Х | Администрация Михайловского сельского поселения Тарарина Н.М., инспектор, Юзеева О.М., ведущий специалист) | - | информационная система отсутствует |
| 1.12. | Контрольная точка 3.1. Состоялся месячник чистоты | 30 апреля 2025 г. 31 октября 2025 г. 30 апреля 2026 г. 31 октября 2026 г. 30 апреля 2027 г. 31 октября 2027 г. | Администрация Михайловского сельского поселения Тарарина Н.М., инспектор) | - | информационная система отсутствует |
| 1.13. | Контрольная точка 3.2. Состоялся День древонасаждений | 30 апреля 2025 г. 31 октября 2025 г. 30 апреля 2026 г. 31 октября 2026 г. 30 апреля 2027 г. 31 октября 2027 | Администрация Михайловского сельского поселения Тарарина Н.М., инспектор,) | - | информационная система отсутствует |
| 1.14. | Контрольная точка 2.1. Закупка включена в план – график закупок | 10 января 2025 г. 10 января 2026 г 10 января 2027 г | Администрация Михайловского сельского поселения Тарарина Н.М., инспектор, Юзеева О.М., ведущий специалист) | ИКЗ в плане - графике закупок | единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) |
| 1.15. | Контрольная точка 2.2. Заключены муниципальные контракты (договора) | 25 декабря 2025 г. 25 декабря 2026 г. 25 декабря 2027 г | Администрация Михайловского сельского поселения Тарарина Н.М., инспектор, Юзеева О.М., ведущий специалист) | муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.16. | Контрольная точка 2.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 25 декабря 2025 г. 25 декабря 2026 г. 25 декабря 2027 г. | Администрация Михайловского сельского поселения Тарарина Н.М., инспектор, Юзеева О.М., ведущий специалист)) | акт сдачи-приемки оказанных услуг (документ о приемке) | информационная система отсутствует |
| 1.17 | Контрольная точка 2.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 20 апреля 2025 г. 20 июля 2025 г. 20 октября 2025 г. | Администрация Михайловского сельского поселения Тарарина Н.М., инспектор, Юзеева О.М., ведущий специалист) | платежный документ | информационная система отсутствует |