ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика межнациональных конфликтов, экстремизма и терроризма на территории Михайловского сельского поселения»

отчетный период за 1 полугодие 2024г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюд-жетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Инспектор ПБ (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | х | х | х | 52,0 | 52,0 | 22,3 | 29,7 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Инспектор ПБ (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | Проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности. Организовано распространение листовок среди населения по вопросам соблюдения пожарной безопасности. Произведена опашка территории 5,0 км., ведется патрулирование территории). Приобретены 2 пожарных щита закрытых в комплекте на сумму 22,3 тыс. рублей. | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 52,0 | 52,0 | 22,3 | 29,7 освоение денежных средств запланировано на 2 полугодие 2024г. |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. «Формирование и поддержка добровольной пожарной дружины на территории поселения» | Инспектор ПБ (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | На территории поселения сформирована добровольная пожарная дружина в количестве 7 человек. | 01.01.2024 | 30.06.2024 | - | - | - | - |
| 4. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Инспектор ПБ (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | Оформлен 1 стенд по пожарной безопасности, сотрудники администрации приняли участие в 3 заседаниях КЧС, проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности, проинформировано 485 человека, вручены памятки – 485 человекам. В Администрации поселения имеются 8шт.ранцевых огнетушителя, 1 противопожарный щит. Проводится опашка, патрулирование за противопожарной обстановкой на территории поселения. |  | 30.06.2024 | х | х | х | х |
| 5. | Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Инспектор ПБ (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | х | х | х | 4,2 | 4,2 | 3,1 | 1,1 |
| 6. | Основное мероприятие 2.1. «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Инспектор ПБ (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | Установлены на водоемах поселения запрещающие знаки «Купание запрещено». Постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 20.05.2020 №53 «О подготовке к купальному сезону и снижение чрезвычайных ситуаций на водоемах Михайловского сельского поселения» установлено отсутствие организованных мест для купания. Проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. В зимний период раздавались памятки по правилам о безопасности на льду. В общеобразовательных учреждениях проводилась разъяснительная беседа по правилам поведения на воде во время летних каникул. Приобретен баннер на тему «Предупреждение происшествий на водных объектах» | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 4,2 | 4,2 | 3,1 | 4,0 освоение денежных средств запланировано на 2 полугодие 2024г. |
| 7. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Инспектор ПБ (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | На 15 сходах граждан, в общеобразовательных учреждениях проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. На информационных стендах размещены памятки. Установлены знаки «Купание запрещено». | х | 30.06.2024 | х | х | х | х |
| 8. | Подпрограмма 3 «Профилактика межнациональных конфликтов, экстремизма и терроризма на территории Михайловского сельского поселения» | Инспектор ПБ (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | х | х | х | 5,2 | 5,2 | - | 5,2 |
| 9. | Основное мероприятие 3.1. «Привлечение граждан, негосударственных структур и общественных объединений к участию в профилактике экстремизма и терроризма» | Инспектор ПБ (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | Проводится мониторинг состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций. Проведена работа учреждениями культуры в сферах гармонизации межэтнических отношений и профилактики и противодействии экстремизму. | 01.01.2024 | 30.06.2024 | - | - | - | - |
| 10. | Основное мероприятие 3.2. «Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму на территории поселения» | Инспектор ПБ . (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | Проведена работа учреждениями культуры в сферах гармонизации межэтнических отношений и профилактики и противодействии экстремизму. | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 1,0 | 1,0 | - | 1,0 освоение денежных средств запланировано на 4кв 2022г. |
| 11. | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. | Инспектор ПБ . (Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | На информационных стендах размещены памятки антитеррористической безопасности, а так же размещалась информация о порядке действия населения при угрозе возникновения террористических актов. В Михайловской библиотеке проведены беседы для подростков и молодёжи по профилактике экстремизма и терроризма, по миграционному законодательству, по традициям и обычаям народов России. На территории Михайловского сельского поселения не выявлено проявлений национальной и расовой нетерпимости; распространение экстремистской литературы; экстремистские молодёжные группировки; на территории поселения нет незаконных мигрантов. | х | 30.06.2024 | х | х | х | х |
| 12. | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 61,4 | 61,4 | 25,4 | 36,0 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Михайловского сельского поселения (Глава Администрации - Дубравина С.М. Инспектор ПБ | х | х | х | 61,4 | 61,4 | 25,4 | 36,0 |

Глава Администрации Михайловского сельского поселения                                                                    С.М. Дубравина

Исполнители:

Инспектор ПБ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма»

отчетный период 1 полугодие 2024 г.

Муниципальная программа Михайловского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Михайловского сельского поселения 19.12.2018 № 45.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 61,4 тыс. рублей. За 1 полугодие 2024 года фактические расходы составили 25,4 тыс. рублей, или 41,4%. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Михайловского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Обеспечение безопасности на воде» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Профилактика терроризма и экстремизма» (далее – подпрограмма 3);

В соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 19.02.2018 № 23«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций» и распоряжением Администрации Михайловского сельского поселения от 11.12.2023 № 135 утвержден план реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» на 2024 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2024 год предусмотрено 52,0 тыс. рублей. За 1 полугодие 2024 года фактическое исполнение составило22,3 тыс. руб или 42,9%.

В рамках подпрограммы 1 в установленный срок выполнено два основных мероприятия (1.1 « Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения»; 1.2. «Формирование и поддержка добровольной пожарной дружины на территории поселения»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки. В результате реализации данного мероприятия оформлен 1 стенд по пожарной безопасности, сотрудники администрации  приняли участие в 9 заседаниях КЧС, среди населения проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности,  распространено агитационных материалов (памяток, листовок – 125 шт.). В Администрации поселения имеются 8 шт. ранцевых огнетушителя, 3 противопожарных щита, мотопомпа, прицепная емкость. Проводится опашка, патрулирование за противопожарной обстановкой на территории поселения.

На реализацию подпрограммы 2 в 2024 году предусмотрено 4,2 тыс. рублей. За 1 полугодие 2024 года фактическое исполнение составило 3,1 тыс. руб или 73,8%.

фактических расходов не было. В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение двух основных мероприятия (2.1 « Укрепление материально – технической базы в области обеспечение безопасности на воде»; 2.2. «Распространение информационных материалов о безопасности людей на водных объектах»).

Предусмотренное контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленный срок. В результате: среди населения, в общеобразовательных учреждениях проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. На информационных стендах размещены памятки. Установлены знаки «Купание запрещено».

На реализацию подпрограммы 3 в 2024 году предусмотрено 5,2 тыс. рублей. За 1 полугодие 2024 года фактических расходов не было. В рамках подпрограммы 3 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий (3.1 «Привлечение граждан, негосударственных структур и общественных объединений к участию в профилактике экстремизма и терроризма»; 3.2.« Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму на территории поселения»).

Контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленный срок. В результате на информационных стендах размещены памятки антитеррористической безопасности, а так же размещалась информация о порядке действия населения при угрозе возникновения террористических актов. В Михайловской библиотеке  проведены  беседы для подростков и молодёжи по профилактике экстремизма и терроризма, по миграционному законодательству, по традициям и обычаям народов России. На территории Михайловского сельского поселения не выявлено проявлений национальной и расовой нетерпимости; распространение экстремистской литературы; экстремистские молодёжные группировки; на территории поселения нет незаконных мигрантов.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения « Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» за 1 полугодие 2024 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Михайловского сельского поселения                                                                      С. М. Дубравина