**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения**

**«Развитие физической культуры и спорта»**

**отчетный период 1 полугодие 2024г**.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) [<1>](file:///C:\Users\Землеустроитель\Desktop\отчеты2020\2020\2020\п%2016.6%20спорт.doc#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  тыс. руб. [<3>](file:///C:\Users\Землеустроитель\Desktop\отчеты2020\2020\2020\п%2016.6%20спорт.doc#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<2>](file:///C:\Users\Землеустроитель\Desktop\отчеты2020\2020\2020\п%2016.6%20спорт.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1 | **Подпрограмма 1 «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности»** | Инспектор  (Глава администрации поселения Дубравина С.М.) | х | х | х | **1311,6** | **1311,6** | **528,0** | **681,1** |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Организация спортивных мероприятий» | Инспектор  (Глава администрации поселения Дубравина С.М.) | Совершенствование системы физического воспитания;  рост числа занимающихся физической культурой и спортом;  рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий.  Реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Михайловского сельского поселения, в том числе:  выезды на районные соревнования;  комплексные мероприятия среди разных групп и слоев населения Михайловского сельского поселения  Устройство ограждения спортивной площадки | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0  Освоение денежных средств запланировано на 2 полугодие 2024 года |
|  | Основное мероприятие 1.2. «Изготовление и проведение государственной экспертизы проектной сметной документации» | Инспектор  (Глава администрации поселения Дубравина С.М.) | Планируется изготовление сметы на обустройство универсальной спортивной площадки в х. Холодный Плес | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 82,5 | 82,5 | 0,0 | 82,5  Освоение денежных средств запланировано на 2 полугодие 2024 года |
|  | Основное мероприятие 1.3. «Реализация проекта инициативного бюджетирования «Благоустройство для мини-футбола, волейбола и баскетбола на территории Михайловского сельского поселения» | Инспектор  (Глава администрации поселения Дубравина С.М.) | В 2024 году реализация инициативных проектов по благоустройству универсальной спортивной площадки не запланировано. | 01.01.2024 | 30.06.2024 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие1.4. Реализация проекта инициативного бюджетирования «Устройство универсальной спортивной площадки для мини-футбола, волейбола, баскетбола, на территории Михайловского сельского поселения (ограждение)» | Инспектор  (Глава администрации поселения Дубравина С.М.) | Реализация проекта инициативного бюджетирования в 2024 г не запланировано | 01.01.2024 | 30.06.2024 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие1.5. «Устройство спортивных площадок» | Инспектор  (Глава администрации поселения Дубравина С.М.) | В рамках данного мероприятия установлены светильники на спортивной площадке х.Михайловка. | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 1209,1 |  | 528,0 | 681,1  Освоение денежных средств запланировано на 2 полугодие 2024 года |
| 3 | ***Контрольное событие муниципальной  программы 1.1.*** | Инспектор (Глава администрации поселения Дубравина С.М.) | Принимали участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий населения поселения. | х | 30.06.2024 | х | х | х | х |
| 4 | **Подпрограмма 2 . «Развитие материальной и спортивной базы»** | Инспектор. (Глава администрации поселения Дубравина С.М.) | х | х | х | **-** | **-** | **-** | - |
| 5 | Основное мероприятие 2.1.  «Обеспечение жителей поселения объектами массового спорта» | Инспектор.  (Глава администрации поселения Дубравина С.М.) | Обеспеченность и доступность для жителей поселения объектов массового спорта | 01.01.2024 | 30.06.2024 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.2. «Приобретение спортивной экипировки и инвентаря для проведения спортивных мероприятий в Михайловском сельском поселении» | Инспектор.  (Глава администрации поселения Дубравина С.М.) | Приобретение спортивной экипировки и инвентаря в 2024 не запланировано | 01.01.2024 | 30.06.2024 | - | - | - | - |
| 7 | ***Контрольное событие***  ***муниципальной  программы 2.1.*** | Инспектор (Глава администрации поселения Дубравина С.М.) | Объекты массового спорта находятся в постоянной доступности для жителей поселения. | х | 30.06.2024 | х | х | х | х |
| 8 | Итого по муниципальной  программе | х | х | х | х | **1311,6** | **1311,6** | **528,0** | **681,1** |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Михайловского сельского поселения – Глава поселения Дубравина С.М. Инспектор | х | х | х | **1311,6** | **1311,6** | **528,0** | **681,1** |

Глава Администрации Михайловского сельского поселения С.М. Дубравина

Исполнители:

Инспектор

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

**«Развитие физической культуры и спорта»**

отчетный период 1 полугодие 2024 г.

Муниципальная программа Михайловского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения 19.12.2018 № 49.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 1311,6 тыс. рублей. Фактических расходов в 1 полугодии 2024 года составило 528,0 тыс. рублей или 40,3%. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Михайловского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие физической культуры и массового спорта в Михайловского сельском поселении» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Развитие материальной и спортивной базы» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения 19.02.2018 № 23«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Михайловского сельского поселения от 11.12.2023 № 139 утвержден план реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2024 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2024 год бюджетные ассигнования не предусмотрены.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия. В 2024 году в установленный срок выполнено основное мероприятие (1.1 «Организация спортивных мероприятий»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. Принимали участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий населения как на территории поселения, так и в районных соревнованиях, в том числе «Спартакиада Дона» 2024, Кубок Главы Администрации Красносулинского района. В таких спортивных видах спорта как волейбол, футбол, шашки и шахматы, мини-футбол.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено два основных мероприятия (2.1 «Обеспечение жителей поселения объектами массового спорта»; 2.2. «Приобретение спортивной экипировки и инвентаря для проведения спортивных мероприятий в Михайловского сельском поселении»)

На реализацию подпрограммы 2 на 2024 год финансирование не предусмотрено. Фактических расходов 1 полугодие 2024 года не было.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. Объекты массового спорта находятся в постоянной доступности для жителей поселения. Для подготовки в спортивных мероприятиях Администрацией Михайловского сельского поселения приобретает спортивный инвентарь.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 1 полугодие 2024 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Михайловского сельского поселения С.М. Дубравина

Исполнитель: Инспектор