**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения**

**«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»**

**отчетный период за 1 полугодие 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контроль-  ного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  тыс. руб |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Михайловского сельского поселения»** | Глава Администрации Михайловского сельского поселения  Дубравина С.М.  Инспектор | X | X | X | 6 461,8 | 6 461,8 | 416,9 | 6 044,9 |
| 2 | Основное  мероприятие 1.1. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.  Инспектор | Проводились работы по содержанию объектов коммунального хозяйства, в рамках подготовки котельной п.Молодежный к отопительному периоду изготовлены сметы для подготовки котельной к зиме. Проводятся конкурсные процедуры на выполнение работ на «Замена дымовой трубы п.Молодежный» | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 2 763,0 | 2 763,0 | 10,0 | 2 753,0 освоение средств запланировано на 2 полугодие 2024 года |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Газификация Михайловского сельского поселения» | Глава Администрации Михайловского сельского поселения  Дубравина С.М.  Инспектор | Заключен договор по техническому и аварийному обслуживанию и ремонт газового оборудованию, газопровода х. Михайловка, Красносулинского р-на, Ростовской области на сумму 337,8 тыс. рублей. | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 362,0 | 362,0 | 5,1 | 357,1 освоение средств запланировано на 2 полугодие 2024 года |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. «Приобретение блочно-модульной котельной» | Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.  Инспектор | В 2024 году финансирование данного мероприятия не предусмотрено. | 01.01.2024 | 30.06.2024 | - | - | - | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. «Приобретение дизельной электростанции для внешнего электроснабжения котельной № 25 п. Молодежный» | Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.  Инспектор | В 2024 году финансирование данного мероприятия не предусмотрено. | 01.01.2024 | 30.06.2024 | - | - | - | - |
| 6 | Основное мероприятие 1.5. «Возмещение части платы граждан за коммунальные услуги» | Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.  Инспектор | Заключен договор с организацией оказывающей услуги теплоснабжение населения п. Молодежный на предоставление субсидии на возмещение предприятию части платы граждан за коммунальные услуги. | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 1 960,4 | 1 960,4 | 6,5 | 1 953,9 освоение средств запланировано на 2 полугодие 2024 года |
| 7 | Основное  мероприятие 1.6.  «Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.  Инспектор | Согласно заключенному соглашению между Администрацией Михайловского сельского поселения и НКО "Фонд капитального ремонта", ежемесячно оплачиваются взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Михайловского сельского поселения | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 346,5 | 346,5 | 163,1 | 183,4 освоение средств запланировано на 2 полугодие 2024 года |
| 8 | Основное  мероприятие 1.7.  Содержание и обслуживание объектов жилищного хозяйства | Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.  Инспектор | Заключено 2 договора на оплату за содержание объектов жилищного хозяйства муниципальной собственности управляющей организации. Заключен договор на возмещение затрат на теплоснабжение муниципальных квартир. | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 1029,9 | 1029,9 | 232,3 | 797,6 освоение средств запланировано на 2 полугодие 2024 года |
| 9 | Основное  мероприятие 1.8.  Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.  Инспектор | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. | 01.01.2024 | 30.06.2024 | - | - | - | - |
| 10 | Основное мероприятие 1.9.  «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции». | Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.  Инспектор | В 2024 году финансирование данного мероприятия не предусмотрено. | 01.01.2024 | 30.06.2024 | - | - | - | - |
| 11 | Контрольное событие  программы 1.1. | Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.  Инспектор | Объекты коммунального хозяйства находятся в исправном состоянии. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, проводились беседы по изменениям в законодательстве по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах. | х | 30.06.2024 | х | х | х | х |
| 12 | **Подпрограмма 2 . «Благоустройство территории Михайловского сельского поселения»** | Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.  Инспектор | X | X | X | 12 248,4 | 12 248,4 | 2 557,7 | 9690,7 освоение средств запланировано на 2 полугодие 2024 года |
| 13 | Основное мероприятие 2.1.  «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.  Инспектор | Оплата за электроэнергию уличного освещения производилась по договору № 61270501878 от 17.01.2024  Приобретались материалы и производился текущий ремонт сетей уличного освещения на сумму 230,8 тыс.руб. | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 1370,3 | 1370,3 | 526,8 | 843,5 освоение средств запланировано на 2 полугодие 2024 года |
| 14 | Основное мероприятие 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.  Инспектор | Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 3 субботника. Проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора.  Производилась уборка территории поселения от мусора. Произведено устройство контейнерных площадок в х. Михайловка на сумму 255,7 тыс. руб. | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 896,4 | 896,4 | 255,7 | 640,7 освоение средств запланировано на 2 полугодие 2024 года |
| 15 | Основное мероприятие 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.  Инспектор | Для реализации данного мероприятия были заключены муниципальные контракты на противоклещевую обработку мест общего пользования на сумму 22,1 тыс. рублей.  Приобретены строительные материалы на сумму 45,1 тыс. рублей, в том числе строительный песок на сумму 36,0 тыс. рублей. Выполнена установка светильника на площади у здания СДК в х.Грачев сумму 528,0 тыс. рублей. Произведен спил аварийных деревьев после обледенения на сумму 137,0 тыс. рублей, Изготовлена смета на благоустройство детской игровой площадки в х. Грачев на сумму 80,0 тыс. рублей. Произведена техническая инвентаризация и изготовлен технический паспорт на зеленые насаждения на территории хутора Михайловка, Михайловского сельского поселения на сумму 112,8 тыс. руб. Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок. Проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 3015,0 | 3015,0 | 879,9 | 2135,1 освоение средств запланировано на 2 полугодие 2024 года |
| 16 | Основное мероприятие 2.4. «Прочие благоустройство» | Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.  Инспектор | В 2024 году финансирование данного мероприятия не предусмотрено | 01.01.2024 | 30.06.2024 | - | - | - | - |
| 17 | Основное  мероприятие 2.5. «Обустройство зоны отдыха по ул.Ленина до ул.Доброхотских, х.Михайловка Красносулинского района» | Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.  Инспектор | В рамках комплексного развития сельских территорий была проведена реализация общественно значимого проекта по благоустройству | 01.01.2024 | 30.06.2024 |  |  |  |  |
| 18 | Основное  мероприятие 2.6. Информирование населения по вопросам благоустройства | Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.  Инспектор | На сходах граждан проинформировано население по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений | 01.01.2024 | 30.06.2024 | - | - | - | - |
| 19 | Основное мероприятие 2.7. «Приобретение солнечных парковых комплексов» | Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.  Инспектор | Приобретение солнечных парковых комплексов в 2024 не запланировано. | 01.01.2024 | 30.06.2024 | - | - | - | - |
| 20 | Основное мероприятие 2.8. «Реализация местных инициатив граждан проживающих в сельской местности» | Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.  Инспектор | В целях реализации местных инициатив граждан проживающих в сельской местности реализуются следующие мероприятия:  Благоустройство детской площадки в х. Михайловка, ул. Ленина, в рамках комплексного развития сельских территорий и реализации общественно значимого проекта заключен контракт на сумму 3162,2 тыс.руб;  - для реализации инициативных проектов заключен контракт на «Благоустройство территории х. Михайловка (Приобретение малой архитектурной формы «Часовня») по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, Михайловское сельское поселение, х. Михайловка, ул. Ленина) в сумме 2834,2 тыс.руб. | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 6916,2 | 6916,2 | 850,3 | 6065,9 освоение средств запланировано на 2 полугодие 2024 года |
| 21 | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 18710,2 | 18710,2 | 2974,7 | 15735,5 |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Михайловского сельского поселения – Глава Администрации Михайловского сельского Дубравина С.М.  Инспектор | X | X | X | 18710,2 | 18710,2 | 2974,7 | 15735,5 |

Глава Администрации Михайловского сельского поселения С.М. Дубравина

Исполнители:

Инспектор по благоустройству

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

**«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»**

отчетный период **1 полугодие 2024 г.**

Муниципальная программа Михайловского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Михайловского сельского поселения 18.12.2018 № 47.

Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы предусмотрены в сумме 18710,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы составило 2 974,7 тыс. рублей или 15,9%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Михайловского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Михайловского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Благоустройство территории Михайловского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2);

В соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения 19.02.2018 № 23«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Михайловского сельского поселения от 11.12.2023 № 137 утвержден план реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2024 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 в 1 полугодии 2024 году предусмотрено муниципальной программой 6461,8 тыс. рублей. По итогам 1 полугодия 2024 года фактическое освоение средств составило 416,9 тыс. рублей или 6,5%.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрены выполнение девяти основных мероприятий. В 1 полугодии 2024 года в установленный срок выполнены основные мероприятия (1.1 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства», 1.2 «Газификация Михайловского сельского поселения», 1.3 «Приобретение блочно-модульной котельной», 1.4 «Приобретение дизельной электростанции для внешнего электроснабжения котельной № 25 п. Молодежный», 1.5 «Возмещение части платы граждан за коммунальные услуги», 1.6 «Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов», 1.7. «Содержание и обслуживание объектов жилищного хозяйства», 1.8. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства», 1.9. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции».).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате объекты коммунального хозяйства в исправном состоянии, население проинформировано по вопросам коммунального хозяйства.

На реализацию подпрограммы 2 в 1 полугодии 2024 года предусмотрено муниципальной программой 12248,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2 557,7 тыс. рублей или 20,9%.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнены семь основных мероприятия (2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения», 2.2 « «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов», 2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования», 2.4 «Прочее благоустройство», 2.5. «Обустройство зоны отдыха по ул.Ленина до ул.Доброхотских, х.Михайловка Красносулинского района.», 2.6 «Информирование населения по вопросам благоустройства», 2.7. «Приобретение солнечных парковых комплексов», 2.8. «Реализация местных инициатив граждан проживающих в сельской местности»).

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате проведено техническое обслуживание сетей уличного освещения, оплата за электроэнергию уличного освещения, проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования, ежемесячно проводится уборка территории поселения, население проинформировано по вопросам благоустройства, реализуются местные инициативы граждан проживающих в сельской местности.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 1 полугодие 2024 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Михайловского сельского поселения С.М. Дубравина

Исполнитель:

Инспектор по благоустройству