**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения**

**«Развитие культуры»**

**отчетный период за 1 полугодие 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности»** | Глава Администрации С.М. Дубравина Директор МБУК «СДК МСП» Писаренко Е.В. | X | X | X | 13353,4 | 13353,4 | 2508,6 | 10844,8 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.  «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Михайловского сельского поселения (МБУК «СДК МСП» | Глава Администрации С.М. Дубравина Директор МБУК «СДК МСП» Писаренко Е.В. | Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 6 594,7 | 6 594,7 | 2508,6 | 4086,1 освоение денежных средств запланировано на 2 полугодие 2024 года |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Получение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации, стажировка, профессиональная переподготовка) | Глава Администрации С.М. Дубравина Директор МБУК «СДК МСП» Писаренко Е.В | За 1 полугодие 2024 года дополнительное профессиональное образование сотрудники МБУК «СДК Михайловского СП» не получали | 01.01.2024 | 30.06.2024 | - | - | - | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. «Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы»(субсидии бюджетным учреждениям | Глава Администрации С.М. Дубравина Директор МБУК «СДК МСП» Писаренко Е.В. | В 2024 году финансирование данного мероприятия не предусмотрено. Памятники находятся в удовлетворительном состоянии. | 01.01.2024 | 30.06.2024 | - | - | - | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. «Расходы на капитальный ремонт СДК х. Холодный Плёс (субсидии бюджетным учреждениям | Глава Администрации С.М. Дубравина Директор МБУК «СДК МСП» Писаренко Е.В | В 2024 году финансирование данного мероприятия не предусмотрено | 01.01.2024 | 30.06.2024 | - | - | - | - |
| 6 | 1.5. Государственная поддержка отрасли культуры «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Глава Администрации С.М. Дубравина Директор МБУК «СДК МСП» Писаренко Е.В | В 2024 году финансирование данного мероприятия не предусмотрено | 01.01.2024 | 30.06.2024 | - | - | - | - |
| 7 | 1.6. Расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий | Глава Администрации С.М. Дубравина Директор МБУК «СДК МСП» Писаренко Е.В | В 2024 году финансирование данного мероприятия не предусмотрено | 01.01.2024 | 30.06.2024 | - | - | - | - |
| 8 | Приоритетное основное мероприятие 1. 61. Реализация регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития  инфраструктуры культуры»  на развитие сети учреждений культурно-досугового  типа» | Глава Администрации С.М. Дубравина Директор МБУК «СДК МСП» Писаренко Е.В | В рамках реализации данного мероприятия заключен контракт на капитальный ремонт СДК х.Михайловка №0358300022724000001 от 19.02.2024 на сумму 6724,7 тыс. рублей | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 6758,7 | 6758,7 | 0,0 | 6758,7 освоение денежных средств запланировано на 2 полугодие 2024 года |
| 9 | Контрольное событие  программы 1.1. | Глава Администрации С.М. Дубравина Директор МБУК «СДК МСП» Писаренко Е.В. | Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества | X | 30.06.2024 | X | X | X | X |
|  | **Подпрограмма 2. «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры»** | Глава Администрации С.М. Дубравина Директор МБУК «СДК МСП» Писаренко Е.В. | X | X | X | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.1. «Организация культурно-массовых мероприятий и социально значимых акций» | Глава Администрации С.М. Дубравина Директор МБУК «СДК МСП» Писаренко Е.В. | За 1 полугодие 2024 года проведены культурно- массовые мероприятия:  - праздничные концерты «Вот и Старый Новый год», «Весна победы», «Край мой - капелька России»;  - спортивно – развлекательные программы «Мы на лыжах, вы на санях, кто быстрей решайте сами!», «Марафон»;  - обрядовый праздник «Крещение»;  посиделки «Татьянин день», День соседей;  - день памяти Блокады Ленинграда  «Голод и холод разруха и страх - все победил дух людской»;  - часы народного фольклора «Русские обычаи»;  - митинг, посвященный 79 годовщине победы в ВОВ «Вечным героям слава!»;  - акции «Свеча памяти», « Космос», «День Земли», «Георгиевская лента»;  - театрализованный обрядовый праздник " Наступила троица – перестали сорится!";  - вечера отдыха «День молодежи». | 01.01.2024 | 30.06.2024 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к учреждениям культуры» | Глава Администрации С.М. Дубравина Директор МБУК «СДК МСП» Писаренко Е.В. | В учреждениях культуры обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов, имеются пандусы и кнопки вызова | 01.01.2024 | 30.06.2024 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.3. "Газификация сельского Дома культуры" | Глава Администрации С.М. Дубравина Директор МБУК «СДК МСП» Писаренко Е.В. | Сельский дом культуры х.Михайловка газифицирован | 01.01.2024 | 30.06.2024 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие  программы 2.1. | Глава Администрации С.М. Дубравина Директор МБУК «СДК МСП» Писаренко Е.В. | За 1 полугодие 2024 года проведены 240 различных по форме и тематике культурно – массовых мероприятий по обеспечению досуга населения. На мероприятиях присутствуют инвалиды и другие маломобильные группы населения. | X | 30.06.2024 | X | X | X | X |
| 10 | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 13353,4 | 13353,4 | 2508,6 | 10844,8 |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Михайловского сельского поселения  Глава Администрации – С.М. Дубравина. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сельский Дом культуры Михайловского сельского поселения» Директор Писаренко Е.В. | X | X | X | 13353,4 | 13353,4 | 2508,6 | 10844,8 |

Глава Администрации Михайловского сельского поселения С.М. Дубравина

Исполнитель: Директор МБУК «СДК МСП» Писаренко Е.В.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

**«Развитие культуры»**

отчетный период **1 полугодие 2024** **г.**

Муниципальная программа Михайловского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения 18.12.2018 № 48.

Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы составляют 13353,4 тыс. рублей. Фактические расходы составили 2 508,6 тыс. рублей или 18,8 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Михайловского сельского поселения.

Участником муниципальной программы является: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сельский Дом культуры Михайловского сельского поселения».

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – « Развитие культурно-досуговой деятельности» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения 19.02.2018 № 23«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Михайловского сельского поселения от 11.12.2023 № 138 утвержден план реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры» на 2024 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 в 2024 году предусмотрено 13353,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2 508,6 тыс. рублей или 18,8%. В рамках подпрограммы 1 в установленный срок выполнено два основных мероприятия (1.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Михайловского сельского поселения (МБУК «СДК МСП»)», 1.2. Получение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации, стажировка, профессиональная переподготовка), 1.3. «Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы»(субсидии бюджетным учреждениям, 1.4. «Расходы на капитальный ремонт СДК х. Холодный Плёс (субсидии бюджетным учреждениям), 1.5. Государственная поддержка отрасли культуры «Развитие культурно-досуговой деятельности», 1.6. Расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий , Приоритетное основное мероприятие 1. 61. Реализация регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» на развитие сети учреждений культурно-досугового тип»)

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки. В результате осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 расходы бюджета поселения не предусмотрены. В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено два основных мероприятия (2.1 «Организация культурно-массовых мероприятий и социально значимых акций», 2.2. «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к учреждениям культуры», 2.3. "Газификация сельского Дома культуры).

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате за 1 полугодие 2024 года проведено 240 различных по форме и тематике культурно – массовых мероприятий по обеспечению досуга населения. На мероприятиях присутствуют инвалиды и другие маломобильные группы населения.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие культуры» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие культуры» за 1 полугодие 2024 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Михайловского сельского поселения С.М. Дубравина

Исполнитель: Директор МБУК «СДК МСП» Писаренко Е.В.