РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИХАЙЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.06.2025 № 69

х. Михайловка

Об утверждении Порядка и сроков составления

проекта бюджета Михайловского сельского поселения

Красносулинского района на 2026 год

и на плановый период 2027 и 2028 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 27.07.2007 № 12 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Михайловское сельское поселение», в целях обеспечения составления проекта бюджета Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, руководствуясь статьей 37 Устава муниципального образования «Михайловское сельское поселение», Администрация Михайловского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов согласно приложению.

2. Сектору экономики и финансов Администрации Михайловского сельского поселения обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Михайловского сельского поселения                                       С.М.Дубравина

Приложение

к постановлению

Администрации

Михайловского сельского

поселения

от 05.06.2025 № 69

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Михайловского сельского поселения Красносулинского района

на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Михайловского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2026 – 2028 годы и его обоснования | до 18.07.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Михайловского сельского поселения |
| 2. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации Михайловского сельского поселения исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта бюджета Михайловского сельского поселения в части налоговых и неналоговых доходов | до 18.07.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Михайловского сельского поселения |
| 3. | Подготовка проекта постановления Администрации Михайловского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Михайловского сельского поселения на 2026 – 2028 годы» | до 01.08.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Михайловского сельского поселения |
| 4. | Формирование бюджетной классификации целевых статей на 2026 – 2028 годы с учетом изменений в постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 30.07.2024 № 90 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения», вступающих в силу с 01.01.2026 г. | до 05.09.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Михайловского сельского поселения |
| 5. | Формирование и представление главе Администрации Михайловского сельского поселения параметров бюджета поселения на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, подготовленных на основе: прогноза поступлений доходов бюджета поселения; предельных показателей расходов бюджета поселения | до 26.09.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Михайловского сельского поселения |
| 6. | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета поселения на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области, с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным постановлением Администрации Михайловского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета поселения | до 16.10.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Михайловского сельского поселения |
| 7. | Согласование с сектором экономики и финансов проектов муниципальных программ Михайловского сельского поселения, предлагаемых к реализации начиная с 2026 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Михайловского сельского поселения | с 16.10.2025 до 30.10.2025 | Ответственные исполнители муниципальных программ Михайловского сельского поселения |
| 8. | Направление в Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района проекта решения Собрания депутатов Михайловского сельского поселения «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» в соответствии с соглашением от 27.12.2024 № 9 о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Михайловского сельского поселения Красносулинского района, заключенным между Администрацией Михайловского сельского поселения и Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района | до 01.11.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Михайловского сельского поселения |
| 9. | Подготовка проекта постановления Администрации Красносулинского района «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Михайловского сельского поселения на 2026 – 2028 годы» | до 01.11.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Михайловского сельского поселения |
| 10. | Представление в сектор экономики и финансов паспортов (проектов паспортов) муниципальных программ Михайловского сельского поселения | до 10.11.2025 | Ответственные исполнители муниципальных программ Михайловского сельского поселения |
| 11. | Подготовка и представление главе Администрации Михайловского сельского поселения для внесения в Собрание депутатов Михайловского сельского поселения следующих проектов решений Собрания депутатов: «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»; «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Михайловского сельского поселения на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» | до 15.11.2025 до 15.11.2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Михайловского сельского поселения Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений Администрации Михайловского сельского поселения |