РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИХАЙЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.02.2025 № 9

х. Михайловка

«Об утверждении Плана основных Мероприятий по подготовке и проведения 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территории Михайловского сельского поселения»

На основании  «Плана основных мероприятий по подготовке и проведения 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территории Красносулинского района», Администрация Михайловского сельского поселения:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить «План основных Мероприятий по подготовке и проведения   80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне» на территории Михайловского сельского поселения.

2.Настоящие постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Михайловского сельского поселения в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Михайловского сельского поселения                                        С.М. Дубравина

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Администрации

Михайловского сельского поселения

_________________    С.М. Дубравина

«____»   ____________________   2025

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке и проведения 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

на территории Михайловского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Дата проведения | Место проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Сверка базы данных Ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним, для организации поздравлений с праздником | 1 полугодие 2025 |  | Администрация Михайловского сельского поселения | Администрация Михайловского сельского поселения, МБУ ЦСО ГПВ и И |
| 1.2. | Организация участия Ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним, в муниципальных и региональных праздничных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне | май 2025 |  | Администрация Михайловского сельского поселения | Глава Администрации Михайловского сельского поселения, СДК Михайловского сельского поселения, МБУ ЦСО ГПВ и И |
| 1.3. | Торжественное вручение юбилейной медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» Ветеранам Великой Отечественной войны | 14.02.2025 - 28.03.2025 |  | На дому | Глава Администрации Михайловского сельского поселения, СДК Михайловского сельского поселения, МБУ ЦСО ГПВ и И |
| 1.4. | Размещение информации о подготовке и проведении мероприятий к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в средствах массовой информации | в течение 2025 года |  | Сайт Администрации Михайловского сельского поселения | Администрация Михайловского сельского поселения |
| 2. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также лиц приравненных к ним |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение систематического мониторинга социально-бытовых условий жизни участников и Ветеранов Великой Отечественной войны, оказание различных видов помощи, в том числе персональной | в течение 2025 года |  | Михайловское сельское поселение | Глава Администрации Михайловского сельского поселения, СДК Михайловского сельского поселения |
| 2.2. | Оказание содействия в предоставлении мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Ростовской области для Ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним | в течение 2025 года |  | Михайловское сельское поселение | Глава Администрации Михайловского сельского поселения, СДК Михайловского сельского поселения |
| 2.3. | Проведение работы с руководителями предприятий и организаций различных форм собственности города и района по привлечению внебюджетных средств для оказания адресной помощи Ветеранам Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к ним | апрель-май 2025 |  | Михайловское сельское поселение | Глава Администрации Михайловского сельского поселения |
| 2.4. | Проведение социально-патриотической акции по вручению продуктовых наборов, подарков, подготовленных за счет привлечения спонсорских средств, участникам Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к ним, поздравление обслуживаемых пенсионеров с праздником | 02.05.2025 - 05.05.2025 |  | Михайловское сельское поселение | Глава Администрации Михайловского сельского поселения, СДК Михайловского сельского поселения |
| 3. Украшение и благоустройство территории |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация праздничного оформления муниципальных образований Красносулинского района в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-945 годов, согласно утвержденного брендбука |  | март-апрель 2025 | Михайловское сельское поселение | Глава Администрации Михайловского сельского поселения, СДК Михайловского сельского поселения, МБУК им. А.П. Чехова, МБОУ СОШ |
| 3.2. | Проведение торжественных митингов, посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной войне у памятников и мемориалов Великой Отечественной войны |  | 09.05.2025 | Михайловское сельское поселение | Глава Администрации Михайловского сельского поселения, СДК Михайловского сельского поселения |
| 3.3. | Приведение в надлежащее состояние памятников, обелисков и мемориальных комплексов, мест захоронений участников Великой Отечественной войны и прилегающих к ним территорий |  | апрель 2025, далее постоянно | Михайловское сельское поселение | СДК Михайловского сельского поселения |
| 3.4. | Реализация ежегодной районной акции «Нет забытых могил» - проведение мониторинга, приведение в надлежащее состояние захоронений фронтовиков, Ветеранов Великой Отечественной войны, бывших узников концлагерей на гражданских кладбищах (уборка мусора, покраска памятника и ограды, высадка цветов и т.д.) |  | апрель 2025, далее постоянно | Михайловское сельское поселение | Глава Администрации Михайловского сельского поселения, СДК Михайловского сельского поселения |
| 4. Пропагандистские, культурно-массовые мероприятия |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Цикл мероприятий «Подвигу блокадного Ленинграда посвящается...», приуроченных Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады |  | 24.01.2025 - 27.01.2025 | Михайловское сельское поселение | СДК Михайловского сельского поселения |
| 4.2. | Проект «Эхо войны в сердце каждой семьи» (сбор информации, с оформлением выставочных стендов) |  | январь-май 2025 | МБОУ Михайловская СОШ | МБОУ Михайловская СОШ |
| 4.3. | Ко дню окончания блокады Ленинграда «В голодной петле» |  | Январь 2025 | МБОУ Михайловская СОШ | МБОУ Михайловская СОШ |
| 4.4. | «Не смолкает слава тех великих лет»- книжная выставка |  | Весь период | МБУК им. А.П. Чехова | МБУК им. А.П. Чехова |
| 4.5. | Тематические классные часы, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войны |  | Январь-май | МБОУ Михайловская СОШ | МБОУ Михайловская СОШ |
| 4.6. | «Символика, рожденная историей»- Беседа |  | 17.02.2025 - 24.02.2025 | МБУК им. А.П. Чехова | МБУК им. А.П. Чехова |
| 4.7. | Праздничная программа День Защитника Отечества «Имею честь служить России», «Защитником Отечества Слава» |  | 22.02.2025 | СДК Михайловского сельского поселения | СДК Михайловского сельского поселения |
| 4.8. | Поздравление семей участников СВО с Днем защитника Отечества |  | 19.02.2025- 21.02.2025 | Михайловское сельское поселение | Глава Администрации Михайловского сельского поселения, СДК Михайловского сельского поселения |
| 4.9. | «Блокадный хлеб» Всероссийская акция |  | Январь 2025 | МБОУ Михайловская СОШ | МБОУ Михайловская СОШ |
| 4.10. | «Память нашу не стереть с годами»- час истории |  | февраль 2025 | МБУК им. А.П. Чехова | МБУК им. А.П. Чехова |
| 4.11. | Конкурс «Смотр строя и песни» |  | февраль 2025 | МБОУ Михайловская СОШ | МБОУ Михайловская СОШ |
| 4.12. | « Спасибо деду за Победу» (видео ролик о Герое своей семьи) |  | Апрель-май 2025 | МБОУ Михайловская СОШ | МБОУ Михайловская СОШ |
| 4.13. | Выставки рисунков и поделок «Рисуют дети о войне» |  | 25.04.2025 10.05.2025 | СДК Михайловского сельского поселения, МБОУ Михайловская СОШ | СДК Михайловского сельского поселения, МБОУ Михайловская СОШ |
| 4.14. | Тематическое освещение материалов о войне на уроках в разрезе предметного содержания |  | Январь-май 2025 | МБОУ Михайловская СОШ | МБОУ Михайловская СОШ |
| 4.15. | «И только книга оживит события военных лет»- Урок мужества |  | апрель 2025 | МБУК им. А.П. Чехова | МБУК им. А.П. Чехова |
| 4.16. | Классные часы «Великие страницы истории. Блокада Ленинграда» |  | Март- апрель 2025 | МБОУ Михайловская СОШ | МБОУ Михайловская СОШ |
| 4.17. | Информационный час «Битва за Берлин» |  | 25.04.2025 | СДК Михайловского сельского поселения | СДК Михайловского сельского поселения |
| 4.18. | Всероссийская акция «Окна победы» |  | Май 2025 | Администрация Михайловского поселения, МБОУ Михайловская СОШ МБУК им. А.П. Чехова СДК Михайловского сельского поселения, | Администрация Михайловского сельского поселения, МБОУ Михайловская СОШ МБУК им. А.П. Чехова СДК Михайловского |
| 4.19. | «Моя весна1 Моя Победа!»- час памяти |  | май 2025 | МБУК им. А.П. Чехова | МБУК им. А.П. Чехова |
| 4.20. | Акция «Георгиевская ленточка» |  | май 2025 | МБОУ Михайловская СОШ | МБОУ Михайловская СОШ,СДК Михайловского сельского поселения |
| 4.21. | Клуб интеллектуальных игр «Великие сражения 1941-1945 г.г» «Города воинской и трудовой славы» «Великая Отечественная -детские лики» «Великая Отечественная маршалы Победы» «Подвиг в тылу» «Советская военная техника Победы» «Искусство и кино фронту» «Битва за Сталинград» «Блокада Ленинграда» |  | Январь-май 2025 | МБОУ Михайловская СОШ | МБОУ Михайловская СОШ |
| 4.22. | В рамках проекта «Эшелон Победы» концерт-поздравление Ветеранов «Спасибо, Вам мы говорим!» |  | 02.05.2025 - 08.05.2025 | Частные домовладения | Администрация Михайловского сельского поселения, СДК Михайловского сельского поселения |
| 4.23. | Праздничная программа «Великая Победа» |  | 02.05.2025 - 09.05.2025 | СДК Михайловского сельского поселения | СДК Михайловского сельского поселения |
| 4.24. | Всероссийская акция «Окна Победы» |  | 02.05.2025 - 09.05.2025 | Окна частных домовладений и муниципальных учреждений | Администрация Михайловского сельского поселения, МБОУ Михайловская СОШ МБУК им. А.П. Чехова СДК Михайловского сельского поселения |
| 4.25. | Митинг посвященный 80-летию Победы |  | 08.05.2025-09.05.2025 | Администрация Михайловского сельского поселения, СДК Михайловского сельского поселения | Администрация Михайловского сельского поселения, СДК Михайловского сельского поселения |
| 4.26. | «Война в сердце, в памяти, в книгах»- Час памяти у памятника ко Дню памяти и скорби |  | Июнь 2025 | МБУК им. А.П. Чехова | МБУК им. А.П. Чехова |
| 4.27. | Мультимедийный час «Самый страшный день июня» |  | 20.06.2025 | СДК Михайловского сельского поселения | СДК Михайловского сельского поселения |
| 4.28 | Митинг «22 июня……Ровно в 4 часа» |  | 22.06.2025 | СДК Михайловского сельского поселения | СДК Михайловского сельского поселения |
| 4.29. | Интерактивная программа «Парад Победы» |  | Июнь 2025 | СДК Михайловского сельского поселения | СДК Михайловского сельского поселения |
| 4.30. | Час патриотизма «Равнение на победу» |  | 25.07.2025 | СДК Михайловского сельского поселения | СДК Михайловского сельского поселения |
| 4.31. | Интерактивный час «Курская Великая Дуга» |  | 21.08.2025 | СДК Михайловского сельского поселения | СДК Михайловского сельского поселения |
| 4.32. | Интерактивный час «Цена Победы» |  | 21.08.2025 | СДК Михайловского сельского поселения | СДК Михайловского сельского поселения |
| 4.33. | Мультимедийный час «Конец войны начало мира» |  | 26.09.2025 | СДК Михайловского сельского поселения | СДК Михайловского сельского поселения |
| 4.34. | Выставка рисунка « Ваши подвиги не забыты» |  | Сентябрь 2025 | СДК Михайловского сельского поселения | СДК Михайловского сельского поселения |
| 4.35. | Просмотр кинофильма «Севастополь» |  | 24.10.2025 | СДК Михайловского сельского поселения | СДК Михайловского сельского поселения |
| 4.36. | Час патриотизма «Севастополь-город Герой» |  | 23.10.2025 | СДК Михайловского сельского поселения | СДК Михайловского сельского поселения |
| 4.37. | Просмотр фильма о защите города -Героя «Севастополь» |  | 24.10.2025 | СДК Михайловского сельского поселения | СДК Михайловского сельского поселения |
| 4.38. | Викторина квиз «Родине служить готов» |  | 15.11.2025 | СДК Михайловского сельского поселения | СДК Михайловского сельского поселения |
| 4.39. | Конкурсная программа «Родине служить готов» |  | 15.11.2025 | СДК Михайловского сельского поселения | СДК Михайловского сельского поселения |
| 4.40. | Цикл тематических бесед посвященный «Дню героев Отечества» |  | 28.11.2025 | СДК Михайловского сельского поселения | СДК Михайловского сельского поселения |
| 4.41 | Час патриотизма. Митинг «Равнение на героев» |  | 09.12.2025 | СДК Михайловского сельского поселения | СДК Михайловского сельского поселения |
| 4.42. | Час патриотизма «Наши земляки-Герои» |  | Декабрь 2025 | СДК Михайловского сельского поселения | СДК Михайловского сельского поселения |

Глава Администрации Михайловского сельского поселения                                                                                         С.М. Дубравина