# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИХАЙЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  МИХАЙЛОВСКОГО   СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.03.2025  № 28

х.Михайловка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Михайловского

сельского поселения «Муниципальная

политика» за 2024 год

- В соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения 19.02.2018 № 23 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст.37 Устава муниципального образования «Михайловское сельское поселение», Администрация Михайловского сельского поселения -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2024 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования  «Михайловское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

- Глава Администрации  Михайловского

- сельского поселения                                                                 С.М. Дубравина

Приложение

к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения

от 28.03.2025 № 28

Отчет о реализации муниципальной программы

Михайловского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2024 г.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за  2024 год

В целях совершенствования муниципального управления и муниципальной службы Михайловского сельского поселения; повышения качества жизни лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы Михайловского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденной постановлением утвержденной постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 19.12.2018 № 44, ответственным исполнителем и участниками в 2024 году реализован комплекс мероприятий.

В 2024 году муниципальная программа реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в трех подпрограммах. Распоряжением Администрации Михайловского сельского поселения от 28.12.2023 № 42 утвержден план реализации муниципальной программы на 2024 год.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Михайловском сельском поселении» достигнуты следующие результаты:

- проведена оценка эффективности деятельности органа местного самоуправления;

в целях повышения профессионального уровня лиц, занятых в системе местного самоуправления муниципальные служащие приняли участие в обучающих семинарах, в том числе в режиме видеоконференции по направлениям профессиональной деятельности;

- Глава Администрации Михайловского сельского поселения принимала участие в заседании совета муниципальных образований Ростовской области, на которых была получена организационная, методическая, юридическая и информационная поддержка, в результате чего повышается эффективность деятельности Администрации сельского поселения и уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих;

В рамках реализации подпрограммы 2 «Обеспечение реализация муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Муниципальная политика» достигнуты следующие результаты:

- на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе Интернет была создана ссылка для опроса населения для оценки населением деятельности руководителей органов местного самоуправления, а также организаций регионального и муниципального уровня, оказывающих населению услуги в сфере жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания опроса населения на территории муниципалитетов в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317.

- все нормативно-правовые акты, проекты нормативно-правовых актов и иные информационные ресурсы, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации (в общественно – политической газете «Красносулинский вестник»), что положительно влияет на уровень доверия населения к муниципальным служащим и престиж муниципальной службы. Так же увеличилась посещаемость официального сайта Администрации;

В рамках реализации подпрограммы 3 «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Михайловского сельского поселения, имеющих право на получение единовременной выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет» достигнуты следующие результаты:

- в целях улучшения качества жизни пенсионеров из числа бывших муниципальных служащих в течение года своевременно производилось начисление и выплата государственной пенсии за выслугу лет пенсионеру, замещавшему должность муниципальной службы в Михайловском сельском поселении.

Раздел 2. Результаты реализации

основных мероприятий, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов по итогам 2024 года, описанных в разделе 1 настоящего отчета о реализации муниципальной программы, способствовала реализация 10 основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы и 3 контрольных событий, результат исполнения которых подробно представлен в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Нереализованные или реализованные не в полном объеме основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют. Все контрольные события исполнены в установленные сроки.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы является недостаточное материально-техническое и финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления.

Раздел 4. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных

средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию 10 основных мероприятий муниципальной программой в 2024 году были запланированы бюджетные ассигнования в сумме 417,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 383,0 тыс. рублей или 91,8 процента.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 26.12.2023 № 19 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

На реализацию основного мероприятия 1.2.« Повышение профессиональной компетенции кадров муниципального управления»» на 2023 год предусмотрено 2,0 тыс. рублей, фактических расходов нет. Муниципальные служащие в течение 2023 года принимали участие в бесплатных семинарах, видеосеминароах, тренингах по различным направлениям деятельности.

В рамках основного мероприятия 1.3 «Участие в совете муниципальных образований Ростовской области» на 2024 год запланировано 20,0 тыс. рублей, фактическое освоение составило 100 процентов. Глава Администрации поселения принимала участие в заседании совета муниципальных образований Ростовской области, в результате была получена возможность оказания организационной, методической, юридической и информационной поддержки;

- заключен и реализован договор на уплату членских взносов в СМО.

На реализацию основного мероприятия 1.5. «Диспансеризация муниципальных служащих»   на 2024 год предусмотрено 26,5 тыс. рублей, фактическое освоение составило 100 процентов. Проведена диспансеризация шести муниципальных служащих.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение реализация муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2024 год запланировано 111,1 тыс. рублей, фактическое освоение составило 77,1 тыс. рублей, или 69,4 процентов.

В рамках реализации основного мероприятия 2.2. «Официальная публикация нормативно-правовых актов, проектов правовых актов и иных информационных материалов Администрации Михайловского сельского поселения в средствах массовой информации» заключены  муниципальные контракты на публикацию нормативно – правовых актов Михайловского сельского поселения в печатных СМИ (в общественно – политической газете «Красносулинский вестник»). На данное мероприятие направлено 91,7 тыс. рублей, фактическое освоение составило 57,7 тыс. рублей, или 62,9 процента.

В рамках реализации основного мероприятия 2.2. ««Обеспечение доступа населения к информации о деятельности Администрации Михайловского сельского поселения» заключен муниципальный контракт на ежемесячное обслуживание официального сайта Михайловского сельского поселения. На данное мероприятие направлено 19,4тыс. рублей, фактическое освоение составило 19,4 тыс. рублей, или 100,0 процента.

На реализацию основного мероприятия 3.1. «Единовременные выплаты при увольнении и получение государственной пенсии за выслугу лет»   подпрограмма 3 «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Михайловского сельского поселения, имеющих право на получение единовременной выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет» на 2024 год предусмотрено 243,9 тыс. рублей, фактически освоено 243,8 тыс. рублей, или 99,99 процентов на ежемесячную выплату государственной пенсии за выслугу лет пенсионеру, замещавшему должность муниципальной службы в Михайловском сельском поселении.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2024 год также приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении

значений показателей муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 12 показателей, по 8 из которых фактические значения достигли, по 4 показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Доля граждан положительно оценивающих деятельность Администрации Михайловского сельского поселения», плановое значение 50 процентов, фактическое значение – 50 процентов.

Показатель 2. «Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, обучение», плановое значение 35 процентов, фактическое значение – 30,8 процентов.

Показатель 3. «Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет», плановое значение 17 процентов, фактическое значение – отсутствует.

Показатель 4. «Доля муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации», плановое значение 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 5. «Доля лиц, получающих государственную пенсию за выслугу лет от общего количества обратившихся», плановое значение 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 1.1. «Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования», плановое значение 35 процентов, фактическое значение 30,8 процентов.

Показатель 1.2 «Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе», показатель отсутствует.

Показатель 1.3. «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование», плановое значение 67 процентов, фактическое значение – 46,2 процентов.

Показатель 1.4. «Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию», плановое значение 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 2.1 «Доля населения Михайловского сельского поселения, участвующего в социологическом опросе, к общему количеству жителей поселения», плановое значение 20 процентов, фактическое значение – 20 процентов

Показатель 2.2. «Доля опубликованных нормативных правовых актов в средствах массовой информации к общему количеству нормативных правовых актов, подлежащих опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством», плановое значение 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 3.1. «Количество лиц муниципальных служащих, имеющих право на получение государственной пенсии за выслугу лет» плановое значение 1 человека, фактическое значение – 1 человека.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, представлены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о результатах оценки

эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 19.02.2020 № 23 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций».

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы.

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2024 год установлено, что из 12 целевых показателей достигли своих плановых значений 8 показателей, не достигли плановых значений 4 показателя.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 0;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 5 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1. равна 0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2. равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.3. равна 0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.4. равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1. равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2. равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1. равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,67 (Со = 8/12=0,83), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2024 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году, составляет 1,0 (СРом = 10/10 = 1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения основных мероприятий в 2024 году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Михайловского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения - составляет 1,0 (СРм = 6/6=1,0).

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составляет 0,92 (ССуз = 383,0/417,1 =0,92).

3. Эффективность использования средств бюджета поселения составляет 0,92 (Эис = 0,92/1,0=0,92), что характеризует удовлетворительный уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,9 (УРпр = 1,0*0,5+0,92*0,3+0,92*0,2=0,96). Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворенном уровне реализации муниципальной программы по итогам 2024 года.

Сведения об оценке бюджетной эффективности использования финансовых ресурсов муниципальной программы приведены в разделе 4.

Все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Михайловского сельского поселения.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

«Муниципальная политика» за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Михайловском сельском поселении» | Глава Администрации – Дубравина С.М. Ведущий специалист – Антипенко М.В. | - | - | - | - | --- | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 «Совершенствование правовой и методологической основы муниципальной службы» | Глава Администрации – Дубравина С.М. Ведущий специалист Ведущий специалист – Антипенко М.В.. | 31 декабря 2024 г. | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления. Содействие развитию местного самоуправления в Михайловского сельском поселении путем создания условий развития и совершенствования муниципальной службы, формирования высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, а также повышения эффективности муниципального управления. | за отчетный период принимались НПА в соответствии с законодательством | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2 «Повышение профессиональной компетенции кадров муниципального управления»» | Глава Администрации – Дубравина С.М. Ведущий специалист Ведущий специалист – Антипенко М.В.. | 31 декабря 2024 г. | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | совершенствование подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления | В 2024 году обучение проходили 2 муниципальных служащих по программам обучения «Контрактная система в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» , и «Обучение руководителей групп занятий по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций организаций, учреждений, предприятий». Расход составил 15,6 тыс. рублей | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.3 «Участие в совете муниципальных образований Ростовской области» | Глава Администрации – Дубравина С.М. Ведущий специалист Ведущий специалист – Антипенко М.В.. | 31 декабря 2024 г. | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Возможность получения организационной, методической, юридической и информационной поддержки | Глава Администрации принимала участие в заседании совета муниципальных образований Ростовской области, в результате была получена возможность оказания организационной, методической, юридической и информационной поддержки. | - |
| 5. | Основное мероприятие 1.4 «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления» | Глава Администрации – Дубравина С.М. Ведущий специалист Ведущий специалист – Антипенко М.В.. | 31 декабря 2024 г. | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | формирование позитивного отношения граждан к муниципальным служащим, повышение престижа муниципальной службы, внедрить современные механизмы стимулирования деятельности муниципальных служащих. | . на официальном сайте Администрации поселения в информационно- телекоммуникационной системе Интернет размещалась информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание. | - |
| 6. | Основное мероприятие 1.5. «Диспансеризация муниципальных служащих» | Глава Администрации – Дубравина С.М. Ведущий специалист Ведущий специалист – Антипенко М.В.. | 31 декабря 2024 г. | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Предоставление социальных гарантий и повышение эффективности деятельности Администрации Михайловского сельского поселения | проведена диспансеризация 6 муниципальных служащих и получено заключение медицинского учреждения об отсутствии заболеваний ние медицинского учреждения о ны труда , препятствующих прохождению муниципальной службы. |  |
| 7. | Контрольное событие 1.1. «Повышение квалификации муниципальных служащих» | Глава Администрации – Дубравина С.М. Ведущий специалист Ведущий специалист – Антипенко М.В.. | 31 декабря 2024 г. | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | повышение уровня профессиональных компетенций кадров муниципального управления | Глава Администрации и все муниципальные служащие в течение 2024 года принимали участие в рамках проведения семинаров, видеосеминаров, тренингов и видеокурсов по различным направлениям деятельности повысили уровень профессиональных компетенций в следующих областях: эффективного осуществления муниципальных закупок; работы с обращениями граждан и организаций, официально-деловыми письмами, в том числе с использованием системы электронного документооборота «Дело»; благоустройства территории муниципальных образований; осуществления проверок в соответствии с законодательством о противодействии коррупции; развития сферы жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования, заполнения и предоставления некоторых форм статистической отчетности. |  |
| 8 | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Муниципальная политика» | Глава Администрации – Дубравина С.М. Ведущий специалист Ведущий специалист – Антипенко М.В.. | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Основное мероприятие 2.1 «Проведение социологического опроса оценки населения Михайловского сельского поселения о деятельности Администрации Михайловского сельского поселения» | Глава Администрации – Дубравина С.М. Ведущий специалист Ведущий специалист – Антипенко М.В.. | 31 декабря 2024 г. | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | организация и проведение социологического исследования в Михайловском сельском поселении | на официальном сайте в сети «Интернет» была создана ссылка по опросу населения для оценки населением деятельности руководителей органов местного самоуправления, а также организаций регионального и муниципального уровня, оказывающих населению услуги в сфере жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания на территории муниципалитетов. | - |
| 10. | Основное мероприятие 2.2. «Официальная публикация нормативно-правовых актов, проектов правовых актов и иных информационных материалов Администрации Михайловского сельского поселения в средствах массовой информации» | Глава Администрации – Дубравина С.М. Ведущий специалист Ведущий специалист – Антипенко М.В.. | 31 декабря 2024 г. | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации. | все нормативно-правовые акты, проекты нормативно-правовых актов и иные информационные ресурсы, подлежащие обнародованию и публикации – опубликованы в газете «Красносулинский вестник», а так же размещены на официальном сайте Администрации поселения. | - |
| 11. | Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение доступа населения к информации о деятельности Администрации Михайловского сельского поселения» | Глава Администрации – Дубравина С.М. Ведущий специалист Ведущий специалист – Антипенко М.В.. | 31 декабря 2024 г. | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Регулярное обновление и размещение информации на официальном сайте поселения. | Администрацией поселения заключены контракты для публикации нормативно – правовых актов в газете «Красносулинский вестник» и ведется официальный сайт поселения. | - |
| 12 | Контрольное событие 2.1 «Обеспечение эффективной деятельности Администрации Михайловского сельского поселения» | Глава Администрации – Дубравина С.М. Ведущий специалист Ведущий специалист – Антипенко М.В.. | 31 декабря 2024 г. | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | создание условий по обеспечению доступа населения Михайловского сельского поселения к информации о деятельности органов муниципальной власти Пролетарского сельского поселения | проведен социологический опрос населения. Соблюдены нормы федерального и областного законодательства, регулирующие вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации |  |
| 13. | Подпрограмма 3 муниципальной программы «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Михайловского сельского поселения, имеющих право на получение единовременной выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет» | Глава Администрации – Дубравина С.М. Ведущий специалист Ведущий специалист – Антипенко М.В.. | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Основное мероприятие 3.1. «Единовременные выплаты при увольнении и получение государственной пенсии за выслугу лет» | Глава Администрации – Дубравина С.М. Ведущий специалист Ведущий специалист – Антипенко М.В.. | 31 декабря 2024 г. | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | соблюдения норм решения Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 24.12.2019 № 48 «Об утверждении Положения о государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Михайловском сельском поселении» | назначена выплата государственной пенсии за выслугу лет пенсионеру из числа муниципальных служащих Михайловского сельского поселения |  |
| 15 | Основное мероприятие 3.2. «Проведение заседания комиссии об утверждении муниципального стажа и назначения государственной пенсии за выслугу лет» | Глава Администрации – Дубравина С.М. Ведущий специалист Ведущий специалист – Антипенко М.В.. | 31 декабря 2024 г. | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | установление ежемесячной доплаты к государственной пенсии | за 2024 год не проводились заседания комиссии по утверждению муниципального стажа и назначения государственной пенсии за выслугу лет из числа муниципальных служащих Михайловского сельского поселения |  |
| 16 | Контрольное событие 3.1. «Выплата государственной пенсии муниципальным служащим» | Глава Администрации – Дубравина С.М. Ведущий специалист Ведущий специалист – Антипенко М.В.. | 31 декабря 2024 г. | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | эффективная социальная поддержка пенсионеров из числа бывших муниципальных служащих направлена на предоставление социальных гарантий и выплат в полном объеме | в 2024 году государственная пенсия за выслугу лет начислена и выплачивается в установленные сроки. |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2024 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2024 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» | всего | 417,1 | 417,1 | 383,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 417,1 | 417,1 | 383,0 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Михайловском сельском поселении» | всего | 62,1 | 62,1 | 62,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 62,1 | 62,1 | 62,1 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.1.«Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.2. «Повышение профессиональной компетенции кадров муниципального управления» | всего | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.3. «Участие в совете муниципальных образований Ростовской области» | всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.4. «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Михайловского сельского поселения» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие Основное мероприятие 1.5. «Диспансеризация муниципальных служащих» | всего | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Муниципальная политика» | всего | 111,1 | 111,1 | 77,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 111,1 | 111,1 | 77,1 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.1. «Проведение социологического опроса оценки населения Михайловского сельского поселения о деятельности Администрации Михайловского сельского поселения» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.2. «Официальная публикация нормативно-правовых актов, проектов правовых актов и иных информационных материалов Администрации Михайловского сельского поселения в средствах массовой информации» | всего | 91,7 | 91,7 | 57,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 91,7 | 91,7 | 57,7 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение доступа населения к информации о деятельности Администрации Михайловского сельского поселения» | всего | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 3. «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Михайловского сельского поселения, имеющих право на получение единовременной выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет» | всего | 243,9 | 243,9 | 243,8 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 243,9 | 243,9 | 243,8 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 3.1. «Единовременные выплаты при увольнении и получение государственной пенсии за выслугу лет» | всего | 243,9 | 243,9 | 243,8 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 243,9 | 243,9 | 243,8 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 3.2. «Проведение заседания комиссии об утверждении муниципального стажа и назначения государственной пенсии за выслугу лет» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2024 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность Администрации Михайловского сельского поселения | единицы | 49 | 50 | 50 | - |
| 2. | Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, обучение | проценты | - | 35 | 30,8 | муниципальными служащими в краткосрочных курсах повышения квалификации и обучения принимали участия исходя из потребности и возможности бюджета |
| 3. | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет | проценты | 0 | 17 | 0 | в Администрации Михайловского сельского поселения отсутствуют муниципальные служащие возрасте до 30 лет |
| 4. | Доля муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 5. | Доля лиц, получающих государственную пенсию за выслугу лет от общего количества обратившихся | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Михайловском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального обучения | проценты | 30 | 35 | 30,8 | превышение планового значения показателя связано с повышением конкурентоспособности муниципальной службы и с направлением муниципальных служащих на прохождение повышения квалификации по дополнительным программам, изучением внесенных изменений в законодательство |
| 1.2. | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | проценты | - | - | - | - |
| 1.3. | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | проценты | 67 | 67 | 46,2 | отклонение от планового значения показателя связано с кадровыми изменениями в Администрации Михайловского сельского поселения |
| 1.4. | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию | проценты | 100,0 | 100 | - | - |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля населения Михайловского сельского поселения, участвующего в социологическом опросе, к общему количеству жителей поселения | проценты | 20 | 20 | 20 | - |
| 2,2. | Доля опубликованных нормативно-правовых актов в СМИ к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в СМИ | проценты | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 3. «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Михайловского сельского поселения, имеющих право на получение единовременной выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Показатель 3.1. Количество лиц муниципальных служащих, имеющих право на получение государственной пенсии за выслугу лет | человек | 1 | 1 | 1 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.