# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИХАЙЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  МИХАЙЛОВСКОГО   СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.03.2025 № 32

х. Михайловка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Михайловского

сельского поселения «Развитие      культуры»

за 2024 год

- В соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения 19.02.2020 № 23 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст.33 Устава муниципального образования «Михайловское сельское поселение», Администрация Михайловского сельского поселения -

ПОСТАНОВЛЯ	ЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие культуры» за 2024 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования  «Михайловское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

- Глава Администрации Михайловского

- сельского поселения                                                                 С.М. Дубравина

Приложение

к постановлению Администрации  Михайловского сельского  поселения

от 28.03.2025 №  32

Отчет о реализации муниципальной программы

Михайловского сельского поселения «Развитие культуры» за 2024 г.

Раздел 1.Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией  учреждение культуры Михайловского сельского поселения с середины марта 2024 г. перешло на новый формат проведения мероприятий, занятий клубных формирований посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Новый формат стал единственной возможностью общения работников культуры с жителями поселения. Работа велась по основным направлениям деятельности. Главная задача учреждения культуры, создание качественного, полезного, разнообразного и интересного досуга для всех категорий населения. В социальных сетях на страничках СДК размещаются мастер-классы, видеоконцерты, познавательные видеоролики, флешмобы, поздравительные программы.

Сотрудники учреждения культуры принимали участие  в фестивалях, смотрах, конкурсах, учебно-методических мероприятиях, проводимых Областным домом народного творчества (в том числе в онлайн-формате).

Ульяницкая М.В. и Ходыкина М.П. прошли профессиональную переподготовку в ЦПКиПП ООО «Развитие плюс» по программе: «Социально-культурная деятельность».

Юзеева А. В. участвовала в конкурсе - на получение денежного поощрения лучшим сельским учреждениям культуры и их работникам. По результатам конкурсного отбора и в соответствии с критериями, которые были утверждены, получила денежное поощрение. Выплата денежного поощрения осуществлена в рамках регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации (Ростовская область)», национального проекта «Культура».

2024 год в России стал годом памяти и славы в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне. В рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы»  проведены работы по благоустройство территории памятника воинам ВОВ в х.Грачев, текущий ремонт  памятника воинам ВОВ в х.Михайловка, на эти цели выделены средства областного и федерального и местного бюджетов в сумме  1209,1 тыс.руб. израсходовано 1059,9 тыс.руб.

Продолжается работа по укреплению материально-технической базы учреждения культуры приобретены компьютеры на сумму 132,3 тыс.руб.

Раздел 2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных

и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

Достижению указанных результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

Реализация в отчетном периоде основного мероприятия подпрограммы 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности»» привела к достижению следующих результатов: в социальных сетях на страничках СДК размещаются мастер-классы, видеоконцерты, познавательные видеоролики, флешмобы, поздравительные программы.

Сотрудники учреждения культуры принимали участие  в фестивалях, смотрах, конкурсах, учебно-методических мероприятиях, проводимых Областным домом народного творчества (в том числе в онлайн-формате).

- основное мероприятие 2.1 «Организация культурно-массовых мероприятий и социально значимых акций» выполнено в полном объеме.

, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности,  предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества.

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведен в приложении № 1.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

Раздел 3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных  (с указанием причин) в установленные сроки согласно плану реализации

В соответствии с планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Михайловского сельского поселения от 10.12.2023 № 105 в 2024 году муниципальной программой была запланирована реализация одного контрольного события.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки.

Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности,  предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества.

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2020 году, является замедление темпов поступления доходов в бюджет Михайловского сельского поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов.

Раздел 5. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы

Объемы и источники финансирования муниципальной программы – бюджет Михайловского сельского поселения на 2024 год – 5363,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2021 года составило 5363,1 тыс. рублей (99,99процента). Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2024 год также приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

- В ходе проведения оценки достижения запланированных шести показателей муниципальной программы за 2024 год установлено следующее:

из 3 показателей муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие культуры» достиг планового значения 2 показателя; 1 показатель не достиг планового значения:

«Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области», согласно плана мероприятий «дорожная карта» среднемесячная заработная плата работников культуры  в 2024 году должна составлять 22,6 тыс. рублей. Фактически заработная плата доведена до 22,3 тыс. рублей в связи с замедлением темпов поступления доходов в бюджет.

По подпрограмме 1 «Развитие библиотечного дела» плановые показатели отсутствуют.

Показатель «Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий»  подпрограммы 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» остался на уровне показателей 2024 года.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 7. Информация о результатах оценки бюджетной эффективности

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 19.02.2019 № 23 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций».

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы.

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2024 год установлено, что из 6 целевых показателей достигли своих плановых значений  четыре показателя, не достигли плановых значений два показателя.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 3равна 0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 0;

Значение целевых показателей  3, 2.1  не соответствует нормативному (меньше 1) по причине недостижения плановых значений данных показателей (индикаторов). Вместе с тем недостижение плановых значений по вышеназванным целевым показателям вызвано объективными причинами и не может расцениваться как признак неэффективной реализации муниципальной программы в 2024 году.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (Эо= 3/3=1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2024 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0 (СРом = 1/1 = 1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения основных мероприятий в 2024году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Михайловского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения - составляет 1,0 (СРм = 1/1=1,0).

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составляет 0,99 (ССуз = 2 809,2/2832,9=0,99).

3. Эффективность использования средств бюджета поселения составляет 1,0 (Эис = 1,0/0,99=1,01), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0 (УРпр = 1,0*0,5+1,0*0,3+1,01*0,2=1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком  уровне реализации муниципальной программы по итогам 2024 года.

Все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие культуры» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

«Развитие культуры» за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Михайловского сельского поселения (МБУК «СДК МСП» | Глава Администрации С. М. Дубравина Директор МБУК «СДК МСП» Писаренко Е.В. | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | Срок действия мероприятия до 31.12.2024 года. | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. «Реализация федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите отечества на 2019-2024годы» | Глава Администрации С.М. Дубравина Директор МБУК «СДК МСП» Писаренко Е.В. | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | Срок действия мероприятия до 31.12.20241 года. | - |
| 3. | Контрольное событие программы 1.1. | Глава Администрации С.М. Дубравина Директор МБУК «СДК МСП» Писаренко Е.В | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества, исполнение муниципального задания | Срок действия мероприятия до 31.12.2024 года. | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 2.1. «Организация культурно-массовых мероприятий и социально значимых акций» | Глава Администрации С.М. Дубравина Директор МБУК «СДК МСП» Писаренко Е.В. | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | обеспечение праздничной программы для людей разного возраста; выявление и поддержка молодых дарований | проведено 318 мероприятий по обеспечению досуга населения; количество участников мероприятий составило 1103 человека; предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества. | - |
| 5. | Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к учреждениям культуры» | Глава Администрации С.М. Дубравина Директор МБУК «СДК МСП» Писаренко Е.В. | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | увеличение количества жителей (инвалидов и других маломобильных групп населения), посещающих культурные мероприятия | Срок действия мероприятия до 31.12.20241 года. | - |
| 6. | Контрольное событие программы 2.1. | Глава Администрации С.М. Дубравина Директор МБУК «СДК МСП» Писаренко Е.В. | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития |  | - |

- Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

Михайловского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

«Развитие культуры» за 2024г

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | всего | 5363,2 | 5363,2 | 5363,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1 ««Развитие культурно-досуговой деятельности» | всего | 5363,2 | 5363,2 | 5363,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Михайловского сельского поселения (МБУК «СДК МСП» | всего | 5363,2 | 5363,2 | 5363,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. «Реализация федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите отечества на 2019-2024годы» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Организация культурно-массовых мероприятий и социально значимых акций» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к учреждениям культуры» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |

- Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры» за 2021 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общее количество посещений культурно-досуговых мероприятий на 1000 человек населения | чел. | 31272 | 312702 | 31270 | - |
| 2. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 75,3 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | тыс. чел. | 7,9 | 6,0 | 6,0 | - |