РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИХАЙЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2025 г. № 37

х. Михайловка

О внесении изменений в постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 27.12.2024 № 147 «Об утверждении муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий»

В соответствии решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 18.03.2025 № 52 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 24.12.2024 № 44 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», руководствуясь ст. 37 Устава муниципального образования «Михайловское сельское поселение», Администрация Михайловского сельского поселения,-

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 27.12.2024 № 147 «Об утверждении муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий» изменения, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Михайловского

сельского поселения                                                                         С.М. Дубравина

Приложение

к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения

от  28.03.2025 № 37

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 27.12.2024 № 147  «Об утверждении муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий»

1. Приложение к постановлению изложить в следующей редакции:

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Михайловского сельского поселения

«Комплексное развитие сельских территорий»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

муниципальной программы Михайловского сельского поселения

«Комплексное развитие сельских территорий»

1. Оценка текущего состояния сферы

реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий»

Муниципальная программа Михайловского сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий» (далее также – муниципальная программа) разработана в соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 30.07.2024 № 90 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения».

Укрепление инфраструктурного потенциала сельских территорий, повышение привлекательности для проживания трудоспособного населения в сельской местности является неотъемлемым фактором повышения уровня и качества жизни сельского населения. Очередность граждан на улучшение жилищных условий сохраняется. Поэтому необходим комплексный подход к реализации механизма государственной поддержки сельских территорий, в первую очередь, для решения проблемы обеспечения сельского населения жильем и его современного обустройства как основы для создания конкурентоспособного сельскохозяйственного производства.

Кроме того, развитие инженерной инфраструктуры на сельской территории является одним из главных условий активизации инвестиционных процессов в поселении. Реализованные или планируемые к реализации инвестиционные проекты на сельской территории поселения являются одним из преимущественных критериев отбора для предоставления государственной поддержки на реализацию мероприятий по комплексному развитию сельских территорий.

В соответствии с положениями Стратегии социально-экономического развития Михайловского сельского поселения Красносулинского района на период до 2030 года формируется муниципальная программа Михайловского сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий».

Муниципальная программа определяет цели, задачи и основные направления развития сельской территории, финансовое обеспечение и механизмы реализации мероприятий и показателей их результативности.

Целью муниципальной программы являются «Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Красносулинского района»

Для достижения цели предусматривается решение следующих задач, реализуемых в рамках подпрограмм, включенных в муниципальную программу:

обеспечение улучшения и развития социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий;

создание условий для обеспечения улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях.

Для проверки и подтверждения достижения целей и задач муниципальной программы разработаны соответствующие целевые показатели. Они предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации муниципальной программы.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

Михайловского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы

Приоритетами являются:

улучшение демографической ситуации в сельской местности;

совершенствование жилищной и инженерно-коммунальной инфраструктуры;

увеличение притока трудовых ресурсов для работы в сельской местности;

Целью муниципальной программы является сохранение доли сельского населения в общей численности населения Красносулинского района 
не менее 2,5%

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственной программы Ростовской области

Муниципальная программа разработана в целях реализации на территории Михайловского сельского поселения государственной программы Ростовской области «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Ростовской области от 24.10.2019 № 748 (далее – государственная программа).

Взаимосвязь муниципальной программы с государственной программой Ростовской области достигается путем её формирования с учетом параметров областной государственной программы, включения мероприятий и результатов предоставления субсидий, обозначенных в правилах и заключенных соглашениях, а также выполнения обязательств, предусмотренных соглашениями.

Реализация муниципальной программы взаимосвязана с достижением показателя государственной программы Ростовской области: доля сельского населения в общей численности населения Красносулинского района.

4. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения в сфере реализации

муниципальной программы

Задачами являются:

Обеспечение улучшения и развития социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий;

Создание условий для обеспечения улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях.

С целью привлечения квалифицированных кадров в организации АПК и социальной сферы села за счет улучшения жилищных условий граждан проводится разъяснительная работа с населением о порядке предоставления.

Орган местного самоуправления Михайловского сельского поселения осуществляет проведение мероприятий по созданию условий для повышения комфортности среды проживания граждан в сельских населенных пунктах

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Михайловского сельского поселения

«Комплексное развитие сельских территорий»

1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы | – | Дубравина Светлана Михайловна, глава Администрации Михайловского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Администрация Михайловского сельского поселения (Дубравина Светлана Михайловна, глава Администрации Михайловского сельского поселения) |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы | – | 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | – | Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Красносулинского района |
| 1.5. | Финансовое обеспечение муниципальной программы | – | 4 198,9 тыс. рублей. |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области | – | государственная программа Ростовской области «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 24.10.2019 № 748 |

2. Показатели муниципальной программы Михайловского сельского поселения  «Комплексное развитие сельских территорий»

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показа-теля | Признак возраста-ния/убыва-ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Значения показателей по годам |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показа-телями национальных целей | Информа-ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля сельского населения в общей численности населения Красносулинского района | ГП РО | возрастающий | процент | статистический | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | - |  | Администрация Михайловского сельского поселения | – | – |

- Примечание.

Используемое сокращение:

ГП РО – государственная программа Ростовской области;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Структура муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий»

| - № п/п | - Задача структурного элемента | - Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | - Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. Муниципальный проект - «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» - Ответственный за реализацию: Администрация Михайловского сельского поселения. - Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| - 1.1. | - Повышен уровень обустройства сельских территорий объектами инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры | реализованы проекты по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, предназначенных для компактной жилищной застройки, по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, реализованы проекты комплексного развития сельских территорий, повышена транспортная доступность к объектам, расположенным на сельских территориях | - доля сельского населения в общей численности населения; |
| - 2. Комплекс процессных мероприятий - «Создание условий для обеспечения улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» - Ответственный за реализацию: Администрация Михайловского сельского поселения. - Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| - 2.1. | Создана возможность для улучшения жилищных условий на сельских территориях | - стабилизация демографической ситуации в сельской местности, сокращение потребности организаций агропромышленного комплекса и социальной сферы села в специалистах за счет улучшения жилищных условий граждан | - доля сельского населения в общей численности населения; |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий»

| - № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | - Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 2025 | - 2026 | 2027 | - Всего |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| - 1. | - Муниципальная программа Михайловского сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий » (всего), в том числе: | - 4 198,9 | - 0,0 | - 0,0 | - 4 198,9 |
|  | - Бюджет поселения (всего), из них | - 4 198,9 | - 0,0 | - 0,0 | - 4 198,9 |
|  | - федерального бюджета | 2 876,3 | 0,0 | 0,0 | 2 876,3 |
|  | - областного бюджета | 58,7 | 0,0 | 0,0 | 58,7 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 1 263,9 | 0,0 | 0,0 | 1 263,9 |
| - 2. | - Муниципальный проект - «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» (всего), в том числе: | - 4 198,9 | - 0,0 | - 0,0 | - 4 198,9 |
|  | - Бюджет поселения (всего), из них | - 4 198,9 | - 0,0 | - 0,0 | - 4 198,9 |
|  | - федерального бюджета | 2 876,3 | 0,0 | 0,0 | 2 876,3 |
|  | - областного бюджета | 58,7 | 0,0 | 0,0 | 58,7 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 1 263,9 | 0,0 | 0,0 | 1 263,9 |
| - 3. | - Комплекс процессных мероприятий - « Создание условий для обеспечения улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Бюджет поселения (всего), из них | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- III. ПАСПОРТ

- Муниципальный проект «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

- 1. Основные положения

| - 1.1. | - Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Михайловского сельского поселения» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | - – | - Администрация Михайловского сельского поселения - (Дубравина Светлана Михайловна, глава Администрации Михайловского сельского поселения) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1.2. | - Связь с муниципальной программой Михайловского сельского поселения | - – | - муниципальная программа Михайловского сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий» |

- 2. Показатели муниципального проекта

| № п/п | Наименование показателя | Признак возраста-ния/убыва-ния | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя (2023) | Значения показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информацион-ная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справо чно) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - 1. Задача муниципального проекта «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | возрастания | КПМ | единиц | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Администрация Михайловского сельского поселения | - |

Примечание.

Используемое сокращение: ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения; КПМ – комплекс процессных мероприятий.

- 3. Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта

| - № п/п | - Наименование мероприятия (результата) | - Тип мероприятия (результата) | - Характеристика | - Единица измерения (по ОКЕИ) | - Базовое значение - (2023) | - Значение результата - по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - 2025 | - 2026 | - 2027 |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. Задача муниципального проекта «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | - Мероприятие (результат) 1. «Благоустройство сельских территорий» | - приобретение товаров, работ и услуг | - Создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения | - условных - единиц | - 0 | - 1 | - 0 | - 0 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Финансовое обеспечение муниципального проекта

| - № - п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | - Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2025 | - 2026 | - 2027 | - Всего |
| 1. | - Муниципальный проект «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»» - (всего), в том числе: | Х | - 4 198,9 | 0,0 | 0,0 | - 4 198,9 |
|  | - Бюджет поселения (всего), из них |  | - 4 198,9 | 0,0 | 0,0 | - 4 198,9 |
|  | - федерального бюджета |  | 2 876,3 | 0,0 | 0,0 | 2 876,3 |
|  | - областного бюджета |  | 58,7 | 0,0 | 0,0 | 58,7 |
|  | бюджет района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения |  | 1 263,9 | 0,0 | 0,0 | 1 263,9 |
| 2. | - Мероприятие (результат) - 1. «Благоустройство сельских территорий» (всего), в том числе: | Х | - 4 198,9 | 0,0 | 0,0 | - 4 198,9 |
|  | - Бюджет поселения (всего), из них |  | - 4 198,9 | 0,0 | 0,0 | - 4 198,9 |
|  | - федерального бюджета |  | 2 876,3 | 0,0 | 0,0 | 2 876,3 |
|  | - областного бюджета |  | 58,7 | 0,0 | 0,0 | 58,7 |
|  | бюджет района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения |  | 1 263,9 | 0,0 | 0,0 | 1 263,9 |
|  |  | 951 0503 08201L5762 240 | 4 198,9 | 0,0 | 0,0 | 4 198,9 |

Примечание.

Используемое сокращение:

Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации мероприятий муниципального проекта на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование органа местного самоуправления Михайловского сельского поселения, организации, ФИО, должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача муниципального проекта «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |  |  |  |  |  |
| 1. | - Муниципальный проект «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях | Х | Администрация Михайловского поселения (Дубравина Светлана Михайловна, глава Администрации Михайловского сельского поселения) | - | - |
| 1.1 | - Мероприятие (результат) - 1. «Благоустройство сельских территорий» | Х | Администрация Михайловского поселения (Дубравина Светлана Михайловна, глава Администрации Михайловского сельского поселения) | - | - |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план – график закупок | 10 января 2025 г. | Администрация Михайловского поселения (Дубравина Светлана Михайловна, глава Администрации Михайловского сельского поселения) | ИКЗ в плане - графике закупок | единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) |
| 1.3 | Контрольная точка 1.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 31 декабря 2025 г. | Администрация Михайловского поселения (Дубравина Светлана Михайловна, глава Администрации Михайловского сельского поселения) | акт сдачи-приемки оказанных услуг (документ о приемке | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3. Закупка включена в план – график закупок | 10 января 2026 г. | Администрация Михайловского поселения (Дубравина Светлана Михайловна, глава Администрации Михайловского сельского поселения) | ИКЗ в плане - графике закупок | единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) |
| 1.5. | Контрольная точка 1.4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 31 декабря 2026 г. | Администрация Михайловского поселения (Дубравина Светлана Михайловна, глава Администрации Михайловского сельского поселения) | акт сдачи-приемки оказанных услуг (документ о приемке | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Контрольная точка 1.5. Закупка включена в план – график закупок | 10 января 2027 г. | Администрация Михайловского поселения (Дубравина Светлана Михайловна, глава Администрации Михайловского сельского поселения) | ИКЗ в плане - графике закупок | единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) |
| 1.7. | Контрольная точка 1.6. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 31 декабря 2027 г. | Администрация Михайловского поселения (Дубравина Светлана Михайловна, глава Администрации Михайловского сельского поселения) | акт сдачи-приемки оказанных услуг (документ о приемке | информационная система отсутствует |

- IV. ПАСПОРТ

- комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях»

- 1. Основные положения

| - 1.1. | - Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | - – | - Администрация Михайловского сельского поселения - (Дубравина Светлана Михайловна, глава Администрации Михайловского сельского поселения) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1.2. | - Связь с муниципальной программой Михайловского сельского поселения | - – | - муниципальная программа Михайловского сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возраста-ния/убыва-ния | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя (2023) | Значения показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информацион-ная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечены жильем семьи, проживающие и работающие в сельской местности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах | возраста-ния | КПМ | статистический | 0,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 50,0 | Администрация Михайловского сельского поселения | – |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

КПМ – комплекс процессных мероприятий.

- 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| - № п/п | - Наименование мероприятия (результата) | - Тип мероприятия (результата) | - Характеристика | - Единица измерения (по ОКЕИ) | - Базовое значение - (2023) | - Значение результата - по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - 2025 | - 2026 | - 2027 |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечены жильем семьи, проживающие и работающие в сельской местности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | - Мероприятие (результат) - 1. «Создана возможность для улучшения жилищных условий на сельских территориях» | - Информационно-разъяснительная работа | - Стабилизация демографической ситуации в сельской местности | - условных - единиц | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |

Примечание.

Используемое сокращение: ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| - № - п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | - Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2025 | - 2026 | - 2027 | - Всего |
| 1. | - Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» - (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Бюджет поселения (всего), из них |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | - Мероприятие (результат) - 1. «Создана возможность для улучшения жилищных условий на сельских территориях» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Бюджет поселения (всего), из них |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание.

Используемое сокращение:

Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование органа местного самоуправления Михайловского сельского поселения, организации, ФИО, должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечены жильем семьи, проживающие и работающие в сельской местности» |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» | Х | Администрация Михайловского поселения (Дубравина Светлана Михайловна, глава Администрации Михайловского сельского поселения) | - | - |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Создана возможность для улучшения жилищных условий на сельских территориях» | Х | Администрация Михайловского поселения (Дубравина Светлана Михайловна, глава Администрации Михайловского сельского поселения) | - | - |
| 1.2 | Контрольная точка 1.1. Проведена информационно разъяснительная работа на сходах граждан в сельском поселении | 30.03.2025 г. 30.06.2025 г 30.10.2025 г 31.12.2025 г | Администрация Михайловского поселения (Дубравина Светлана Михайловна, глава Администрации Михайловского сельского поселения) | Информация | Информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2. Проведена информационно разъяснительная работа на сходах граждан в сельском поселении | 30.03.2026 г. 30.06.2026 г 30.10.2026 г 31.12.2026 г | Администрация Михайловского поселения (Дубравина Светлана Михайловна, глава Администрации Михайловского сельского поселения) | Информация | Информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3. Проведена информационно разъяснительная работа на сходах граждан в сельском поселении | 30.03.2027 г. 30.06.2027 г 30.10.2027 г 31.12.2027 г | Администрация Михайловского поселения (Дубравина Светлана Михайловна, глава Администрации Михайловского сельского поселения) | Информация | Информационная система отсутствует |

V.  ПЕРЕЧЕНЬ

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства,

реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности)

Муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Номер и дата положительных заключений экспертизы проектной документации, о достоверности определения сметной стоимости | Источник финансирования | Сметная стоимость в ценах соответствующих лет (тыс. рублей) | Объем бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |

Муниципальный проект «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство зоны отдыха в х. Холодный Плес, ул. Октябрьская | Администрация Михайловского сельского поселения | № 5-16-1-0771-24 от 25.09.2024г | всего | 4 198,9 | 4 198,9 | - | - |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 2 876,3 | 2 876,3 | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | 58,7 | 58,7 | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет, в т.ч. | 1 263,9 | 1 263,9 | - | - |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 963,9 | 963,9 | - | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 300,0 | 300,0 | - | - |