

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИХАЙЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.03.2025 г. № 43

х. Михайловка

Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду на территории Михайловского сельского поселения Красносулинского района в 2025году.

На основании Плана основных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2025 года на территории Ростовской области, руководствуясь Федеральным Законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и в целях повышения уровня противопожарной безопасности населенных пунктов на территории Михайловского сельского поселения Красносулинского района, Администрация Михайловского сельского поселения Красносулинского района Ростовской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду на территории Михайловского сельского поселения Красносулинского района в 2025году (приложение).

2. Утвердить план привлечения сил и средств для тушения пожаров на территории Михайловского сельского поселения в 2025 г.

3. Утвердить план мероприятий направленных на стабилизацию обстановки с пожарами и предотвращение гибели людей на пожарах в муниципальном образовании «Михайловское сельское поселение»

4. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Михайловского сельского поселения С.М.Дубравина

Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации Михайловского

сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.М. Дубравина

«\_\_28\_» \_\_\_марта\_\_\_ 2025г

**ПЛАН**

**привлечения сил и средств для тушения пожаров**

**на территории Михайловского сельского поселения в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование населенного пункта | Подразделение пожарной охраны привлекаемое к тушению пожаров | Способ вызова (тел.) | Расстояние до населенного пункта  (км) | Техника привлекаемая для тушения пожаров | Дополнительные меры |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | х. Михайловка | ППСЧ-41 ОФПС г. Зверево | 101,112 | 8 | ЗИЛ -130 с бочкой и мотопомпой  ООО АПК «Михайловское» | ДПД Михайловского сельского поселения |
| 2. | х. Холодный Плес | ППСЧ-41 ОФПС г. Зверево | 101,112 | 7 | Трактор МТЗ 82.1,  бочка с водой  КФХ Санников | ДПД Михайловского сельского поселения |
| 3. | х. Грачев | ППСЧ-41 ОФПС г. Зверево | 101,112 | 5 | Трактор МТЗ 80,0  бочка с водой;  КФХ Батора | ДПД Михайловского сельского поселения |
| 4. | п. Молодежный | ППСЧ-41 ОФПС г. Зверево | 101,112 | 10 | ЗИЛ -130 с бочкой и мотопомпой  ООО АПК «Михайловское» | ДПД Михайловского сельского поселения |

ДПД Михайловского сельского поселения - 6 чел.; средства оповещения - 3 электромегафона, 4 электросирены;

Противопожарный инвентарь и оборудование – 7 ранцевых огнетушителей «Ермак».

Инспектор по ГО и ЧС, ПБ Администрации Михайловского сельского поселения

**УТВЕРЖДАЮ:**

Глава Администрации Михайловского

сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.М. Дубравина

«\_\_28\_» \_\_\_\_\_марта\_\_\_\_\_\_\_ 2025г

**ПЛАН**

**мероприятий по предупреждению и ликвидации ландшафтных пожаров на территории**

**Михайловского сельского поселения 2025 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Отметка выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 5 |  |
| 1 | Разработать план мероприятий по предупреждению и ликвидации ландшафтных пожаров на территории Михайловского сельского поселения | до 15.03 | Инспектор ГО и ЧС, ПБ |  |
| 2 | Уточнить порядок оповещения и алгоритмы действий членов рабочей группы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Михайловского сельского поселения, выездных оперативных групп органов местного самоуправления и обеспечить их готовность к выполнению задач в пожароопасный период года. | до 15.03 | Администрация Михайловского сельского поселения, |  |
| 3 | Проверка готовности к пожароопасному сезону ландшафтных пожаров  **-**наличие пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, проверка наличия и технического состояния инвентаря и средств пожаротушения, приобретение недостающего инвентаря, подготовка транспортных средств, исправность пожарных гидрантов | март-апрель | Администрация Михайловского сельского поселения,  Инспектор ГО и ЧС, ПБ |  |
| 4 | Создать муниципальными правовыми актами межведомственные группы по патрулированию территории на в целях недопущения выжигания сухой растительности | до 30.03 | Инспектор ГО и ЧС, ПБ |  |
| 5 | Организовать взаимодействие с общественными объединениями добровольной пожарной охраны по вопросу привлечения добровольных пожарных к охране населенных пунктов от пожаров | до 01.04 | Администрация Михайловского  сельского поселения |  |
| 6 | Провести пожарно-тактическое учение по проверке готовности сил и средств к ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных природными пожарами | по отдельному плану | Администрация Михайловского  сельского поселения |  |
| 7 | Обеспечить проведение работ по противопожарному обустройству полос отвода автомобильных дорог, участков территории населенных пунктов, граничащих с зелеными насаждениями (лесополосы) | до 27.04 | Администрация Михайловского  сельского поселения |  |
| 8 | На пожароопасный период организовать дежурство из числа специалистов Администрации Михайловского сельского поселения по своевременной передаче информации о возгораниях в службу ЕДДС Красносулинского района и «Отделения надзорной деятельности по Красносулинскому району Ростовской области » | в течение пожаро-  опасного периода | Администрация Михайловского  сельского поселения |  |
| 9 | Организация профилактической работы с населением по вопросам пожарной безопасности:  - сходы граждан; | постоянно | Инспектор ГО ЧС, ПБ |  |
| 10 | Размещение плакатов, стендов и иных технических средств информационного характера с тематикой, направленной на обеспечение пожарной безопасности | в течение пожаро-  опасного периода | инспектор ГО ЧС, ПБ |  |
| 11 | Проведение профилактических мероприятий на территории поселения и землях прилегающих к черте населенных пунктов  - Создать минерализованные полосы по границе территории поселения, исключающие переход ландшафтных пожаров на строение | в течение пожаро-  опасного периода | Администрация Михайловского  сельского поселения, руководители сельхозпредприятий |  |
| 12 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения. Обеспечение профилактики первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах проверка наличия и доступности к противопожарным водоёмам, а также подъездов к ним  -.Установить указатели направления нахождения мест забора воды и пожарных водоёмов;  - Проведение очистки территории поселения от сухой травы и сгораемого мусора, сухостойных деревьев и кустарников | до 30 мая | Администрация Михайловского  сельского поселения, организации, предприятия, жители населенных пунктов |  |
| 13 | Проведение тренировки по оповещению и информированию населения о пожароопасной обстановке с использованием организационно-технических мероприятий | по отдельному плану | Администрация Михайловского  сельского поселения |  |

Инспектор ГО и ЧС, ПБ Администрации

Михайловского сельского поселения

**УТВЕРЖДАЮ:**

Глава Администрации

Михайловского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.М. Дубравина

«\_28\_\_» \_\_марта\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025г

**ПЛАН**

**МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СТАБИЛИЗАЦИЮ ОБСТАНОВКИ**

**С ПОЖАРАМИ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ НА ПОЖАРАХ**

**В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ**

**" МИХАЙЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Сроки исполнения |
| 1 | Заключить договора со специализированными организациями и провести централизованно обучение работников предприятий, организаций и учреждений по программе пожарно-технического минимума с принятием зачетов полученных знаний | 2025г. |
| 2. | Проводить занятия с обслуживающим персоналом по обучению действиям в случае возникновения пожара, правилам и порядку пользования первичными средствами пожаротушения | ежеквартально |
| 3 | Демонтировать глухие металлические решетки, установленные на окнах жилых, административных и общественных зданий (при наличии) | По мере необходимости |
| 4 | Произвести ревизию электрических сетей, замеры сопротивления изоляции. Выполнить соединение токоведущих электрических проводов и кабелей при помощи пайки, сварки, опрессовки или спец. сжимами. | 2025г. |
| 5 | Оборудовать здания предприятий, организаций, учреждений автоматическими системами обнаружения и оповещения о пожаре согласно "Перечню зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03), Системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03). Заключить со специализированными организациями договора на ремонт и обслуживание этих систем | 2025г. |
| 6 | Обеспечить здания знаками пожарной безопасности, изготовленными согласно ГОСТ 12.4.026-2001 | 2025г. |
| 7 | Произвести огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачных помещений (в зданиях, где обработка не производилась и где истек срок обработки) | 2025г |
| 8 | Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, держать всегда свободными для проезда пожарной техники, содержать в исправном состоянии, зимой очищать от снега и льда | постоянно |
| 9 | Периодически проводить практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара в дневное и ночное время | ежеквартально |
| 10 | Обеспечить содержание территорий в надлежащем противопожарном и санитарном состоянии, запретить сжигание мусора | постоянно |

Инспектор ГО ЧС, ПБ Администрации

Михайловского сельского поселения

**Выполнение мероприятий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций связанных с ландшафтными пожарами**

**1. Профилактическая работа по недопущению возникновения и распространения ландшафтных пожаров**

| №  п/п | Наименование мероприятия | Ответственный  исполнитель | Срок  исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка агитационных материалов (буклеты, листовки) о недопустимости выжигания сухой растительности на территории поселения. | Специалист ГО и ЧС и ПБ | до начала весенне-летнего пожароопасного периода |
| 2 | Обеспечение готовность сил и средств к действиям по ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных ландшафтными пожарами. | Руководители организаций, предприятий на территории Михайловского сельского поселения | в течение пожароопасного  периода |
| 3 | Обеспечение подготовки к пожароопасному периоду противопожарного инвентаря. | специалист ГО и ЧС и ПБ | до начала весенне-летнего пожароопасного периода |
| 4 | Размещение на официальном сайте, информационных стендах Михайловского сельского поселения информацию о недопустимости выжигания сухой растительности на территории Михайловского сельского поселения | специалист ГО и ЧС и ПБ | до начала и в течение весенне-летнего пожароопасного периода |
| 5 | Организация информационно-разъяснительной работы с населением в области охраны окружающей среды и природных ресурсов на сходах граждан | специалист ГО и ЧС и ПБ | В течение пожароопасного периода |
| 6 | Организация и проведение работ по очистке территорий населенных пунктов от сухой растительности и мусора | специалист ГО и ЧС и ПБ, руководители организаций и предприятий Михайловского сельского поселения, жители поселения | Постоянно май-октябрь |

**2. Состав сил и средств привлекаемых для тушения ландшафтных пожаров**

2.1. Силы и средства Администрации Михайловского сельского поселения:

- ранцевые огнетушители 7шт./7чел.

- автомобиль Лада 213100 номер К827ОН 161 год выпуска 2012 года

2.2. Силы и средства организаций и предприятий на территории Михайловского сельского поселения, привлекаемые для тушения пожаров:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество необходимой техники, ед. | Количество привлекаемых людей | Наименование техники | Привлекаемые организации, ФИО руководителя, № телефона |
| Техника привлекаемая для подвоза воды в х. Грачев | | | | | |
| 1 | х. Грачев | 1 | 1 | ЗИЛ 130 с бочкой и мотопомпой | ООО АПК «Михайловское» |
| Для опашки в х. Грачев | | | | | |
| 1 | х. Грачев | 1 | 1 | Трактор ДТ-80 с плугом | КФХ « Батора» |
| Техника привлекаемая для подвоза воды в х. Михайловка | | | | | |
| 1 | х. Михайловка | 1 | 1 | ЗИЛ 130 с бочкой и мотопомпой | ООО АПК «Михайловское» |
| Для опашки в х. Михайловка | | | | | |
| 1 | х. Михайловка | 1 | 1 | Трактор ДТ-80 с плугом | ООО АПК «Михайловское» |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Техника привлекаемая для подвоза воды в х. Холодный Плес | | | | | |
| 1 | х. Холодный Плес | 1 | 1 | Трактор ДТ с бочкой | КФХ «Санников» |
| Для опашки в х. Холодный Плес | | | | | |
| 1 | х. Холодный Плес | 1 | 1 | Трактор ДТ-80 с плугом | КФХ «Санников» |
| Техника привлекаемая для подвоза воды в п. Молодежном | | | | | |
| 1 | п. Молодежный | 1 | 1 | ЗИЛ 130 с бочкой и мотопомпой | ООО АПК «Михайловское» |
| Для опашки в п. Молодежном | | | | | |
| 1 | п. Молодежный | 1 | 1 | Трактор ДТ-80 с плугом | ООО АПК «Михайловское» |

**3. Состав оперативной группы**

Глава Администрации Михайловского сельского поселения С.М. Дубравина

8-961-280-81-83

Инспектор ГО и ЧС, ПБ

Водитель Захарян А.Г. 8-960-467-26-23

СХЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЙ МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ О ПОЖАРЕ

