**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения**

 **«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»**

**отчетный период 1 полугодие 2021года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)  | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контроль-ного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоениятыс. руб |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Михайловского сельского поселения»** | Глава Администрации Дубравина С.М.Инспектор | X | X | X | 1915,0 | 1915,0 | 1037,7 | 877,3 |
| 3 | Основноемероприятие 1.1. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Глава Администрации Дубравина С.М.Инспектор | Проводились работы по содержанию объектов коммунального хозяйства, заключены договора на ремонт оголовков колодцев | 01.01.2021 | 30.06.2021 | 987,8 | 987,8 | 647,8 | 340,0 |
| 4 | Основное мероприятие 1.2. Газификация Михайловского сельского поселения» | Глава Администрации Дубравина С.М.Инспектор | Построены подводящие и разводящие газопроводные сети х.Михайловка | 01.01.2021 | 30.06.2021 | 105,0 | 105,0 | 35,8 | 69,2 |
| 5 | Основное мероприятие 1.3. «Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | Глава Администрации Дубравина С.М.Инспектор | Согласно заключенному соглашению ежемесячно оплачиваются взносы по капитальному ремонту. | 01.01.2021 | 30.06.2021 | 138,0 | 138,0 | 91,2 | 46,8 |
| 6 | Основное мероприятие 1.4.Содержание и обслуживание объектов жилищного хозяйства | Глава Администрации Дубравина С.М.Инспектор |  Заключено 2 договора на оплату за содержание объектов жилищного хозяйства управляющей организации. | 01.01.2021 | 30.06.2021 | 613,4 | 613,4 | 262,9 | 350,5 |
| 7 | Основное мероприятие 1.5. Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства»  | Глава Администрации Дубравина С.М.Инспектор |  На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. | 01.01.2021 | 30.06.2021 | - | - | - | - |
| 12 | **Подпрограмма 2 . «Благоустройство территории Михайловского сельского поселения»**  | Глава Администрации Дубравина С.М.Инспектор | X | X | X | 1159,3 | 1159,3 | 967,1 | 192,2 |
| 13 | Основное мероприятие 2.1.«Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения»  | Глава Администрации Дубравина С.М.Инспектор | Оплата за электроэнергию уличного освещения производилась по договору № 61270501037 от 09.01.2020Приобретались материалы и производился текущий ремонт сетей уличного освещения.  | 01.01.2021 | 30.06.2021 | 560,2 | 560,2 | 4457,7 | 102,5 |
| 14 | Основное мероприятие 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Глава Администрации Дубравина С.М.Инспектор | Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 3 субботника. Проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора.Производилась уборка территории поселения от мусора.  | 01.01.2021 | 30.06.2021 | 128,7 | 128,7 | 128,6 | 0,1 |
| 15 | Основное мероприятие 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Глава Администрации Дубравина С.М.Инспектор | Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок территории спортивных и детской площадок, общественных мест. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования согласно заключенных договоров. Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. Производился покос сорной растительности.  | 01.01.2021 | 30.06.2021 | 470,40 | 470,4 | 380,8 | 89,6 |
| 16 | Основное мероприятие 2.4. «Прочие благоустройство» | Глава Администрации Дубравина С.М.Инспектор | Приобретены парковые солнечные системы | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  |  |  |  |
| 17 | Основноемероприятие 2.5. «Обустройство зоны отдыха по ул.Ленина до ул.Доброхотских, х.Михайловка Красносулинского района» | Глава Администрации Дубравина С.М.Инспектор | В рамках комплексного развития сельских территорий была проведена реализация общественно значимого проекта по благоустройству | 01.01.2021 | 30.06.2021 |  |  |  |  |
| 18 | Основноемероприятие 2.6. Информирование населения по вопросам благоустройства | Глава Администрации Дубравина С.М.Инспектор | На сходах граждан проинформировано население по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений | 01.01.2021 | 30.06.2021 | - | - | - | - |
| 21 | Итого по муниципальной программе  | X | X | X | X | 3074,3 | 3074,3 | 2004,8 | 1069,5 |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Михайловского сельского поселения – Глава Администрации Дубравина С.М.Инспектор | X | X | X | 3074,3 | 3074,3 | 2004,8 | 1069,5 |