РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2015 г. № 56/1 х. Михайловка

О внесении изменений в

приложение к постановлению

Администрации Михайловского

сельского поселения

от 27.11.2014 № 170

В соответствии с решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.03.2015 № 67 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.12.2014 № 51 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Михайловское сельское поселение», Администрация Михайловского сельского поселения,-

ПОСТАНОВЛЯЕТ*:*

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 27.11.2014 № 170 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2015 год» изменения, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Михайловского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стендах поселения.

3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Михайловского

сельского поселения С.М.Дубравина

Приложение

к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения

от 24.04.2015 № 56/1

План

реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2015 год

| № п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации  (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность»** | **Администрации Михайловского сельского поселения** |  | **2015** | **67,2** | **-** | **-** | **-** | **67,2** | **-** |
| *1.1* | *Основное мероприятие 1.1 повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения* | *Специалист 1 категории*  *Федянина Я.Н.* | *обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Михайловского сельского поселения, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах* | *2015* | *67,2* | *-* | *-* | *-* | *67,2* | *-* |
| *1.2* | *Контрольное мероприятие* | *Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Федянина Я.Н.* | *Планируется оформление стендов по пожарной безопасности, проведение заседаний КЧС и ОПБ, информационно-разъяснительной работы по вопросам пожарной безопасности* | 2015 | x | x | x | x | x | x |
| **2** | **Подпрограмма 2 Защита от чрезвычайных ситуаций** | **Администрация Михайловского сельского поселения** |  | **2015** | **82,9** | **-** | **-** | **-** | **82,9** | **-** |
| *2.1* | *Основное мероприятие 2.1 предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций* | *Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Федянина Я.Н.* | *своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций* | *2015* | *7,2* | *-* | *-* | *-* | *7,2* | *-* |
| *2.2* | *Основное мероприятие 2.2 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения* | *Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Федянина Я.Н.* | *обеспечение и поддержание высокой готовности сил предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций* | *2015* | *75,7* | *-* | *-* | *-* | *75,7* | *-* |
| *2.3* | *Контрольное событие программы* | *Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Федянина Я.Н.* | *Заключение договоров на обучение должностных лиц и специалистов по ГО и ЧС, проведение информационно-разъяснительной работы по предупреждению и ликвидации ЧС. Подписано соглашение по предоставлению межбюджетных тхрансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности АСФ* | *2015* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| **3** | **Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на водных объектах»** | **Администрации Михайловского сельского поселения.** |  | **2015** | **10,0** | **-** | **-** | **-** | **10,0** | **-** |
| *3.1* | *Основное мероприятие 3.1*  *предупреждение происшествий на водных объектах* | *Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Федянина Я.Н.* | *обеспечение и поддержание вы­сокой готовности сил и средств Администрации Михайловского сельского поселения* | *2015* | *10,0* | *-* | *-* | *-* | *10,0* | *-* |
| *3.2* | *Контрольное событие программы* | *Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Федянина Я.Н.* | *Планируется проведение информационно-разъяснительной работы по предупреждению происшествий на водных объектах* | *2015* | *x* | *x* | *x* | *x* | *x* | *x* |
| ***4*** | **Итого по муниципальной  программе** |  |  | ***2015*** | ***160,1*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***160,1*** | ***-*** |