Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычай­ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 01.07.2015 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | **Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность»** |
| 1.1 | Основное мероприятие: «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Специалист 1 категории по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС. Федянина Я.Н. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Михайловского сельского поселения, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасении людей на пожарах.  | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 67,2 |  1,5 | 61,5 |
| 1.1.1. | Мероприятие: проведению информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам пожарной безопасности | Специалист 1 категории по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС. Федянина Я.Н. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Проведено 9 заседаний КЧС и ОПБ, на 3 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности и о мерах обеспечения противопожарной безопасности в период проведения новогодних и рождественских праздников. | 01.01.2015 | 30.06.2015 | - | - | - |
| 1.1.2. | Мероприятие: поддержанию высокой готовности и дооснащению современной техникой и оборудованием Администрации Михайловского сельского поселения | Специалист 1 категории по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС. Федянина Я.Н. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Проведено восстановление минерализованных полос по населенным пунктам поселения с целью предотвращения распространения пожаров (Договор №86 от 08.06.2015г. на сумму 60,0 тыс. руб.), прошло обучению должностное лицо по программе пожарно-технического минимума на сумму 1,5 тыс.рублей – договора № 328 от 03.06.2015. | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 67,2 |  1,5 | 61,5 |
| 1. | Контрольное событие программы | Специалист 1 категории по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС. Федянина Я.Н. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Проведено 9 заседаний КЧС и ОПБ, на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности.Проведено восстановление минерализованных полос по населенным пунктам поселения, должностное лицо прошло обучение. | X | 30.06.2015 | X | X | X |
| **2** | **Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций»** |
| 2.1. | Основное мероприятие: «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций»  | Специалист 1 категории по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС. Федянина Я.Н. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Заключен договора № 28 от 17.03.215, № 28/1 от 07.04.2015 на обучение должностных лиц и специалистов по ГО и ЧС на сумму 1,8 тыс. рублей и 0,2 тыс. руб. запасные части для электромегафонов. Проведено 9 заседаний КЧС и ОПБ, на 3 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС и поведение жителей при возникновении ЧС. | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 7,2 | 2,0 | 2,0 |
| 2.2. | Основное мероприятие: «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения»  | Специалист 1 категории по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС. Федянина Я.Н. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Заключено соглашение №9 от 30.10.2014 по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения на общую сумму 75,7 тыс. рублей. | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 75,7 | 37,8 | 75,7 |
| 2. | Контрольное событиепрограммы  | Специалист 1 категории по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС. Федянина Я.Н. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Заключен договор на обучение должностных лиц и специалистов по ГО и ЧС на сумму 2,0 тыс. рублей. Проведено 9 заседаний КЧС и ОПБ, на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС.Заключено соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения. |  X | 30.06.2015 |  X |  X |  X |
| **3.** | **Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на водных объектах»** |
| 3.1 | Основное мероприятие: «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Специалист 1 категории по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС. Федянина Я.Н. (Глава поселения Дубравина С.М.) | На3 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах.  | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 10,0 | 0 | 0,0 |
| 3.1.1 | Мероприятие: «Приобретение предупреждающих табличек на водных объектах» | Специалист 1 категории по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС. Федянина Я.Н. (Глава поселения Дубравина С.М.) | В местах возможного массового скопления людей около водных объектов поселения размещены таблички «Купаться запрещено», в зимний период раздавались памятки по правилам о безопасности на льду. | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Контрольное событие программы | Специалист 1 категории по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС. Федянина Я.Н. (Глава поселения Дубравина С.М.) | На 3 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах, и по правилам безопасности на льду, размещены таблички «Купаться запрещено». | X | 30.06.2015 | X | X | X |

Глава Михайловского сельского поселения С.М. Дубравина