Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 6 месяцев 2017 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюд-жетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Специалист 1 категории Писаренко С.Н. (Глава Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | X | X | X | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Специалист 1 категории Писаренко С.Н. (Глава Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | Проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров, произведена опашка пожароопасных мест на территории Михайловского сельского поселения по договору 21 от 13.06.2017. | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Специалист 1 категории Писаренко С.Н. (Глава Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | Оформлены 3 стенда по пожарной безопасности, проведено 6 заседаний КЧС и ОПБ, на 4 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности. В Администрации поселения имеются 8 ранцевых огнетушителей, костюм пожарного, знаки обозначения пожарных гидрантов. произведена опашка пожароопасных мест на территории Михайловского сельского поселения по договору 21 от 13.06.2017 на сумму 10,0 тыс.рублей. | Х | 30.06.2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Специалист 1 категории Писаренко С.Н. (Глава Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | X | X | X | - | - | - | - | - |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | Специалист 1 категории Писаренко С.Н. (Глава Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | Осуществление функций по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий ЧС на территории Михайловского сельского поселения осуществляется на уровене района. Реализация мероприятия в 2017 году не осуществляется. | 01.01.2017 | 30.06.2017 | - | - | - | - | - |
| 6 | Основное мероприятие 2.2 «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения» | Специалист 1 категории Писаренко С.Н. (Глава Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | Реализация мероприятия в 2017 году не осуществляется. | 01.01.2017 | 30.06.2017 | - | - | - | - | - |
| 7 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Специалист 1 категории Писаренко С.Н. (Глава Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | Реализация мероприятия в 2017 году не осуществляется. | X | 30.06.2017 | X | X | X | X | Х |
| 8 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Специалист 1 категории Писаренко С.Н. (Глава Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | X | X | X | 7,0 | 7,0 | - | - | 7,0 тыс. рублей |
| 9 | Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Специалист 1 категории Писаренко С.Н. (Глава Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | Проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. В местах возможного массового скопления людей около водных объектов поселения размещены таблички «Купаться запрещено». В зимний период раздавались памятки по правилам о безопасности на льду. | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 7,0 | 7,0 | - | - | 7,0 тыс. рублей |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. | Специалист 1 категории Писаренко С.Н. (Глава Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | На 4 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. | Х | 30.06.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 11 | Подпрограмма 4 «Профилактика межнациональных конфликтов, экстремизма и терроризма на территории Михайловского сельского поселения» | Специалист 1 категории Писаренко С.Н. (Глава Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | X | X | X | 0,5 | 0,5 | - | - | 0,5 тыс. рублей |
| 12 | Основное мероприятие 4.1 «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» | Специалист 1 категории Писаренко С.Н. (Глава Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | На сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа по повышению антитеррористической защищенности территории и населения Михайловского сельского поселения | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 0,5 | 0,5 | - | - | 0,5 тыс. рублей |
| 13 | Контрольное событие программы 4.1 | Специалист 1 категории Писаренко С.Н. (Глава Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | Профилактика различных видов терроризма и экстремизма | Х | 30.06.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 14 | Итого по муниципальной программе | Х | X | X | X | 17,5 | 17,5 | 10,0 | 10,0 | 7,5 тыс. руб. |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Михайловского сельского поселения Специалист 1 категории Писаренко С.Н. (Глава Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | X | X | X | 17,5 | 17,5 | 10,0 | 10,0 | 7,5 тыс. руб. |

Глава Михайловского сельского поселения                                                 С.М. Дубравина

Исполнитель:

Начальник сектора экономики и финансов – Левшина Л.В.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 6 месяцев 2017 г.

Муниципальная программа Михайловского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Михайловского сельского поселения 25.10.2013 № 28.

На реализацию муниципальной программы в 1 полугодии 2017 года за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 17,5 тыс. руб. В 2017 году заключен 1 договор на сумму 10,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 10,0 тыс. рублей или 57,1%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Михайловского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма  2 – «Защита от чрезвычайных ситуаций» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Обеспечение безопасности на водных объектах» (далее – подпрограмма 3);

Подпрограмма 4 – «Профилактика межнациональных конфликтов, экстремизма и терроризма на территории Михайловского сельского поселения» (далее – подпрограмма 4).

В соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 09.09.2013 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций», распоряжением Администрации Михайловского сельского поселения от 28.12.2016 № 132 утвержден план реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2017 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 в 2017 году предусмотрено 10,0 тыс. рублей. Заключен 1 договор на сумму 10,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 10,0 тыс. рублей или 100,0 %.

В рамках подпрограммы 1 в установленный срок выполнено одно основное мероприятие (1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки. В результате оформлен  стенд по пожарной безопасности, проведены заседания КЧС и ОПБ, проведена с гражданами информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности, администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров, проведена опашка пожароопасных мест.

Реализация подпрограммы 2 в 2017 году не предусмотрена.

В рамках подпрограммы 2 выполнение двух основных мероприятий не предусмотрено.

Контрольное событие подпрограммы 2 не выполнено в связи с прекращением реализации подпрограммы с 2017 года.

На реализацию подпрограммы 3 в 2017 году предусмотрено 7,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств предусмотрено на 3 квартал 2017. Проведена разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах.

В рамках подпрограммы 3 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия (3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах»), выполненное в установленный срок.

Предусмотренное контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленный срок. В результате установлены предупреждающие знаки «Купаться запрещено», проведена с гражданами информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах.

На реализацию подпрограммы 4 в 2017 году предусмотрено 0,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств предусмотрено на 3 квартал 2017. Проведена  информационно-разъяснительная работа по повышению антитеррористической защищенности территории и населения Михайловского сельского.

В рамках подпрограммы 4 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия (4.1 «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму»), выполненное в установленный срок.

Предусмотренное контрольное событие подпрограммы 4 выполнено в установленный срок. В результате проведена  информационно-разъяснительная работа по повышению антитеррористической защищенности территории и населения Михайловского сельского.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 1 полугодие 2017 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Михайловского

сельского поселения                                                              С.М. Дубравина

Исполнитель:

Начальник сектора экономики и финансов – Левшина Л.В.