Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 9 месяцев 2018г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб. <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюд-жетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Глава администрации – Дубравина С.М. Ведущий специалист – Писаренко С.Н. | х | х | х | 40,0 | 40,0 | 36,6 | 3,4 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Глава администрации – Дубравина С.М. Ведущий специалист – Писаренко С.Н. | Проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности. Организовано распространение листовок среди населения по вопросам соблюдения пожарной безопасности. Заключены договора на обеспечение пожарной безопасности (опашка территории) на сумму 10,7 тыс. рублей, приобретено 4 ранцевых огнетушителей и зап. части к ним, а так же 4 хлопушки для сбивания огня. | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 40,0 | 40,0 | 36,6 | 3,4 Освоение запланировано на 4 квартал. |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Глава администрации – Дубравина С.М. Ведущий специалист – Писаренко С.Н. | Оформлен 1 стенд по пожарной безопасности, проведено 7 заседаний КЧС и ОПБ, на 9 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности. В Администрации поселения имеются 12 ранцевых огнетушителя, костюм пожарного, знаки обозначения пожарных гидрантов, противопожарная сигнализация. Проводилась опашка, круглосуточный надзор за противопожарной обстановкой на территории поселения. |  | 30.09.2018 | х | х | х | х |
| 4 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Глава администрации – Дубравина С.М. Ведущий специалист – Писаренко С.Н. | х | х | 30.09.2018 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| 5 | Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Глава администрации – Дубравина С.М. Ведущий специалист – Писаренко С.Н. | Проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. В общеобразовательных учреждениях проводилась разъяснительная беседа по правилам поведения на воде во время летних каникул. | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 Освоение запланировано на 4 квартал. |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. | Глава администрации – Дубравина С.М. Ведущий специалист – Писаренко С.Н. | На 5 сходах граждан, в общеобразовательных учреждениях проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. На информационных стендах размещены памятки. | х | 30.09.2018 | х | х | х | х |
| 7 | Подпрограмма 4. «Профилактика межнациональных конфликтов, экстремизма и терроризма на территории Михайловского сельского поселения» | Глава администрации – Дубравина С.М. Ведущий специалист – Писаренко С.Н. | х | х | 30.06.2018 | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 Освоение запланировано на 4 квартал. |
| 8 | Основное мероприятие 4.1. «Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму» | Глава администрации – Дубравина С.М. Ведущий специалист – Писаренко С.Н. | Проведена работа учреждениями культуры в сферах гармонизации межэтнических отношений и профилактики и противодействии экстремизму. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 Освоение запланировано на 2 полугодие. |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 4.1. | Глава администрации – Дубравина С.М. Ведущий специалист – Писаренко С.Н. | На информационных стендах размещены памятки антитеррористической безопасности, а так же размещалась информация о порядке действия населения при угрозе возникновения террористических актов. В библиотеке, в школах проведены беседы для подростков и молодёжи по профилактике экстремизма и терроризма, по миграционному законодательству, по традициям и обычаям народов России. На территории Михайловского сельского поселения не выявлено проявлений национальной и расовой нетерпимости; распространение экстремистской литературы; экстремистские молодёжные группировки; на территории поселения нет незаконных мигрантов. | х | 30.09.2018 | х | х | х | х |
| 11 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 50,5 | 50,5 | 36,6 | 13,9 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Михайловского сельского поселения (Глава администрации – Дубравина С.М. Ведущий специалист – Писаренко С.Н.) | х | х | х | 50,5 | 50,5 | 36,6 | 13,9 |

Глава Администрации Михайловского сельского поселения                                                            С.М. Дубравина

Исп. Ведущий специалист Писаренко С.Н.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 9 месяцев 2018 г.

Муниципальная программа Михайловского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Михайловского сельского поселения 25.10.2013 № 28.

На реализацию муниципальной программы за 9 месяцев 2018 года за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 50,5 тыс. руб. По итогам 9 месяцев 2018 года заключено 2 договора на сумму 36,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 36,6 тыс. рублей или 72,5%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Михайловского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма  2 – «Защита от чрезвычайных ситуаций» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Обеспечение безопасности на водных объектах» (далее – подпрограмма 3);

Подпрограмма 4 – «Профилактика межнациональных конфликтов, экстремизма и терроризма на территории Михайловского сельского поселения» (далее – подпрограмма 4).

В соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 09.09.2013 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций», распоряжением Администрации Михайловского сельского поселения от 22.12.2017 № 126.1 утвержден план реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2018 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 в 2018 году предусмотрено 40,0 тыс. рублей. Заключены 2 договора на сумму 36,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 36,6 тыс. рублей или 91,5 %.

В рамках подпрограммы 1 в установленный срок выполнено одно основное мероприятие (1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки. В результате оформлен  стенд по пожарной безопасности, проведены заседания КЧС и ОПБ, проведена с гражданами информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности, администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров, проведена опашка пожароопасных мест.

Реализация подпрограммы 2 в 2018 году не предусмотрена.

В рамках подпрограммы 2 выполнение двух основных мероприятий не предусмотрено.

Контрольное событие подпрограммы 2 не выполнено в связи с прекращением реализации подпрограммы с 2017 года.

На реализацию подпрограммы 3 в 2018 году предусмотрено 10,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств предусмотрено на 4 квартал 2018г. Проведена разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах.

В рамках подпрограммы 3 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия (3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах»), выполненное в установленный срок.

Предусмотренное контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленный срок. В результате проведена с гражданами информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах.

На реализацию подпрограммы 4 в 2018 году предусмотрено 0,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств предусмотрено на 4 квартал 2018 г . Проведена  информационно-разъяснительная работа по повышению антитеррористической защищенности территории и населения Михайловского сельского.

В рамках подпрограммы 4 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия (4.1 «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму»), выполненное в установленный срок.

Предусмотренное контрольное событие подпрограммы 4 выполнено в установленный срок. В результате проведена  информационно-разъяснительная работа по повышению антитеррористической защищенности территории и населения Михайловского сельского.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 9 месяцев 2018 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Михайловского

сельского поселения                                                                         С.М. Дубравина

Исполнитель:

Ведущий специалист по правовой и кадровой, архивной работе,  по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС – Писаренко С.Н.