**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности**

**муниципальных программ**

**Михайловского сельского поселения**

**по итогам 2024 года.**

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |
| --- |
| 1. Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения по итогам 2024 года |
| 2. Муниципальная программа Михайловского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» |
| 3. Муниципальная программа Михайловского сельского поселения «Муниципальная политика» |
| 4. Муниципальная программа Михайловского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика межнациональных конфликтов, экстремизма и терроризма на территории Михайловского сельского поселения» |
| 5. Муниципальная программа Михайловского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |
| 6. Муниципальная программа Михайловского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно - коммунальное хозяйство» |
| 7. Муниципальная программа Михайловского сельского поселения «Развитие культуры» |
| 8. Муниципальная программа Михайловского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Михайловского сельского по итогам 2024 года**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения по итогам 2024 года сформирован на основании утвержденных Администрацией Михайловского сельского поселения отчетов о реализации муниципальных программ Михайловского сельского поселения в 2024 году.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 09.09.2013г. №102«Об утверждении Перечня муниципальных программ Михайловского сельского поселения», в 2024 осуществлялась реализация семи муниципальных программ:

- «Управление муниципальными финансами»;

- «Муниципальная политика»;

- «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика межнациональных конфликтов, экстремизма и терроризма на территории Михайловского сельского поселения»;

- «Развитие транспортной системы»;

- «Благоустройство территории и жилищно - коммунальное хозяйство»;

- «Развитие культуры»;

- «Развитие физической культуры и спорта».

Вышеуказанные муниципальные программы Михайловского сельского поселения сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 19.02.2018 № 23.

Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2024 году (с учетом внесенных изменений) составил 43 663,4 тыс. рублей (98,6% расходов бюджета поселения), из которых:

средства федерального бюджета – 5 515,2 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 7 714,8 тыс. рублей;

средства бюджета района – 2 637,0 тыс. рублей;

средств бюджета поселения – 27 796,4 тыс. рублей.

Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2024 году освоено 41 947,9 тыс. рублей (98,6% - расходов бюджета поселения), в том числе:

средства федерального бюджета – 5 515,2 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 7 687,9 тыс. рублей;

средства бюджета района – 2 637,0 тыс. рублей;

средств бюджета поселения – 26 107,8 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 19.02.2018 № 23 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций» ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ. На основании данных, представленных в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и результативности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения проводилась в составе годовых отчетов о реализации муниципальных программ в соответствии с методическими рекомендациями.

По результатам оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения решения о необходимости прекращения какой-либо из действующих муниципальных программ Михайловского сельского поселения не принято. Реализация семи муниципальных программ Михайловского сельского поселения будет продолжена в 2024 году.

На основании данной информации подготовлен сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения в разрезе каждой муниципальной программы.

**Результаты проведенной оценки эффективности муниципальных программ приведены в таблице № 1**

Таблица № 1

| **N**  **п/п** | **Наименование**  **муниципальной программы** | **Выполнение целевых показателей программы, %** | **Использование бюджетных средств в сравнении с плановыми показателями программы, %** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | «Управление муниципальными финансами» | 86,0 | 94,1 |
| 2. | «Муниципальная политика» | 83,0 | 91,8 |
| 3. | «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика межнациональных конфликтов, экстремизма и терроризма на территории Михайловского сельского поселения» | 78,0 | 83,5 |
| 4. | «Развитие транспортной системы» | 100,0 | 100,0 |
| 5. | «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» | 82,0 | 94,1 |
| 6. | «Развитие культуры» | 100,0 | 99,9 |
| 7. | «Развитие физической культуры и спорта» | 100,0 | 99,9 |

По результатам оценки, эффективность реализации по четырем муниципальным программ признана высокой («Управление муниципальными финансами», «Муниципальная политика», «Развитие транспортной системы», Развитие культуры»); по трем муниципальным программам признана удовлетворительной («Развитие физической культуры и спорта», «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма», «Благоустройство территории и жилищно - коммунальное хозяйство»).

Основной причиной удовлетворительной оценки эффективности реализации муниципальных программ является низкий уровень достижения целевых показателей программы.

Рассмотрим основные результаты реализации муниципальных программ в 2024году.

**Муниципальная программа Михайловского сельского поселения**

**«Управление муниципальными финансами»**

В целях создания условий для эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Управление муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 19.12.2018 № 43 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

бюджет Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов сформирован по программной структуре, на основе 7 утвержденных Администрацией Михайловского сельского поселения муниципальных программ. Программное планирование бюджета направлено на повышение эффективности расходования бюджетных средств, повышение прозрачности и предсказуемости бюджетной политики;

доходы бюджета поселения за 2024 год исполнены в объеме 46 426,2 тыс. рублей с уменьшением к 2023 году на 12 889,7 тыс. рублей за счет снижения безвозмездных поступлений. Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 23 310,3 тыс. рублей, или 145,9 процента к годовому плану, с увеличением к 2023 году на 7 525,9 тыс. рублей. Объем безвозмездных поступлений бюджета поселения за 2024 год составил 23 115,9 тыс. рублей, или 99,9 процентов к годовому плану;

расходы бюджета поселения исполнены в объеме 42 527,2 тыс. рублей или 96,1% к годовому плану, по сравнению с 2023 годом со снижением на 12 168,8 тыс. рублей;

на финансирование отраслей социальной направленности, к которым относятся культура, спорт было направлено 14 251,1 тыс. рублей. Это 33,5 процента от общего объема расходов.

В рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета поселения одним из важных результатов реализации муниципальной программы стало принятие решения Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 24.12.2024 № 44 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

В целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования в Михайловском сельском поселении внесены изменения постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 31.08.2022 №93 для актуализации бюджетного прогноза Михайловского сельского поселения на период 2023-2036 годов.

Задачи сбалансированности бюджета поселения и нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса решались в 2024 году путем внесения ряда изменений в решения Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 26.12.2023 № 19 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», от 27.07.2007 № 12 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Михайловское сельское поселение».

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами принято решение Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 30.05.2024 № 29 «Об отчете об исполнении бюджета Михайловского сельского поселения Красносулинского района за 2023 год», постановлениями Администрации Михайловского сельского поселения от утверждены отчеты об исполнении бюджета Михайловского сельского поселения Красносулинского района за 1 квартал 2024 года, за 1 полугодие 2024 года и за 9 месяцев 2024 года. По проектам решений Собрания депутатов Михайловского сельского поселения «Об отчете об исполнении бюджета Михайловского сельского поселения Красносулинского района за 2023 год» и «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» состоялись публичные слушания.

На официальном сайте Михайловского сельского поселения размещены материалы «Бюджет для граждан» по проектам решений Собрания депутатов Михайловского сельского поселения «Об отчете об исполнении бюджета Михайловского сельского поселения Красносулинского района за 2023 год» и «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

В целях формирования открытого информационного пространства, обеспечивающего доступ к сведениям финансово-экономической деятельности Михайловского сельского поселения осуществляется работа с использованием программных продуктов Автоматизированный центр контроля АЦК - Финансы и АЦК-Планирование, входящих в состав Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области.

Эффективное управление муниципальным долгом Михайловского сельского поселения способствовало обеспечению сбалансированности бюджета поселения, своевременному исполнению долговых обязательств в полном объеме, минимизации расходов на обслуживание муниципального долга Михайловского сельского поселения. Расходы на обслуживание муниципального долга Михайловского сельского поселения были предусмотрены в пределах норматива, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В 2024 году полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю переданы на уровень муниципального района на основании Соглашения от 04.12.2023 №10 о передачи полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля.

Внутренний финансовый аудит осуществляется Администрацией Михайловского сельского поселения на основании Постановления Администрации Михайловского сельского поселения от 30.12.2020 № 105 «О принятии решения об упрощенном осуществлении внутреннего финансового аудита в Администрации Михайловского сельского поселения».

В I квартале 2024 года осуществлялся контроль в соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.08.2020 №1193 «О порядке осуществления контроля, предусмотренного частями 5 и 5.1 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

С 01.04.2024 полномочия по осуществлению контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" переданы в Управление Федерального казначейства по Ростовской области на основании Соглашения от 28.02.2024 г. № б/н.

Обеспечено исполнение полномочий по контролю планов-графиков закупок, извещений, протоколов и сведений о контрактах на не превышением лимитов бюджетных обязательств, на соответствие кодов закупок, на достоверность информации в контрактах, размещенных в Единой информационной системе в сфере закупок.

**Муниципальная программа Михайловского сельского поселения**

**«Муниципальная политика»**

Муниципальная программа «Муниципальная политика» была утверждена постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 19.12.2018 № 44 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

муниципальная служба стала более эффективной, открытой, конкурентоспособной; повысилась эффективность деятельности Администрации Михайловского сельского поселения; увеличено количество лиц, занятых в системе местного самоуправления прошедших курсы повышения квалификации, обучение; повышается уровень доверия населения к муниципальным служащим.

Для повышения качества кадрового обеспечения органа местного самоуправления, а так же в целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления глава администрации прошла обучалась по программе повышения квалификации в области гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций, а так же специалист администрации прошел обучение по программе дополнительного профессиональной переподготовки в области муниципальных закупок.

Глава Администрации Михайловского сельского поселения принимал активное участие в заседаниях Совета муниципальных образований Ростовской области, на которых была получена организационная, методическая, юридическая и информационная поддержка, в результате чего повышается эффективность деятельности Администрации сельского поселения и уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих.

На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет и на информационных стендах своевременно размещалась информация, которая подлежит официальному обнародованию и опубликованию. В газете «Красносулинский вестник» печатаются нормативно-правовые акты и иные информационные материалы, что влияет на уровень доверия населения к муниципальным служащим и престиж муниципальной службы. Так же увеличилась посещаемость официального сайта Администрации.

Начисления и выплаты государственной пенсии за выслугу лет пенсионерам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Михайловском сельском поселении производились своевременно и в полном объеме.

**Муниципальная программа Михайловского сельского поселения**

**«Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика межнациональных конфликтов, экстремизма и терроризма на территории Михайловского сельского поселения»**

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика межнациональных конфликтов, экстремизма и терроризма на территории Михайловского сельского поселения» была утверждена 19.12.2018 постановлением Администрации Михайловского сельского поселения № 45.

Основные цели муниципальной программы:

- Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от пожаров и происшествий на водных объектах.

- Противодействие терроризму и экстремизму.

Ответственный исполнитель – Администрация Михайловского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы:

«Пожарная безопасность»;

«Обеспечение безопасности на водных объектах»;

«Профилактика межнациональных конфликтов, экстремизма и терроризма на территории Михайловского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика межнациональных конфликтов, экстремизма и терроризма на территории Михайловского сельского поселения» в 2024 году были запланированы бюджетные ассигнования в сумме 31,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 26,6 тыс. рублей или 83,4 процентов.

Ответственным исполнителем муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- обеспечено эффективное предупреждение и ликвидация пожаров и происшествий на водных объектах;

- на сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, по предупреждению происшествий на водных объектах, безопасности на водоемах и недопущения оставления детей без присмотра вблизи водоемов, о предупредительно-профилактических мерах по противодействию террористическим угрозам и обеспечению общественной безопасности граждан, межнациональное и межконфессиональное согласие;

- обеспечена пожарная безопасность территории поселения (произведена опашка территории, патрулирование, локализация пожарных очагов);

- оформлен 1 стенд по пожарной безопасности;

- на территории поселения создана ДПД (добровольная пожарная дружина);

- в зимний период раздавались памятки по правилам безопасности на льду;

- установлены запрещающие знаки «Купание запрещено», «Выход на лёд запрещен»;

- проведены профилактические мероприятия по противодействию терроризма и экстремизма;

- обращений от граждан и организаций по вопросам межнациональных отношений, противодействия экстремизму, а также о противоправных действиях представителей этнических общин, в том числе мигрантов либо в отношении них, не поступало;

- бытовых и хозяйственных конфликтов, способствующих разжиганию национальной розни не было;

- представители этнических общин, в том числе мигранты, к административной ответственности не привлекались;

- фактов проявления экстремизма и терроризма на территории поселения не установлено;

- попыток незаконного строительства культовых объектов на территории поселения не было.

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории Михайловского сельского поселения в Администрации Михайловского сельского поселения имеются средства и оборудования пожаротушения.

В 2024 году муниципальная программа реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в трех подпрограммах.

По подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» основное мероприятие «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» выполнены в полном объеме. Администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров (имеются ранцевые огнетушители, 2 противопожарных щита, оформлен стенд по пожарной безопасности, проведено 10 заседаний рабочей группы по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности на территории Михайловского сельского поселения, распространены 233 памятки по пожарной безопасности, проведены ежеквартальные тренировки по оповещению населения, а так же проведено пожарно - тактическое учение по обработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров. На территории поселения создана добровольная пожарная дружина в составе 8 человек. В 2024 году приобретены пожарные щиты, плакаты по пожарной безопасности.

По подпрограмме 2 «Обеспечение безопасности на водных объектах» основное мероприятие «Предупреждение происшествий на водных объектах» выполнено в полном объеме. Проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. В летний и зимний период раздавались памятки по правилам о безопасности на водоемах 55 шт. Проведено 17 рейдов на водоемах. В общеобразовательных учреждениях проводилась разъяснительная беседа по правилам поведения на воде во время летних каникул. Установлены запрещающие знаки «Купание запрещено», «Выход на лёд запрещен». На информационных стендах размещены памятки.

По подпрограмме 3. «Проведение пропагандистской работы с населением Михайловского сельского поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности населения» запланирована реализация двух основных мероприятий:

- основное мероприятие 3.1. «Привлечение граждан, негосударственных структур и общественных объединений к участию в профилактике экстремизма и терроризма» выполнено в полном объеме. Проведены сходы граждан, на которых рассмотрены вопросы соблюдения требований режимных ограничений на обеспечение надлежащего порядка на Государственной границе РФ; обеспечена готовность спасательных сил и средств к немедленным действиям; ориентировки предполагаемых террористов размещены в местах массового скопления людей; розданы памятки по действию при террористической угрозе, а также обнаружению подозрительных предметов; усилена разъяснительная работа среди населения.

- основное мероприятие 3.2. «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» выполнено в полном объеме.

На официальном сайте поселения размещена информация о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов. На 5 сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа по профилактике терроризма и экстремизма на территории Михайловского сельского поселения.

**Муниципальная программа Михайловского сельского поселения**

**«Развитие транспортной системы»**

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» была утверждена постановлением Администрации Михайловского сельского поселения 18.10.2018 № 46.

Основные цели муниципальной программы:

- Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Михайловского сельского поселения.

- Повышение безопасности дорожного движения на территории Михайловского сельского поселения.

Ответственный исполнитель – Администрация Михайловского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

«Развитие транспортной инфраструктуры Михайловского сельского поселения»;

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Михайловского сельского поселения».

Расходы бюджета поселения на реализацию основных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы» в 2024 году предусмотрены за счет средств бюджета Красносулинского района в сумме 5 393,2 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 978,5 тыс. рублей, или 100,0 процентов.

Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году достигнуты следующие результаты:

- проведены работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега; скашивание травы на обочинах дорог; очистка проезжей части дорог и обочин; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильной дороги , восстановление разметки );

- учреждением культуры проведены мероприятия по безопасности дорожного движения, в том числе акция «Мой юный пешеход», беседа «Изучаем правила ППД»;

- с населением на сходах граждан проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения;

**Муниципальная программа Михайловского сельского поселения**

**«Благоустройство территории и жилищно - коммунальное хозяйство»**

Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» была утверждена 19.12.2018 постановлением Администрации Михайловского сельского поселения №47.

Основными целями муниципальной программы являются:

- Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Михайловского сельского поселения.

- Качественное благоустройство населенных пунктов на территории Михайловского сельского поселения.

Ответственный исполнитель – Администрация Михайловского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Михайловского сельского поселения»;

«Благоустройство территории Михайловского сельского поселения».

По муниципальной программе «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2024 году составил 19 453,7 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета – 6585,1 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 18 297,8 тыс. рублей или 94,1 процента, в том числе за счет областного бюджета – 6 558,3 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Михайловского сельского поселения» в 2024 году предусмотрены средства в объеме 6 729,4 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 6 526,4 тыс. рублей или 96,9 процентов. На реализацию основного мероприятия 1.1 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» запланировано 2 309,9 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 2 309,8 тыс. рублей, или 99,9 процентов. В рамках данного мероприятия проведены работы по замене дымовой трубы, капитальный ремонт котла, ремонт электрической части в котельной п. Молодежный.

В рамках реализации основного мероприятия 1.2. «Газификация Михайловского сельского поселения» запланировано 348,2 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 348,1 тыс. рублей, или 99,7 процентов. В рамках реализации данного мероприятия проводилось техническое обслуживание газопровода х.Михайловка.

На реализацию основного мероприятия 1.5. «Возмещение части платы граждан за коммунальные услуги» запланировано 1 960,4 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 1 958,7 тыс. рублей, или 99,9 процентов и направлены возмещение части платы граждан за коммунальные услуги предприятию теплоснабжения.

На реализацию основного мероприятия 1.6.«Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» запланировано 1 114,9 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 1 114,9 тыс. рублей, или 100,0 процентов. На основании соглашения №95-МО от 01.09.2014 о порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах собственниками помещений – муниципальное образование «Михайловское сельское поселение» ежемесячно производилась оплата имущественного взноса некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в п. Молодежный.

На реализацию основного мероприятия 1.7. «Содержание и обслуживание объектов жилищного хозяйства» предусмотрены средства в объеме 722,7 тыс. рублей, фактическое освоение составило 530,0 тыс. рублей, или 73,3 процентов. В рамках данного мероприятия производилось оплата за теплоснабжение и техническое обслуживание жилых помещений п. Молодежный, собственниками которых является муниципальное образование «Михайловское сельское поселение».

В рамках подпрограммы «Благоустройство территории Михайловского сельского поселения» в 2024 году предусмотрены средства в объеме 12 724,3 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 11 771,4 тыс. рублей, или 92,5 процентов.

На реализацию основного мероприятия 2.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» запланировано финансирование в сумме 1 003,7 тыс. рублей, фактически освоено – 871,6 тыс. рублей, или 86,8 процентов. В рамках данного мероприятия производилась оплата за электроэнергию уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения.

На реализацию основного мероприятия 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» предусмотрены средства в объеме 1014,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1 014,0 тыс. рублей или 100,0 процентов. В рамках данного мероприятия проведены 4 субботника. Проведена уборка прилегающей территории к контейнерным площадкам -158,8 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия выполнены работы по устройству контейнерных площадок в количестве 9 штук в х.Михайловка и х. Грачев – 380,8 тыс. рублей, произведено устройство твердого покрытия на 5 контейнерных площадках в х. Михайловка – 66,4 тыс. рублей. Приобретены 20 контейнеров для твердых коммунальных отходов - 408,0 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия 2.8. «Реализация местных инициатив граждан проживающих в сельской местности» выполнены работы «Благоустройство детской площадки на территории Михайловского сельского поселения, расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, Михайловское сельское поселение, х. Михайловка, ул. Ленина» при плане 3162,2 тыс. рублей, фактическое освоение составило 3 131,2 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия 2.9. «Благоустройство территории х. Михайловка (Приобретение малой архитектурной формы «Часовня») по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, Михайловское сельское поселение, х. Михайловка, ул. Ленина» при плане 3378,6 тыс. рублей, освоение составило 100,0 процентов. 3 131,2 тыс. рублей. Произведено приобретение малой архитектурной формы «Часовня».

На реализацию основного мероприятия 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» предусмотрены средства в объеме 4 165,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 3 376,1 тыс. рублей или 81,0 процентов. В рамках данного мероприятия выполнены следующие работы:

- спил аварийных деревьев – 484,3 тыс. рублей;

- покос общественных территорий – 347,7 тыс. рублей

- противоклещевая обработка – 22,1 тыс. рублей;

- инвентаризация и изготовление технического паспорта на зеленые насаждения – 112,8 тыс. рублей;

- Монтаж малой архитектурной формы «Часовня» – 1 607,9 тыс. рублей;

- разработка проектно-сметной документации для благоустройства детской площадки в х. Холодный Плес, ул. Октябрьская – 80,0 тыс. рублей;

- приобретение строительных материалов – 94,3 тыс. рублей;

- приобретение светосигнального комплекса– 528,0 тыс. рублей.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

**Муниципальная программа Михайловского сельского поселения**

**«Развитие культуры»**

Муниципальная программа «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа) была утверждена постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 19.12.2018 № 48.

Основной целью муниципальной программы является: сохранение, восстановление и развитие традиционной народной культуры как основной составляющей единого культурного пространства Михайловского сельского поселения, реализация творческого потенциала населения Михайловского сельского поселения, обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни

Ответственный исполнитель – Администрация Михайловского сельского поселения; МБУК «СДК Михайловского СП».

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

«Развитие культурно-досуговой деятельности»;

«Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры».

По муниципальной программе «Развитие культуры» объем средств, предусмотренный на 2024 год составил 13 322,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 5515,2 тыс. рублей, областные средства 1 129,7 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 13 322,6 тыс. рублей или 99,9 процентов, в том числе за счет средств федерального бюджета – 5 515,2 тыс. рублей, областные средства 1 129,6 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия 2.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Михайловского сельского поселения (МБУК «СДК Михайловского СП»)» подпрограммы 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» на 2024 год предусмотрено и исполнено 6 597,9 тыс. рублей, или 100 процентов.

Данное мероприятие выполнено в полном объеме. Проведено 324 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения, в том числе: рождественские праздники, день Татьяны, масленица, день защитника отечества, 8 марта, 1 мая, День Победы, день защиты детей, день семьи, любви и верности, день работников культуры, день пожилого человека, день хуторов, танцевальные вечера, викторины, выставки, смотры. Количество посетителей мероприятий составило 20902 человек. В 11 клубных формированиях участвует 142 человек.

Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества.

Средняя заработная плата работников учреждений культуры по Указам Президента составила 45,2 тыс. рублей.

На реализацию приоритетного основного мероприятия 1.6.1 «Реализация регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» на развитие сети учреждений культурно-досугового типа» выполнены работы по капитальному ремонту фасада, кровли, подсобных помещений здания МБУК «СДК Михайловского СП» в х. Михайловка. На данное мероприятие при плане 6 724,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 5515,2 тыс. рублей, областные средства 1 129,7 тыс. рублей, исполнение составило 6 724,7 тыс. рублей или 99,9 процентов, в том числе за счет средств федерального бюджета – 5 515,2 тыс. рублей, областные средства 1 129,6 тыс. рублей.

**Муниципальная программа**

**«Развитие физической культуры и спорта»**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) была утверждена постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 19.12.2018 № 49.

Основные цели муниципальной программы:

- Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам Михайловского сельского поселения систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни;

- Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта.

Ответственный исполнитель – Администрация Михайловского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

«Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности»;

«Развитие материальной и спортивной базы».

На реализацию муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» в 2024 году было предусмотрено финансирование в объеме – 664,7 тыс. рублей, фактические расходы составили 100 процентов.

На реализацию основного мероприятия 1.5. «Устройство спортивных площадок» на 2024 год предусмотрено 664,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 100 процентов. В рамках данного мероприятия приобретены светосигнальные комплексы в количестве 6 шт. для освещения спортивной площадки в х. Михайловка на сумму 528,0 тыс. рублей, установлены баскетбольные кольца, волейбольные стойки – 36,1 тыс. рублей, произведены работы по установке видеокамер на спортивной площадке в х. Михайловка для противовандальных целей с последующей оплатой услуг видеонаблюдения -100,6 тыс. рублей.

Начальник сектора экономики и финансов Левшина Л.В.